แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

| วิสัยทัศน์ : “ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ” |  |
| --- | --- |
| พันธกิจ : M2_ให้บริการทางการแพทย์ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงระดับตติยภูมิขั้นสูงที่มีคุณภาพสูง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ลดอัตราการเจ็บป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิต ในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ยุทธศาสตร์ : SO1_ยกระดับโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ดิจิทัลระดับนานาชาติ (KKH Plus Digital Excellent Medical Hub) | Roadmap… : Excellent Center R2.7. Spine KPI: ลดพิการ KPI: ลดแออัด KPI: เพิ่มคุณภาพชีวิต |

รหัสโครงการ / ชื่อโครงการ :  	Excellent Center R2.7. Spinal injury				รวมงบประมาณ    	                          	 บาท

| ที่ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ปีงบประมาณ 2566 |  |  |  | ปีงบประมาณ 2567 |  |  |  | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
|  |  |  | กลุ่ม เป้าหมาย | จำนวน | ภาย ใน | ภาย นอก | ไตรมาส |  |  |  | ไตรมาส |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
|  | งานบริการ Spine Excellent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Pre-hospital |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ยกระดับศักยภาพ รพ.Node และเครือข่ายในการออกเหตุและส่งต่อ รพ. ขอนแก่น | เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย ณ จุดเกิดเหตุ และระหว่างส่งต่อ | กู้ชีพ EMS พยาบาลส่งต่อ |  |  |  |  |  (ก.พ. 66 ) |  |  |  |  |  |  | - ค่าวิทยากรให้ความรู้ 3 ชั่วโมง X 600 บาท | 1,800 บาท | เงินบำรุง รพ.ขอนแก่น | กลุ่มงาน ออร์โธปิดิกส์ ร่วมกับ - R 13 EMS R 13.2 Refer |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ค่าวิทยากรฐานปฏิบัติการ 6 คน X 3 ชั่วโมง X 600 บาท | 10,800 บาท |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ค่าอาหารกลางวัน 100 คน X 50 บาท X 1 วัน | 5,000 บาท |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คน X 25 บาท X 2 มื้อ | 5,000 บาท |  |  |
|  | - รณรงค์การป้องกันการบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง | เพื่อลดการบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง |  | 100 คน |  |  |  |  | สง กรานต์ |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มงาน ออร์โธปิดิกส์ ร่วมกับ Trauma และอาชีวะเวชกรรม |
|  | - Online consult application | เพิ่มการเข้าถึงบริการที่รวดเร็ว และปลอดภัย | รพช. ในจังหวัดขอนแก่น และ เขตสุขภาพที่ 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ร่วมกับ R 19 ICT |
|  | - In-hospital |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - การพัฒนาการจัดบริการ Spinal injury fast track ที่เป็นเลิศ | เพิ่มการเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็ว ปลอดภัย และมีคุณภาพ | ผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลังที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลขอนแก่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - เครื่อง Neuro Monitor ชนิด Somatosensory Evoked Potentials | 5,000,000 บาท | เงินบำรุง รพ.ขอนแก่น | กลุ่มงาน ออร์โธปิดิกส์ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - เครื่องแสดงเทคโนโลยีแสดงภาพ 3 มิติ เพิ่มความแม่นยำในการผ่าตัด | 14,000,000 บาท |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - เครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องผ่านกล้องระดับ C-Spine | 6,000,000 บาท |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - เครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องผ่านกล้องระดับ TL- Spine | 6,000,000 บาท |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ปรับปรุงห้องผ่าตัด: เครื่องดมยา โคมไฟผ่าตัด เตียงผ่าตัด | 20,000,000บาท |  | กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ร่วมกับห้องผ่าตัด และวิสัญญีวิทยา |
|  | - ทบทวนและปรับปรุง CPG, Care map Spinal injury | เพื่อให้ผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลังได้รับการดูแลที่ทันสมัย และเป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัดและเขตสุขภาพที่ 7 | แพทย์ พยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพในเขตสุขภาพที่ 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ค่าวิทยากรกลุ่ม 600 บาท X 3 ชั่วโมง X 8 คน X 2 ครั้ง | 28,800 บาท | เงินบำรุง รพ.ขอนแก่น | คณะกรรมการ DSC Spinal injuryร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาฯ รพ.ขอนแก่น |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 100 คน x 1 มื้อX 2 ครั้ง | 5,000 บาท |  |  |
|  | - เพิ่มสมรรถนะบุคลากรทางการพยาบาล | เพื่อให้พยาบาลมีสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง | พยาบาลที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ (Spine unit) | 2 คน (Spine unit) |  |  |  |  1 คน |  |  |  |  1 คน |  |  | - อบรมเฉพาะทางหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (4 เดือน) ค่าลงทะเบียน 55,000 บาท X 2 คน, ค่าใช้จ่ายระหว่างอบรม 55,000 บาท X 2 คน | 220,000 บาท | เงินบำรุง รพ.ขอนแก่น | กลุ่มงาน ออร์โธปิดิกส์ ร่วมกับ NSO |
|  |  |  | พยาบาลที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ (กดช. 1, 2, กดญ. Spine unit ward ละ 1 คน) | 4 คน |  |  |  |  |  2 คน |  |  |  |  2 คน |  | - อบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง (10 วัน) ค่าลงทะเบียน 20,000 บาท X 4 คน, ค่าใช้จ่ายระหว่างอบรม 20,000 บาท X 4 คน | 160,000 บาท | เงินบำรุง รพ.ขอนแก่น | กลุ่มงาน ออร์โธปิดิกส์ ร่วมกับ NSO |
|  |  |  | สหสาขาวิชาชีพ | 10 คน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ศึกษาดูงานที่ Fukuoka spine injury center ประเทศญี่ปุ่น 250,000 บาท X 10 คน | 2,500,000 บาท | เงินบำรุง รพ.ขอนแก่น | กลุ่มงาน ออร์โธปิดิกส์ ร่วมกับ NSO |
|  | - Post-hospital |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Strengthening node | เพื่อให้ผู้ป่วยผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลังได้รับการดูแลต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ | แพทย์ พยาบาล และทีมสหสาขาวิชาชีพ รพช. รพ.สต. ในจังหวัดขอนแก่น 4 node | 100 คน |  |  |  |  |  พ.ค. 66 |  |  |  |  |  | - ค่าวิทยากรให้ความรู้ 3ชั่วโมง X 600 บาท | 1,800 บาท | เงินบำรุง รพ.ขอนแก่น | กลุ่มงาน ออร์โธปิดิกส์ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ค่าวิทยากรฐานปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง X 600 บาท X 8 คน | 14,400 บาท |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ค่าอาหารกลางวัน 100 คน X 50 บาท X 1 วัน | 5,000 บาท |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คน X 25 บาท X 2 มื้อ | 5,000 บาท |  |  |

| (..........................) | (..........................) | (..........................) | (..........................) | (..........................) | (..........................) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ผู้ตรวจสอบโครงการ | ผู้ตรวจสอบโครงการ | ผู้เสนอโครงการ | ผู้เห็นชอบโครงการ | ผู้เห็นชอบโครงการ | ผู้อนุมัติโครงการ |
| ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... |