เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Purposes) และ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Objectives) ด้วยวิธี Project Based

วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ

พันธกิจที่  M1_ยกระดับการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ที่มีคุณภาพสูง ทันสมัย และครบวงจร (ศูนย์กลาง)  (เอกสาร 4 : หน้า 31)

M2_ให้บริการทางการแพทย์ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงระดับตติยภูมิขั้นสูง ที่มีคุณภาพสูง (สาธารณสุข)

M5_ยกระดับการบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุขมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (ระดับนานาชาติ)

ยุทธศาสตร์  SO1 ⬜SO2 ⬜ST ⬜WO ⬜WT:

Roadmap R 4.3 ความเสี่ยงและศูนย์สันติวิธีเจรจาไกล่เกลี่ย

| วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ (Objectives) | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Purposes) : เป็นศูนย์บริหารความเสี่ยงความปลอดภัยและศูนย์ไกล่เกลี่ยระดับสากล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Project Based |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | 2571 | 2572 | 2573 | 2574 | 2575 |
| 1. ลดอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่มีความรุนแรง | ศูนย์บริหารความเสี่ยง และไกล่เกลี่ย ครบวงจร | เชื่อมโยงระบบบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด |  | เชื่อมโยงระบบบริหารความเสี่ยงระดับเขต |  | ศูนย์บริหารความเสี่ยงระดับประเทศ |  | คู่ความร่วมมือระบบบริหารความเสี่ยงระดับสากล (ญี่ปุ่น) |  | International Patient Safety |
| 2. ความสำเร็จเจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียน |  | เชื่อมโยงระบบบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด |  | ศูนย์คุ้มครองผู้ป่วย?? |  |  |  |  |  |  |

| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | M1_ยกระดับการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ที่มีคุณภาพสูง ทันสมัย และครบวงจร (ศูนย์กลาง) M2_ให้บริการทางการแพทย์ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงระดับตติยภูมิขั้นสูง ที่มีคุณภาพสูง (สาธารณสุข) M5_ยกระดับการบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุขมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (ระดับนานาชาติ) |  |
| --- | --- | --- |
|  | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป็นศูนย์บริหารความเสี่ยงความปลอดภัยและศูนย์ไกล่เกลี่ยระดับสากล |  |
| 1. ลดอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่มีความรุนแรง | KPI 1 : ร้อยละหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้วยตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน = 100% | โครงการที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2566 |
|  | OKR 1.1 : ร้อยละหน่วยงานที่นำใช้ Risk register ในการบริหารความเสี่ยง > 80% OKR 1.2 : จำนวน CQI, R2R,Innovation การจัดการความเสี่ยงด้วยตนเองของหน่วยงาน เพิ่มขึ้น | - 1. งาน Risk management - 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Risk profile Risk register ในโรคยุทธศาสตร์ - 1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง - 1.3 อบรมการใช้โปรแกรมรายงานความเสี่ยง HRMS - 1.4 อบรม RCA facilitator - 1.5 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Risk manager - 1.6 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง(Core team RM) - 1.7 รางวัลการรายงานและการจัดการความเสี่ยงดีเด่น - 2. งาน Adverse event 2.1 Risk Safety Quality Round 3. งานป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดซ้ำ 3.1 กิจกรรมตีฆ้องร้องป่าว 3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ KM Risk mananagement 3.3 ประชุมติดตาม KM Risk mananagement 3.4 มหกรรม CQI & R2R ป้องกันการเกิดความเสี่ยงซ้ำ 4. พัฒนา SMART SAFETY DEPARTMENT (SSD) 4.1 จัดตั้ง SMART SAFETY DEPARTMENT (SSD) 4.2 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการระบบริหารความเสี่ยง - 4.3 เพิ่มบุคลากร Full time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง รวดเร็ว ทันเวลา 4.3.1 พยาบาลวิชาชีพ 2 ตำแหน่ง 4.3.2 นักวิชาการสาธารณสุขหรือนักวิชาการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2 ตำแหน่ง - เจ้าพนักงานบริการเอกสารหรือธุรการ 1 ตำแหน่ง 4.4 จัดหาทรัพยากรที่สนับสนุนการทำงาน - 4.4.1 Desktop PC 7 เครื่อง 4.4.2 Notebook 1 เครื่อง 4.4.3 โต๊ะทำงาน 6 ชุด 4.5 จัดหาหรือปรับปรุงสถานที่ทำงาน (Renovate) 5. พัฒนาระบบการทำงานร่วมกันระหว่างทีมบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งภายใน รพ.ขอนแก่น และเครือข่ายสุขภาพ 5.1 สร้างระบบการทำงานร่วมกันระหว่างทีมบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งภายใน รพ.ขอนแก่น และเครือข่ายสุขภาพ 5.2 พัฒนาโปรแกรมสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างทีมบริหารจัดการความเสี่ยง 5.3 Risk register Application ระหว่างทีมบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งภายใน รพ.ขอนแก่น และเครือข่ายสุขภาพ 3.1 สร้างระบบการทำงานร่วมกันระหว่างทีมบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งภายใน รพ.ขอนแก่น และเครือข่ายสุขภาพ 3.2 พัฒนาโปรแกรมสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างทีมบริหารจัดการความเสี่ยง |
|  | KPI 2 : จำนวนความเสี่ยงรุนแรงระดับ GHI,4,5 ลดลง |  |
|  | OKR 2.1 : ร้อยละการรายงานความเสี่ยงระดับ near missed > 80% OKR 2.2: จำนวนความเสี่ยงรุนแรงระดับ GHI,4,5 ลดลง OKR 2.3 : จำนวนความเสี่ยงรุนแรงระดับ GHI,4,5 ที่เกิดซ้ำ = 0 OKR 2.4 : ร้อยละความเสี่ยงรุนแรง Zero event ได้รับการจัดการ 100% OKR 2.5 : ร้อยละความเสี่ยงรุนแรง ระดับ GHI,4,5 ได้รับการจัดการ > 80% OKR 2.6 : จำนวน Risk register เพิ่มขึ้น |  |