แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

| วิสัยทัศน์ : “ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ” |  |
| --- | --- |
| พันธกิจ : M2_ให้บริการทางการแพทย์ตั้งแต่ระดับ ปฐมภูมิถึงระดับตติย ภูมิขั้นสูง ที่มีคุณภาพสูง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ลดอัตราการเจ็บป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิต ในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ยุทธศาสตร์ : SO1_ยกระดับโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ดิจิทัลระดับนานาชาติ (KKH Plus Digital Excellent Medical Hub) | Roadmap… : R1.10_เวชศาสตร์ฟื้นฟู KPI: อัตราของกลุ่มเป้าโรคยุทธศาสตร์สำคัญ 4 โรคมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างน้อย 1 คะแนน ร้อยละ 80 OKR 1: อัตราของกลุ่ม โรค stroke คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างน้อย 1 ระดับ ร้อยละ 80 OKR 2:: อัตราของกลุ่ม โรค TBI คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างน้อย 1 ระดับ ร้อยละ 80 OKR 3: อัตราของกลุ่ม โรค spine injury คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างน้อย 1 ระดับ ร้อยละ 80 OKR 4: อัตราของกลุ่ม โรค# hip คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างน้อย 1 ระดับ ร้อยละ 80 |

รหัสโครงการ / ชื่อโครงการ :  R1.10  : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ เวชกรรมฟื้นฟู  SMART REHABILITATION KKH.  รวมงบประมาณ    	                       1,332,640   	 บาท

| ที่ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | กลุ่ม | จำนวน | ภายใน | ภายนอก | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
| 1 | งานพัฒนาศักยภาพ Rehab. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | งานจัดหา บุคลากร, อุปกรณ์, IT,เทคโนโลยี REHAB | มีบุคลากร สหสาขาวิชาชีพ ที่พอเพียงกับระบบบริการที่ซับซ้อนมากขี้น | - นักกิจกรรมบำบัด - นักกายอุปกรณ์ | 2 คน 2 คน | ห้องบริการผู้ป่วย รพ.ขก ห้องบริการผู้ป่วย รพ.ขก | รพ.ขก 2 และชุมชนที่ ศูนย์แพทย์หรือ รพ.ขก - | สัปดาห์ที่ 2 เดือนธันวาคม 2566 - |  |  |  | OT 2 คน 9 เดือน เงินเดือน+พตส+p4p PO 2 คน 9 เดือน เงินเดือน+p4p | 410,220 บาท 372,420 บาท | เงินบำรุง เงินบำรุง | เวชกรรมฟื้นฟู เวชกรรมฟื้นฟู |
| 1.2 | ปรับปรุงโครงสร้าง ห้องผลิตงานกายอุปกรณ์ | เพื่อให้สามารถผลิตงานกานอุปกรณ์อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัยตามหลักอาชีวะอนามัย | - | - | ห้องกายอุปกรณ์ |  |  | เมย2565 |  |  | ปรับปรุงพื้นที่ในบริเวณของห้องกายอุปกรณ์ | 500,000 | เงินบำรุง | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ |
| 2 | งานกระตุ้นพัฒนาการเด็ก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการเด็กกลุ่มเปราะบางบ้านแคนทอง (โครงการต่อเนื่องปีที่ 3) | ส่งเสริม กระตุ้นพัฒนาการเด็กบ้านแคนทอง | เด็กสถานสงเคราะห์บ้านแคนทอง อ.เมือง จ.ขอนแก่น | 200 |  | ห้องประชุม สถานสงเคราะห์บ้านแคนทอง |  |  | สัปดาห์ที่ 3 เดือน พฤษภาคม 2566 |  | ค่าอาหารว่าง+ค่าอาหารกลางวัน+ค่าเอกสาร+ค่าวิทยากร | 25,000บาท | เงินบำรุง | ก.เวชกรรมฟื้นฟู |
| 2.2 | กระตุ้นพัฒนาการเด็กใน CMU | ส่งเสริม กระตุ้นพัฒนาการเด็กใน CMU | ศูนย์แพทย์ 4 ศูนย์ของ รพ.ขอนแก่น | 200 |  | ห้องฉีดวัคซีนหรือห้องประชุมศูนย์แพทย์ 4 ศูนย์ |  |  | สัปดาห์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2566 |  | ค่าอาหารว่าง+ค่าอาหารกลางวัน+ค่าเอกสาร+ค่าวิทยากร | 25,000บาท | เงินบำรุง | ก.เวชกรรมฟื้นฟู |

| (..........................) | (..........................) | (..........................) | (..........................) | (..........................) | (..........................) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ผู้ตรวจสอบโครงการ | ผู้ตรวจสอบโครงการ | ผู้เสนอโครงการ | ผู้เห็นชอบโครงการ | ผู้เห็นชอบโครงการ | ผู้อนุมัติโครงการ |
| ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... |