แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มงานศัลยกรรม

โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

| วิสัยทัศน์ : “ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ” |  |
| --- | --- |
| พันธกิจ : M2_ให้บริการทางการแพทย์ตั้งแต่ระดับ ปฐมภูมิถึงระดับตติย ภูมิขั้นสูง ที่มีคุณภาพสูง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ลดอัตราการเจ็บป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิต ในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ยุทธศาสตร์ : SO1_ยกระดับโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ดิจิทัลระดับนานาชาติ (KKH Plus Digital Excellent Medical Hub) | Roadmap… : R1.2 PCT ศัลยกรรม KPI : อัตราตายและอัตราการตัดขาของผู้ป่วยโรคยุทธศาสตร์ทางศัลยกรรมลดลงน้อยกว่าร้อยละ 10 OKR 1.1 : ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันเฉียบพลันได้รับยา Heparin ทันที ร้อยละ 90 OKR 1.2 : ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันเฉียบพลันได้รับการผ่าตัดภายใน 6 ชั่วโมง ร้อยละ 80 OKR 1.3 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันเฉียบพลันได้รับการตรวจ CTA ภายใน 2 ชั่วโมง ร้อยละ 80 OKR 2.1 : ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีได้พบศัลยแพทย์เฉพาะทางผ่าตัดตับ ภายใน 1 สัปดาห์หลังได้รับการวินิจฉัยด้วย CT scan ร้อยละ 90 OKR 2.2 : ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีได้รับการผ่าตัดภายใน 1 เดือน ร้อยละ 90 OKR3.1 : อัตราการเกิด Septic shock ในผู้ป่วย Necrotizing fasciitis ไม่เกินร้อยละ 20 OKR3.2 : ผู้ป่วยโรคเนื้อเน่าได้รับการผ่าตัดภายใน 24 ชั่วโมง ร้อยละ 80 OKR 4 : ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ได้รับการผ่าตัดภายใน 1 เดือน ร้อยละ 80 OKR 5 : ผู้ป่วยเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นได้รับการส่องกล้องภายใน 24 ชั่วโมง ร้อยละ 80 |

รหัสโครงการ / ชื่อโครงการ :  R1.2  : โครงการศูนย์กลางการบริการทางศัลยกรรม					รวมงบประมาณ    	20,316,740                บาท

| ที่ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | กลุ่ม | จำนวน | ภายใน | ภายนอก | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
| 1 | Vascular Excellent KKH Unit | 1.ได้รับยา Heparin ทันทีหลังการวินิจฉัย 2.ระยะเวลารอคอยผ่าตัดไม่เกิน 6 ชั่วโมงหลังการวินิจฉัย 3.ระยะเวลารอคอยการทำ CTA ไม่เกิน 2 ชั่วโมง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Vascular Fast Track | 1.ได้รับยา Heparin ทันทีหลังการวินิจฉัย 2.ระยะเวลารอคอยผ่าตัดไม่เกิน 6 ชั่วโมงหลังการวินิจฉัย 3.ระยะเวลารอคอยการทำ CTA ไม่เกิน 2 ชั่วโมง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | จัดทำ CPG และ CNPG |  | -ศัลยแพทย์หลอดเลือด -พยาบาล ศัลยกรรมหลอดเลือด -ER -X-Ray -เภสัช -OR -วิสัญญี -เวชศาสตร์ฟื้นฟู สังคมสงเคราะห์ -Lab -Blood bank | 3 10 2 1 1 1 1 1 1 1 | ห้องประชุม สำนักงานศัลยกรรม อาคารคุณากรชั้น 2 |  | 19, 26 ธค 65 |  |  |  | -อาหารว่าง25บาทx2มื้อX2วัน -อาหารกลางวัน50x1มื้อX2วัน -เอกสารประกอบการประชุม | -2,300บาท -2,300บาท -2,000 บาท | -เงินบำรุง | -PCTศัลยกกรรม |
| 1.1.2 |  |  | -ศัลยแพทย์หลอดเลือด -พยาบาล -สารสนเทศน์R19 | 3 3 1 |  |  |  | มค 66 |  |  | R19 | R19 | R19 |  |
| 1.1.3 | อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แนวทางการดูแลรักษาฯ |  | -Resident Sx. -Fellow ship vas -พยาบาล ศัลยกรรมหลอดเลือด -พยาบาลER -พยาบาล ICU SX -พยาบาลห้องผ่าตัด | 32 2 11 3 3 3 | ห้องประชุมแพทย์ศัลยกรรมหลอดเลือด อาคาร11 ชั้น3 |  |  | 23, 24 มค. 66 |  |  | -อาหารว่าง25บาทx2มื้อX2วัน -อาหารกลางวัน50x1มื้อX2วัน | -2,250 บาท -4,500 บาท | -เงินบำรุง | -PCTศัลยกกรรม |
| 1.1.4 | จัดหาวัสดุอุปกรณ์ -เครื่อง U/S -Droppler u/s -Bedside monitor |  |  | 1 2 4 | จัดซื้อ จัดซื้อ จัดซื้อ |  |  | มค.66 |  |  | -เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ -เครื่องอัลตร้าามด์แบบมือถือ50,000x2เครื่อง -เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ150,000x4เครื่อง | -เครื่องละ 2,500,500 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) -100,000บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)- -600,000บาท | -เงินบำรุง -เงืนบำรุง | -PCTศัลยกกรรม |
| 1.1.5 | การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy)ในกลุ่มเสี่ยง(DM, HT, สูบบุหรี่) |  | ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง | 10 ราย/วัน | OPD ศัลย์ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหลอดเลือด |  |  | กพ.-มีค.66 |  |  | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | PCTศัลยกกรรม |
| 1.1.6 | มีผู้จัดการรายกรณีโรคขาขาดเลือดเฉียบพลัน |  | -พยาบาล | 1 |  | ศิริราช |  | มีค.66(ขอรายละเอียดหลักสูตรจากศิริราช) |  |  | -ค่าลงทะเบียน | -45,000 บาท | -งบพัฒนาบุคลากร | -PCTศัลยกกรรม |
| 1.2 | พัฒนาการผ่าตัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | จัดหาเครื่องมือ สำหรับใช้ในห้องผ่าตัด -U/S (Fluoroscopy) |  |  | 1 | OR |  |  |  |  | พค.2566 | เครื่องเอ็กซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 KW ชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล | --9,200,000บาท(เก้าล้านสองแสนบาท) | -งบประมาณ | PCT ศัลยกรรม |
| 1.3 | พัฒนาการดูแลระยะหลังผ่าตัด วิกฤต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | -เพิ่มปริมาณ ICU |  |  |  | ICU |  |  |  |  |  | ICU | ICU |  | ICU |
| 1.3.2 | -พัฒนาหอผู้ป่วยให้มีSEMI ICU |  |  | 4 เตียง | หอผู้ป่วยvascular |  |  |  |  | ธค.66 |  |  |  | PCTศัลยกรรม |
| 2 | ระบบบริการโรคมะเร็งท่อน้ำดีแบบครบวงจร | 1.ระยะเวลารอพบศัลยแพทย์เฉพาะทางผ่าตัดตับ ภายใน 1 สัปดาห์ 2.ระยะเวลารอคอยผ่าตัดไม่เกิน 4 สัปดาห์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | จัดทำแนวทางการดูแลรักษาฯ -CPG -CNPG |  | ภายใน -ศัลยแพทย์ -พยาบาล | 10 20 | ห้องประชุม ก.ศัลยกรรม |  | 15,22 ธค.65 |  |  |  | -อาหารว่าง25บาทx2มื้อX2วัน -อาหารกลางวัน50x1มื้อX2วัน | -1,500บาท -3,000บาท | -งบเงินบำรุง | -PCTศัลยกกรรม |
| 2.2 | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ CPG และCNPG |  | ภายใน -OPD ศัลย์, ER, หอผู้ป่วยศัลยกรรม, ศูนย์มะเร็ง, ตึกพิเศษ ภายนอก -รพ.Node | -10 -10 | เวชนิทัศน์ |  | 15,22 ธค.65 |  |  |  | -โปสเตอร์ CPG และCNPG ขนาด A3 20 แผ่น -VDO 3D 1 ชุด -ชุดสื่อให้ความรู้และให้คำแนะนำ | -1,000 บาท -5,000 บาท -5,000บาท | -งบเวชนิทัศน์ -งบเงินบำรุง -งบเงินบำรุง | -PCTศัลยกกรรม |
| 2.3 | ระบบการปรึกษาออนไลน์ (R19 รพ.ดิจิทัล ช่วยดำเนินการ) |  |  |  |  |  |  | มค.66 |  |  | R19 | R19 | R19 | -PCTศัลยกกรรม |
| 2.4 | อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แนวทางการดูแลรักษาฯ |  | ภายใน -แพทย์ -พยาบาล | 20 80 | -ห้องประชุมจำลอง |  |  | 16 กพ.66 |  |  | -อาหารว่าง25บาทx2มื้อX2วัน -อาหารกลางวัน50x1มื้อX1วัน | -2,000บาท -4,000บาท | -งบเงินบำรุง | -PCTศัลยกกรรม |
| 2.5 | จัดตั้งคลินิก โรคตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี |  | -ผู้รับบริการ | 30ราย/วัน | OPD ศัลยกรรม | -จัดซื้อ |  |  | พค.66 |  | -โทรทัศน์ LCD ขนาด 40 นิ้ว 8990บาทx1เครื่อง -เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูงชนิดสีระดับสูง 5 หัวตรวจ4200000บาทx1เครื่อง | -8,990 บาท -4,200,000 บาท | -งบเงินบำรุง | -PCTศัลยกกรรม |
| 2.6 | มีผู้จัดการรายกรณีโรคมะเร็งท่อน้ำดี |  | -พยาบาล | 1 |  | มข. |  | มค.66(ขอรายละเอียดหลักสูตรจาก มข.) |  |  | -ค่าลงทะเบียน | -45,000 บาท | -งบพัฒนาบุคลากร | -PCTศัลยกกรรม |
| 3 | Necrotizing fasciitis Fast Track | 1.ไม่เกิด Septic shock ในผู้ป่วย Necrotizing fasciitis 2.ระยะเวลารอคอยผ่าตัดไม่เกิน 24 ชั่วโมง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | จัดทำแนวทางการดูแลรักษาฯ -CPG -CNPG |  | ภายใน -ศัลยแพทย์ -พยาบาล | 10 20 | ห้องประชุม ก.ศัลยกรรม |  | 20ธค.65 | วัน |  |  | -โปสเตอร์ CPG และCNPG ขนาด A3 20 แผ่น -ชุดสื่อให้ความรู้และให้คำแนะนำ | -1,000 บาท -5,000 บาท | -งบเงินบำรุง | PCTศัลยกกรรม |
| 3.2 | อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แนวทางการดูแลรักษาฯ |  | ภายใน -ศัลยแพทย์ -พยาบาล | 20 80 | -ห้องประชุมจำลอง |  |  | 2 กพ.66 |  |  | -อาหารว่าง25บาทx2มื้อX2วัน -อาหารกลางวัน50x1มื้อX1วัน | -5,000 บาท -5,000บาท | -งบเงินบำรุง | PCTศัลยกกรรม |
| 3.3 | การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) ในกลุ่มเสี่ยง(DM , Immuno-compromise, Peripheral Vascular Disease, Otherwise healthy, history of trauma or surgery) |  | ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง | 10 ราย/วัน | OPD ศัลย์ |  |  | กพ.-มีค.66 |  |  | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | PCTศัลยกกรรม |
| 3.4 | มีผู้จัดการรายกรณีโรคเนื้อเน่า |  | -พยาบาล | 1 |  | มข. |  | มค.66(ขอรายละเอียดหลักสูตรจาก มข.) |  |  | -ค่าลงทะเบียน | -45,000 บาท | -งบพัฒนาบุคลากร | -PCTศัลยกกรรม |
| 3.5 | จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 1.อุปกรณ์ปิดแผล 2.น้ำยาทำความสะอาดแผล |  | ผู้ป่วย NF | 100 | IPD | -จัดซื้อ |  | กพ.-มีค.66 |  |  | -น้ำยาขจัดเนื้อตาย 850 บาทx20 ขวด -Gel ช่วยกระตุ้นและซ่อมแซมแผลให้หายเร็วขึ้น 180 x3x100 -Mobile vaccuum(Negative Pressure Wound Therapy) 11000x 2 เครื่อง | -71,000 บาท -54,000บาท -22,000บาท | -งบเงินบำรุง | -PCTศัลยกกรรม |
| 4 | ระบบบริการโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่แบบครบวงจร | ระยะเวลารอคอยผ่าตัดไม่เกิน 1 เดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | จัดทำแนวทางการดูแลรักษาฯ -CPG -CNPG |  | ภายใน -ศัลยแพทย์ -พยาบาล | 10 20 | ห้องประชุม ก.ศัลยกรรม |  | 5,12 มค.66 |  |  |  | -อาหารว่าง25บาทx2มื้อX2วัน -อาหารกลางวัน50x1มื้อX2วัน | -1,000บาท -2,000บาท | -งบเงินบำรุง | -PCTศัลยกกรรม |
| 4.2 | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ CPG และCNPG |  | ภายใน -OPD ศัลย์, ER, หอผู้ป่วยศัลยกรรม, ศูนย์มะเร็ง, ตึกพิเศษ ภายนอก -รพ.Node | -10 -10 | เวชนิทัศน์ |  | 5,12 มค.66 |  |  |  | -โปสเตอร์ CPG และCNPG ขนาด A3 20 แผ่น -VDO 3D 1 ชุด -ชุดสื่อให้ความรู้และให้คำแนะนำ | -1,000 บาท -5,000 บาท -5,000บาท | -งบเวชนิทัศน์ -งบเงินบำรุง -งบเงินบำรุง | -PCTศัลยกกรรม |
| 4.3 | ระบบการปรึกษาออนไลน์ (R19 รพ.ดิจิทัล ช่วยดำเนินการ) |  |  |  |  |  | กพ.66 |  |  |  | R19 | R19 | R19 |  |
| 4.4 | อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แนวทางการดูแลรักษาฯ |  | ภายใน -แพทย์ -พยาบาล | 20 80 | -ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี |  |  | 16 กพ.65 |  |  | -อาหารว่าง35บาทx2มื้อX2วัน -อาหารกลางวัน120x1มื้อX1วัน | -7,000บาท -12,000บาท | -งบเงินบำรุง | -PCTศัลยกกรรม |
| 4.5 | จัดตั้งคลินิก โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่/Ostomy Clinic |  | -ผู้รับบริการ | 10ราย/วัน | OPD ศัลยกรรม | -จัดซื้อ |  |  |  | กค.66 | -ขออนุมัติจัดซื้อคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพิ์เอกสาร Multifunction –ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอนระบบควบคุมความร้อนอัตโนมัติ - เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาสำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ | -29,900บาท -3,000,000 บาท -100,000บาท | -งบเงินบำรุง -งบเงินบำรุง -สปสช. | -PCTศัลยกกรรม |
| 4.6 | มี ET Nurse |  | -พยาบาล | 1คน/ปี |  | ศิริราช/มช. |  | กพ.66 |  |  | -ค่าลงทะเบียน -ค่าที่พัก, ค่าเดินทาง, ค่าเบี้ยเลี้ยง | -45,000 บาท -100,000บาท/คน | -งบพัฒนาบุคลากร | -PCTศัลยกกรรม |
| 5 | ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร | ผู้ป่วยเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นได้รับการส่องกล้องภายใน 24 ชั่วโมง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | จัดทำแนวทางการดูแลรักษาฯ -CPG -CNPG |  | ภายใน -ศัลยแพทย์ -พยาบาล | 10 20 | ห้องประชุม ก.ศัลยกรรม |  | 15,22 ธค.65 |  |  |  | -อาหารว่าง25บาทx2มื้อX2วัน -อาหารกลางวัน50x1มื้อX2วัน | -1,500บาท -3,000บาท | -งบเงินบำรุง | -PCTศัลยกกรรม |
| 5.2 | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ CPG และCNPG |  | ภายใน -OPD ศัลย์, ER, หอผู้ป่วยศัลยกรรม, ศูนย์มะเร็ง, ตึกพิเศษ ภายนอก -รพ.Node | -10 -10 | เวชนิทัศน์ |  | 15,22 ธค.65 |  |  |  | -โปสเตอร์ CPG และCNPG ขนาด A3 20 แผ่น -VDO 3D 1 ชุด -ชุดสื่อให้ความรู้และให้คำแนะนำ | -1,000 บาท -5,000 บาท -5,000บาท | -งบเวชนิทัศน์ -งบเงินบำรุง -งบเงินบำรุง | -PCTศัลยกกรรม |
| 5.3 | ระบบการปรึกษาออนไลน์ (R19 รพ.ดิจิทัล ช่วยดำเนินการ) |  |  |  |  |  |  | มค.66 |  |  | R19 | R19 | R19 | -PCTศัลยกกรรม |
| 5.4 | อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แนวทางการดูแลรักษาฯ |  | ภายใน -แพทย์ -พยาบาล | 20 80 | -ห้องประชุมจำลอง |  |  | 16 กพ.66 |  |  | -อาหารว่าง25บาทx2มื้อX2วัน -อาหารกลางวัน50x1มื้อX1วัน | -2,000บาท -4,000บาท | -งบเงินบำรุง | -PCTศัลยกกรรม |
| 5.5 | มีผู้จัดการรายกรณีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น |  | -พยาบาล | 1 |  | มข. |  | มค.66(ขอรายละเอียดหลักสูตรจาก มข.) |  |  | -ค่าลงทะเบียน | -45,000 บาท | -งบพัฒนาบุคลากร | -PCTศัลยกกรรม |

| (..........................) | (..........................) | (..........................) | (..........................) | (..........................) | (..........................) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ผู้ตรวจสอบโครงการ | ผู้ตรวจสอบโครงการ | ผู้เสนอโครงการ | ผู้เห็นชอบโครงการ | ผู้เห็นชอบโครงการ | ผู้อนุมัติโครงการ |
| ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... |