แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

| วิสัยทัศน์ : “ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ” |  |
| --- | --- |
| พันธกิจ : M2_ให้บริการทางการแพทย์ตั้งแต่ระดับ ปฐมภูมิถึงระดับตติย ภูมิขั้นสูง ที่มีคุณภาพสูง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ลดความแออัด ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิต ในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ยุทธศาสตร์ : SO1_ยกระดับโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ดิจิทัลระดับนานาชาติ (KKH Plus Digital Excellent Medical Hub) | Roadmap: R1.5 Orthopedics KPI: จำนวนวันนอนลดลง 5% ต่อปี KPI: อัตราการเข้าถึงการผ่าตัดของผู้ป่วยในกลุ่มโรคสำคัญ ร้อยละ 80 KPI: อัตราการมีคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในกลุ่มโรคสำคัญ ร้อยละ 80 |

รหัสโครงการ / ชื่อโครงการ :  Ortho Next Gen	  				                                                            รวมงบประมาณ    	                          	 บาท

| ที่ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | กลุ่ม | จำนวน | ภายใน | ภายนอก | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
| 1 | Pre-hospital | - เพื่อลดการเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร - เพื่อลดการเกิดการบาดเจ็บจากการเล่นประทัด - เพื่อพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็ง มีความรู้และทักษะในการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยให้ปลอดภัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - รณรงค์การบาดเจ็บบนท้องถนน (Acetabulum Fracture, Upper & lower extremity injury) |  | ประชาชนทั่วไปวัยทำงาน นักเรียน นักศึกษา | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R1.5 ร่วมดำเนินการกับR2.1 |
|  | - เพิ่มศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ |  | พยาบาลวิชาชีพในเขตสุขภาพที่ 7 | 100คน | โรงพยาบาลขอนแก่น |  |  | มี.ค. 66 |  |  |  | - |  | ร่วมกับเครือข่าย R13.1 EMS &. Refer |
|  | - Online Consult โรคและการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ ในจังหวัดขอนแก่น และในเขตสุขภาพที่ 7 |  |  |  |  |  |  | มี.ค. 66 |  |  |  |  |  | R. 19 |
| 2 | In-hospital | - เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการดูแลรักษาตามมาตรฐาน ผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดตามที่กำหนด - Fracture around hip ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง - Upper & lower extremity injury, Septic Arthritis ได้รับการผ่าตัดภายใน 48 ชั่วโมง |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - โครงการผ่าตัดนอกเวลาเพื่อลดระยะเวลารอคอยการผ่าตัดในผู้ป่วยสูงอายุกระดูกหัก กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ | 3,000,000 | เงินบำรุง รพ.ขก. | กลุ่มงานออร์ปิดิกส์ |
|  | - จัด CPG, Care map ในกลุ่มโรคทางออร์โธปิดิกส์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | จัดทำ CPG, Care map - Fracture around hip - Upper & lower extremity - Acetabulum fracture - Septic arthritis |  |  |  |
|  | - พัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรผู้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ |  | แพทย์ | 6 คน |  | P |  |  | มิย 66 |  | แพทย์เฉพาะทาง | 180,000 | เงินบำรุง รพ.ขก. | กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ร่วมกับ R.8.2 |
|  |  |  | พยาบาล | 4 คน |  |  |  |  |  |  | - ส่งอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ (4 เดือน) ค่าลงทะเบียน 45,000 บาท X ค่าใช้จ่ายระหว่างเดินทางไปอบรม 55,000 บาท X 4 คน | 400,000 บาท | เงินบำรุง รพ.ขก. | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ร่วมกับ R.8, กลุ่มการพยาบาล |
|  |  |  | พยาบาล | 2 คน |  | P |  |  |  |  | - ส่งอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้สูงอายุ (4 เดือน) ค่าลงทะเบียน 45,000 บาท X ค่าใช้จ่ายระหว่างเดินทางไปอบรม 55,000 บาท X 2 คน | 200,000 บาท | เงินบำรุง รพ.ขก. | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ร่วมกับ R.8, กลุ่มการพยาบาล |
|  |  |  | พยาบาล | 2 คน |  | P |  |  |  |  | - ส่งอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ (4 เดือน) ค่าลงทะเบียน 45,000 บาท X ค่าใช้จ่ายระหว่างเดินทางไปอบรม 55,000 บาท X 2 คน | 200,000 บาท | เงินบำรุง รพ.ขก. | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ร่วมกับ R.8, กลุ่มการพยาบาล |
|  | - Navigator 3D fluoroscope |  |  | 1 เครื่อง | P |  |  | ม.ค.-มี.ค. 2566 |  |  | - เทคโนโลยีแสดงภาพ 3 มิติให้เห็นภาพในแนวตัดขวางเพิ่มความแม่นยำ ลดข้อผิดพลาด แผลผ่าตัดขนาดเล็ก ทำให้ความเจ็บปวดลดลงหลังผ่าตัด สามารถฟื้นตัวได้เร็วกลับบ้านได้เร็วขึ้น | 4,000,000 บาท |  | กลุ่มงานออร์ปิดิกส์ |
| 3 | Post Hospital | ลดแออัด ,เพิ่มคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strengthening node |  | แพทย์ พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ ในเขตสุขภาพที่ 7 | 150 คน |  | P |  | มี.ค 66 |  |  | - ค่าวิทยากรให้ความรู้ 10 ชม. X 600 บาท | 6,000 บาท | เงินบำรุง รพ.ขก. | กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ค่าวิทยากรฐานปฏิบัติการ 3 ชม. X 600 บาท X 8 คน | 14,400 บาท |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ค่าอาหารกลางวัน 150 คน X 350 บาท X 2 วัน | 105,000 บาท |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม150 คน X 50 บาท X 2 มื้อ X 2 วัน | 30,000 บาท |  |  |

| (..........................) | (..........................) | (..........................) | (..........................) | (..........................) | (..........................) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ผู้ตรวจสอบโครงการ | ผู้ตรวจสอบโครงการ | ผู้เสนอโครงการ | ผู้เห็นชอบโครงการ | ผู้เห็นชอบโครงการ | ผู้อนุมัติโครงการ |
| ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... |