แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

| วิสัยทัศน์ : “ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ” |  |  |
| --- | --- | --- |
| พันธกิจ : M3 ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข บริหารจัดการที่มีคุณภาพสูง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : บัณฑิตแพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ที่จบการศึกษา มีคุณภาพสูงด้านบริหารจัดการ วิชาการ บริการ สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างน้อย 5 ปี และนานาชาติ กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ : SO2 ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการระดับนานาชาติ | Roadmap… : R10_วิจัยและพัฒนานวัตกรรม KPI 1 ระดับความสำเร็จในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของผลงานการวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์ สาธารณสุข และการบริหารจัดการนำไปใช้ประโยชน์ 1.1 การแพทย์ 1.1อัตราผลงานวิจัยนวัตกรรมด้านการแพทย์นำไปใช้ประโยชน์ร้อยละ ............ OKR 1.1.1 อัตราความครอบคลุมในการทำวิจัยและนวัตกรรมตามโรคยุทธศาสตร์ ร้อยละ ....... OKR 1.1.2 อัตราการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (การถูกนำไปอ้างอิง (Citation)หรือการขึ้นทะเบียนเพื่อจดสิทธิบัตร) 1.2 การสาธารณสุข 1.1อัตราผลงานวิจัยนวัตกรรมด้านการสาธารณสุข นำไปใช้ประโยชน์ร้อยละ ............ OKR 1.2.1 อัตราความครอบคลุมของการทำวิจัยและนวัตกรรมภาวะหรือโรคในเชิงระบาดวิทยาและเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขตามบริบทพื้นที่ OKR 1.2.2 อัตราการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (การถูกนำไปอ้างอิง (Citation)หรือการขึ้นทะเบียนเพื่อจดสิทธิบัตร) 1.3 การบริหารจัดการ 1.3 ระดับความสำเร็จในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของผลงานการวิจัยด้านการบริหารจัดการนำไปใช้ประโยชน์ร้อยละ ............ OKR 1.3.1 อัตราความครอบคลุมในการทำวิจัยด้านบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ OKR 1.3.2 อัตราการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (การถูกนำไปอ้างอิง (Citation) หรือการขึ้นทะเบียนเพื่อจดสิทธิบัตร) KPI 2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาและได้รับการรับรองวารสารวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ OKR 2.1 อัตราการเข้าถึงของการใช้ .....................ข้อมูลครบถ้วนที่นักวิจัยสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีเวบไซต์ของวารสารทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ข้อมูลครบถ้วนที่นักวิจัยสามารถเข้าถึงได้ง่าย OKR 2.2 โครงการวิจัยเพื่อขอตีพิมพ์จากนักวิจัยในประเทศ (ภายใน/ภายนอก) อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี และผ่านเกณฑ์การรับรองคุณภาพ TCI กลุ่ม 2 ในปี 2568 และ TCI กลุ่ม 1 ในปี 2570 ร้อยละ ............... OKR 2.3 โครงการวิจัยเพื่อขอตีพิมพ์จากนักวิจัยต่างชาติอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 5 ปี และผ่านเกณฑ์การรับรองคุณภาพ ACI ในปี 2575 ร้อยละ ............... |

รหัสโครงการ / ชื่อโครงการ :   R10.1 - R10.2 วิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม…

รวมงบประมาณ    1,864,640 	                          	 บาท

| ที่ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | กลุ่ม | จำนวน | ภายใน | ภายนอก | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
| 1 | จัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษางานวิจัย | 1เพื่อเผยแพร่และประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนา 2. เพื่อเผยแพร่และประยุกต์ใช้นวัตกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ปรับปรุงสถานที่ | เพื่อให้มีสถานที่คลินิกให้คำปรึกษา | คลินิกให้คำปรึกษางานวิจัย |  | ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ |  |  |  |  |  | -ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง และจ้างทำป้ายพร้อมติดตั้ง 100,000 บาท บูรณาการใน R15.3 | 100,000[บาท | เงินบำรุง | -กลุ่มงานโครงสร้างพื่้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ -ศูนย์วิจัย |
| ที่ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
|  |  |  | กลุ่ม | จำนวน | ภายใน | ภายนอก | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
| 1.2 | จ้างบุคลากรประจำ | เพื่อมีบุคลากรประจำสำนักงาน | นักวิชาการศึกษา | 1 | / |  |  |  | / |  | ค่าจ้างบุคลากร15000บาทx6เดือน (เม.ย.-ก.ย.2566)บูรณาการในR15.4 | 90,000 บาท | เงินบำรุง | -กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล -ศูนย์วิจัย |
| ที่ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
|  |  |  | กลุ่ม | จำนวน | ภายใน | ภายนอก | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
| 1.3 | จ้างที่ปรึกษาสถิติ เดือนละ 2 ครั้งๆละ 1 วัน นักวิจัยปรึกษาวันละ10คน | เพื่อให้มีที่ปรึกษาด้านสถิติวิจัย | ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติวิจัย | 1 คน |  | จากหน่วยระบาดวิทยา มข. |  | ก.พ.-ก.ย.66 |  |  | -ค่าสมนาคุณวิทยากรจากภายนอก 1,200บาท x 7 ชม.x16วันx1 คน =134,140บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาทx2 ครั้งx16วันx160คน =179,200บาท (ก.พ.-ก.ย.2566) | 313,340บาท | เงินบำรุง | -ศูนย์วิจัย |
| ที่ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
|  |  |  | กลุ่ม | จำนวน | ภายใน | ภายนอก | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
| 1.4 | ประชุมให้คำปรึกษางานวิจัยครอบคลุมสหสาขาวิชาชีพ เดือนละ 2 ครั้งๆละ 1 วัน นักวิจัยปรึกษาวันละ 10 คน | ให้มีที่ปรึกษาสำหรับนักวิจัยครอบคลุมสหสาขาวิชาชีพ | นักวิจัยทุกกลุ่มงาน | 160 คน | ห้องประชุมโรงพยาบาลขอนแก่น |  |  | ก.พ.-ก.ย.66 |  |  | -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาทx16วันx160คนx2 ครั้ง =179,200บาท | 179,200 | เงินบำรุง | ศูนย์วิจัย |
|  |  |  | กลุ่ม | จำนวน | ภายใน | ภายนอก | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
| 1.5 | จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อให้มีคอมพิวเตอร์ในการใช้งาน | บุคลากรประจำสำนักงาน และกก.วิจัย | 20คน | / |  |  |  | / |  | ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 ชุด | 44,000 บาท | เงินบำรุง | -ศูนย์วิจัย |
| ที่ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
|  |  |  | กลุ่ม | จำนวน | ภายใน | ภายนอก | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
| 1.6 | สนับสนุนแหล่งในการสืบค้นข้อมูล | เพื่อให้มีทรัพยากรสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล | นักวิจัย |  |  |  |  | เดือนมีนาคม 2566 |  |  |  | 0 |  | -งานห้องสมุด -ศูนย์วิจัย |
| ที่ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
|  |  |  | กลุ่ม | จำนวน | ภายใน | ภายนอก | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
| 2 | พัฒนาศักยภาพนักวิจัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 2.1 จัดอบรมการเขียนโครงร่างวิจัย | เพื่อให่้นักวิจัยมีทักษะการเขียนโครงร่างวิจัย | นักวิจัย | 70 | ห้องประชุมโรงพยาบาลขอนแก่น |  |  |  | เดือนเมษายน 2566 |  | -ค่าสมนาคุณวิทยากรภายนอก 1,200 บาท/ชม.x8ชม*3วันx2ครั้ง=57,600 บาท -ค่าเดินทางโดยเครื่องบิน ไปกลับ 2 ครั้ง ครั้งละ 5000 บาทเป็นเงิน 10,000 บาท -ค่าที่พักวิทยากร 1 คน จำนวน 1 ห้องๆละ 1450 บาท*3 คืน*2 ครั้ง เป็นเงิน 8,700 บาท -ค่าสมนาคุณวิทยากรภายใน 2 คน (อภิปรายกลุ่ม) 300บาทx2คนx4ชม.x5 กลุ่ม x3วัน*2 ครั้ง=72,000 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท 70 คน 2 มื้อ*3 วัน*2 ครั้ง=29,400 -ค่าอาหารกลางวัน 120บาทx70คน x1มื้อ*3 วัน*2 ครั้ง=50,400 บาท | 228,100 | เงินบำรุง | ศูนย์วิจัย |
| ที่ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
|  |  |  | กลุ่ม | จำนวน | ภายใน | ภายนอก | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
| 2.2 | สนับสนุนนักวิจัยเพิ่มพูนทักษะภายนอก | เพื่อเพิ่มศักยภาพนักวิจัย | นักวิจัย | 30คน |  | หน่วยงานภายนอก |  | ก.พ.-ก.ย.2566 |  |  | ค่าใช้สอยอบรมภายนอกตามระเบียบราชการ 30 คน x 7,000บาท=210,000 บาท | 210,000 บาท | งบเงินบำรุงโรงพยาบาลขอนแก่น | -กลุ่มงานพัฒนาทรัพยกรบุคคล -ศูนย์วิจัย |
| ที่ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
|  |  |  | กลุ่ม | จำนวน | ภายใน | ภายนอก | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
| 3 | พัฒนาทีมพี่เลี้ยงนักวิจัยครอบคลุมทุกสาขา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | สนับสนุนอบรม Facilitater ขั้นเทพ ทั้งภายในและภายนอก | เพื่อพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงนักวิจัย | พี่เลี่ยงนักวิจัย/ที่ปรึกษา | 20 |  | หน่วยงานภายนอกจัด |  | ก.พ.-ก.ย.2566 |  |  | ค่าใช้สอยอบรมภายนอกตามระเบียบราชการ 20 คน x 7,000บาท=140,000 บาท | 140,000 บาท | บเงินบำรุงโรงพยาบาลขอนแก่น | -กลุ่มงานพัฒนาทรัพยกรบุคคล -ศูนย์วิจัย |
| ที่ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
|  |  |  | กลุ่ม | จำนวน | ภายใน | ภายนอก | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
| 4. | ประกาศเกียรติคุณและสนับสนุนเพื่อสร้างแรงจูงใจ สำหรับนักวิจัยที่ได้รับรางวัล | เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำวิจัย | นักวิจัย | 5 รางวัล |  |  |  |  | เม.ย.-ก.ย.2565 |  | ค่าของที่ระลึก/เงินรางวัล 2,000 บาทx5รางวัล | 10,000 บาท | เงินสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น | -สำนักอำนวยการ -ศูนย์วิจัย |
| ที่ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
|  |  |  | กลุ่ม | จำนวน | ภายใน | ภายนอก | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
| 5 | จัดทำคลังความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น | เพื่อให้มีฐานข้อมูลคลังความรู้เพื่อใช้ประกอบการค้นคว้าและใช้ในการปฏิบัติงาน | หน่วยงานตาม R1-R19 |  |  |  |  | ม.ค.-ก.ย.2566 |  |  | ค่าพัฒนาโปรแกรมจัดการคลังความรู้ 500,000บาท -ค่าที่ปรึกษาจัดทำคลังความรู้องค์กร 50,000 บาท | 550,000 บาท | เงินบำรุง | -งานห้องสมุด -ศูนย์วิจัย -กลุ่มงานICT |
| ที่ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
|  |  |  | กลุ่ม | จำนวน | ภายใน | ภายนอก | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
| 6 | พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยสหสถาบัน (Multi center trial) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (become a professional research coordinater) | เพื่อให้พยาบาลหรือผู้ประสานงานวิจัยมีทักษะด้านการบริหารจัดการงานวิจัยคลินิกอย่างมืออาชีพ | พยาบาล/ผู้ประสานงานวิจัยจาก Excellent Center 8 สาขาๆละ1คน | 8คน |  | ส่งอบรมภายนอก |  | เม.ย.-ก.ย.2566 |  |  | ค่าใช้จ่ายยสมัครเข้าร่วมอบรมฯ คนละ 10,000 บาทx8คน | 80,00บาท | เงินบำรุง | -ศูนย์วิจัย -กล่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| ที่ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
|  |  |  | กลุ่ม | จำนวน | ภายใน | ภายนอก | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
| 6.2 | พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยสหสถาบัน (Multi center trial) | เพื่อให้ศูนย์บริหารจัดการงานวิจัยคลินิกมีมาตรฐานของระบบการบริหารจัดการงานวิจัยแบบสหสถาบัน (Multi certer trial) | กก.ศูนย์บริหารจัดการงานวิจัยคลินิก |  |  |  |  |  |  |  | -ค่าสมนาคุณวิทยากรภายนอก อภิปรายกลุ่ม 600 บาท x 7 ชม.x2 คนx2ครั้ง=16800 -ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ 5,000บาทx2คนx2ครั้ง= 20,000บาท -ค่าที่พักวิทยากร 1450 บาท x1 คืนx2ห้องx2ครั้ง=5800 -ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x10คนx2 ครั้ง = 2400บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาทx10คนx2มื้อx2ครั้ง=1445บาท | 46445บาท |  | ศูนย์บริหารจัดการงานวิจัยทางคลินิก (Clinical Research Center -CRC) |
| ที่ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
|  |  |  | กลุ่ม | จำนวน | ภายใน | ภายนอก | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
| 7 | Mou กับสถาบันวิจัยภายนอก | เพื่อให้มีความร่วมมือการทำวิจัยทางคลินิกกับสถาบันภายนอก | -สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทย์ มข.และ –บริษัทClin Search Services | 20 คน |  | ภายนอก |  |  | เม.ย.-ก.ย.2566 |  | -ค่าอาหารกลางวัน120 บาท x20 คน =2,400บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 2มื้อ x20 คน=1,400บาท | 3,800 | เงินบำรุง | ศูนย์บริหารจัดการงานวิจัยคลินิก(Clinical Research Center -CRC) |
| ที่ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
|  |  |  | กลุ่ม | จำนวน | ภายใน | ภายนอก | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
| 8 | จัดหาบุคลากรประจำ | เพื่อมีบุคลากรประจำสำนักงาน | ผู้ช่วยวิจัย ป.โท 1 คน นักวิชาการศึกษา 1 คน | 2 |  |  |  |  | เม.ย.-ก.ย.2566 |  | ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยป.โท 19,680บาทx6 ด.=118,080บาท ค่าจ้างบุคลากร15000บาทx6เดือน=90,000บาท (เม.ย.-ก.ย.2566)บูรณาการในR15.4 | 208,080บาท | เงินบำรุง | -กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ศูนย์บริหารจัดการงานวิจัยคลินิก(Clinical Research Center -CRC) |
| ที่ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
|  |  |  | กลุ่ม | จำนวน | ภายใน | ภายนอก | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
| 9 | จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อให้มีคอมพิวเตอร์ในการใช้งาน | บุคลากรประจำสำนักงานและกก.ศูนย์บริหารจัดการงานวิจัยคลินิก | 2ชุด |  |  |  | / |  |  | ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 ชุด | 44,000 บาท | เงินบำรุง | -ศูนย์บริหารจัดการงานวิจัยคลินิก |

รหัสโครงการ / ชื่อโครงการ :   R10.3 งานจริยธรรมการวิจัย

รวมงบประมาณ    	1,429,400                          	 บาท

| ที่ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | กลุ่ม | จำนวน | ภายใน | ภายนอก | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
| 1 | กิจกรรม 1.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้าน จริยธรรมการวิจัย/GCP สำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลขอนแก่นและเครือข่าย 2 ครั้งต่อปี ทุกเดือน เม.ย. และ สค. ของปี | 4. อาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัยได้รับการคุ้มครองศักดิ์ศรี ความปลอดภัย และมีความเป็นอยู่ที่ดีนักวิจัยได้รับการสนับสนุนให้ได้ทำการศึกษาวิจัยและสำนักงานจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นต้นแบบสำนักงานฯของกระทรวงสาธารณสุข | -แพทย์พี่เลี้ยง แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใหม่ บุคลากรทางการแพทย์ และการสาธารณสุข ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกโรงพยาบาล -คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะทำงาน คณะวิทยากร | ครั้งที่1: 120 คน/ครั้งที่2: 100 คน | โรงพยาบาลขอนแก่น |  |  | เม.ย.66 | ส.ค.66 |  | ครั้งที่1: 1.ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยายภายนอก 1 ชั่วโมง x 600 บาท x 3 คน x 1 วัน =1,800 บาท 2.ค่าสมนาคุณวิทยากรอภิปราย ภายนอก 3 ชั่วโมง x 600 บาท x 4 คน x 1 วัน= 7,200 บาท 3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 130 คน x 2 มื้อ =9,100 บาท 4.ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x 130 คน x 1 มื้อ = 15,600 บาท ครั้งที่ 2: 1.ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยายภายนอก 1 ชั่วโมง x 600 บาท x 3 คน x 1 วัน= 1,800 บาท 2.ค่าสมนาคุณวิทยากรอภิปรายภายนอก 4 ชั่วโมง x 600 บาท x 3 คน x 1 วัน =7,200 บาท 3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 110 คน x 2 มื้อ =7,700 บาท 4.ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x 110 คน x 1 มื้อ = 13,200 บาท | ครั้งที่1: 33,700 บาท ครั้งที่2: 29,900 บาท รวม 63,600 บาท | เงินบำรุง | คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ |
| ที่ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
|  |  |  | กลุ่ม | จำนวน | ภายใน | ภายนอก | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
| 2 | กิจกรรม 2 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 1.Rookies: การใช้ assessment form, vulnerable group, risk and benefit, biomedical and social behavioral research แบบประเมินกลุ่มเปราะบาง ความเสี่ยงและผลประโยชน์ การวิจัยทางชีวการแพทย์และพฤติกรรมทางสังคม |  | คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ |  |  |  |  |  |  |  | 1.ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยายภายนอก 6 ชั่วโมง x 1,200 บาท x 1 คน x 1 วัน 7,200 บาท 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 90 คน x 2 มื้อ 2,500 บาท 3.ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x 90 คน x 1 มื้อ 10,800 บาท | 24,300 บาท | เงินบำรุง | สนง.คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ |
|  | 2.Refresher course (หลักสูตรทบทวนความรู้) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.ค่าสมนาคุณวิทยากรอภิปรายภายนอก 6 ชั่วโมง x 600 บาท x 3 คน x 1 วัน 10,800 บาท 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 90 คน x 2 มื้อ 6,300 บาท 3.ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x 90 คน x 1 มื้อ 10,800 บาท |  |  | สนง.คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย |
| 3 | กิจกรรม3 ปรับปรุงสำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ |  | ประธานฯ/เลขานุการ/หัวหน้าสำนักงาน/ตณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเจ้าหน้าที่ | 20 คน | โรงพยาบาลขอนแก่น |  |  |  | เม.ย.-มิ.ย.66 |  | 1.ตู้เก็บเอกสาร(ตู้2บานเปิดมือจับชนิดบิด ขนาด )7,500 บาท x 5 หลัง = 37,500 บาท 2.เครื่องปริ้นสี เครื่องละ 8,500 บาท 3. โต๊ะทำงาน (โต๊ะไม้ ขนาด 150x75x75ซม. 6,000 บาท x 2 ตัว = 12,000 บาท 4. แทบเลต 10 เครื่องๆ 15,000 บาท = 150,000 บาท 5.เก้าอี้สำนักงาน เบาะผ้าสีดำ 3,000 บาท x2ตัว =6,000 บาท 6.คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1เครื่องและโน๊ตบุค 1 เครื่อง25,000 บาท x2 เครื่อง =50,000 บาท | 264,000 บาท | เงินบำรุง | สนง.คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย |
| 4 | กิจกรรม 4 พัฒนาระบบสารสนเทศการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูล Database management |  | คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/โปรแกรมเมอร์ | 20 คน | โรงพยาบาลขอนแก่น |  |  |  | เม.ย.-มิ.ย.66 |  | ระบบสารสนเทศการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูล Database management จัดซื้อพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Google Drive | 10,000 บาท |  | IT/สนง.คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย |
| 5 | กิจกรรม 5 พัฒนาระบบสารสนเทศการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูล Database management |  | คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/โปรแกรมเมอร์ | 20 คน | โรงพยาบาลขอนแก่น |  |  | มค.-มีค 66 |  |  | ค่า โปรแกรม ระบบการจัดการงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Online Submission | 100,000 บาท | เงินบำรุง | IT/สนง.คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย |
| 6 | กิจกรรม 6 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ - SIDCER FERCAP annual meeting 2.FERCIT conference 3.ประชุมประจำปีสำนักงานวิจัยแห่งชาติ 4.อบรมหลักสูตรนานาชาติ The Middleton Foundation for Ethical Studies Global Fellowship |  | คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ รพ.ขอนแก่น/คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ | 2 คน 2 คน 10คน 1คน |  | SIDCER-FERCAP ต่างประเทศ Fercit สำนักงานวิจัยแห่งชาติ FERCAP |  | เม.ย.-ส.ค.66 |  | พย.66 ก.ค.-ก.ย..66 | 1.ค่าลงทะเบียน FERCAP 200 USD (อัตราแลกเปลี่ยน36 บาท)(7,200 บาท X 2 คน) =14,400 บาท 2.ค่าเบี้ยเลี้ยง (3,100 บาท x 1 คน x 6 วัน=18,600บาท) และค่าเบี้ยเลี้ยง (2,100 บาท x 1 คน x 6 วัน=12,600บาท) 3.ค่าตั๋วเครื่องบิน ขก.-กทม.ไปกลับ(5000บาทx/2คน=10,000 บาท) ค่าตั๋วเครื่องบิน กทม.– ต่างประเทศ ไปกลับ (2 คน X 25,000 บาท) =50000 บาท 4.ค่ารถแท็กซี่จากสนามบิน ณ ต่างประเทศ– โรงแรมที่พัก- ที่ประชุม (ไป-กลับ)=80000 บาท 5.ค่าที่พัก 3000 บาทx1ห้องx5วัน =15,000 บาท รวม128,600บาท 1.ค่าที่พัก 1 ห้องx1450 บาทx2 วัน=2900 บาท 2. - ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ในประเทศ (5,000 บาท x 2 คน) =10,000 บาท3. ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x1 คน x2 วัน =480 บาท , ค่าเบี้ยเลี้ยง 270 บาท x1 คน x2 วัน =540 บาท รวม 13920 บาท 1.ค่าที่พัก 5 ห้องx1450 บาทx4 วัน=29000 บาท 2.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 5000 บาท 3. ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x10 คน x5 วัน =12000 บาทรวม 46,000 บาท 600,000 บาท | 326,000 บาท 41500บาท | เงินบำรุง | HR/สนง.คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย |

รหัสโครงการ / ชื่อโครงการ :   R10.4 วารสารวิชาการ

รวมงบประมาณ    	405,100                          	 บาท

| ที่ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | กลุ่ม | จำนวน | ภายใน | ภายนอก | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
| 1 | จัดตั้งสำนักงานวารสาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | จัดตั้งสำนักงาน |  |  |  |  |  |  | ก.พ.66 |  |  | -ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 100,000บาท | 100,000 บาท | เงินบำรุง | -งานวารสารและตำรา -กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ |
| ที่ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
|  |  |  | กลุ่ม | จำนวน | ภายใน | ภายนอก | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
| 2 | ค่าจัดประชุมจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่าย จัดตั้งคณะกรรมการและกองบรรณาธิการ จัดทำflowการส่งวารสารตีพิมพ์ (กำหนดรายละเอียดบทความ/ผลงานวิชาการ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าจัดทำวารสาร) |  |  |  |  |  |  | ก.พ.66 |  |  | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x10คนx10ครั้ง=3500บาท | 3500 | เงินบำรุง | งานวารสารและตำรา |
| ที่ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
|  |  |  | กลุ่ม | จำนวน | ภายใน | ภายนอก | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
| 3 | จัดหาบุคลากรประจำ | เพื่อมีบุคลากรประจำสำนักงาน | นักวิชาการศึกษา วุฒิป.โท | 1 | / |  |  | ก.พ.66 | / |  | ค่าจ้างบุคลากร19600บาทx6เดือน (เม.ย.-ก.ย.2566)บูรณาการในR15.4 | 117,600 บาท | เงินบำรุง | -กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล -งานวารสารและตำรา |
| 4 | ขอขึ้นทะเบียนISSNวารสาร | เพื่อให้วารสารมีเลขISSN | หอสมุดเแห่งชาติ | 1 |  | / |  |  | เม.ย.66 |  |  |  |  | งานวารสารและตำรา |
| ที่ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
|  |  |  | กลุ่ม | จำนวน | ภายใน | ภายนอก | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
| 5 | คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินบทความ (peer review) และจัดทำฐานข้อมูลผู้ทรงคุณ วุฒิ |  |  |  |  |  |  | ม.ค.-ก.ย.66 |  |  | ค่าจ้างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินวารสารคนละ 1,000 บาท x2คน x5เรื่อง x4ฉบับ | 40,000บาท | เงินบำรุง | งานวารสารและตำรา |
| ที่ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
|  |  |  | กลุ่ม | จำนวน | ภายใน | ภายนอก | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
| 6 | ค่าเช่าโปรแกรมเพื่อใช้จัดการวารสาร อิเล็กทรอนิกส์ | เพื่อให้มีโปรแกรมบริหารจัดการวารสาร | โปรแกรมจัดการวารสาร | 1 ระบบ |  |  |  | ก.พ.66 |  |  | ค่าเช่าโปรแกรมปีละ 6,000บาท | 10,000บาท | เงินบำรุง | งานวารสารและตำรา |
| ที่ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
|  |  |  | กลุ่ม | จำนวน | ภายใน | ภายนอก | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
| 7 | จัดทำเว็บไซด์วารสารและตำรา |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ค่าจ้างพัฒนาโปรแกรมและเว็บไซด์ 200,000 บาท | 30,000 บาท | เงินบำรุง | งานวารสารและตำรา |
| 8 | จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อให้มีคอมพิวเตอร์ในการใช้งาน | บุคลากรประจำสำนักงานและกก.ศูนย์บริหารจัดการงานวิจัยคลินิก | 2ชุด |  |  |  | / |  |  | ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 ชุด | 44,000 บาท | เงินบำรุง | งานวารสารและตำรา |
| 9 | ค่าจัดพิมพ์ตัวเล่มวารสาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ค่าจ้างพิมพ์ตัวเล่มวารสารแบบจำนวนน้อย (on-demand printing) เล่มละ 1,000บาท | 1,000บาทx5เรื่อง x3copy x4ฉบับ =60000 | 60,000 | งานวารสารและตำรา |

| (..........................) | (..........................) | (..........................) | (..........................) | (..........................) | (..........................) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ผู้ตรวจสอบโครงการ | ผู้ตรวจสอบโครงการ | ผู้เสนอโครงการ | ผู้เห็นชอบโครงการ | ผู้เห็นชอบโครงการ | ผู้อนุมัติโครงการ |
| ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... |