(ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

| วิสัยทัศน์ : “ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ” |  |
| --- | --- |
| พันธกิจ : M4_พัฒนาบริการสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ ให้มีคุณภาพสูง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขแบบองค์รวมอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ลดความแออัด และลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 2. ภาคีเครือข่ายเป็นหุ้นส่วนในการจัดการสุขภาพในระดับพื้นที่ และประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพได้ กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ : ST: บูรณาการความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และการสาธารณสุข มุ่งสู่การยกระดับคุณภาพเครือข่ายบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ และทุติยภูมิ(Excellent DHSA) | Roadmap… : R11_การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค OK KPI 1: อัตราผู้ป่วยรายใหม่ด้วยโรคยุทธศาสตร์ 6 โรค ลดลงร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา OKR 1.1: อัตราผู้ป่วยรายใหม่ด้วยโรคเบาหวานลดลง ร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา OKR1.2: อัตราผู้ป่วยรายใหม่ด้วยโรคความดันโลหิตสูงลดลง ร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา OKR1.3: อัตราผู้ป่วยรายใหม่ด้วยโรคไตเรื้อรังลดลง ร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา OKR1.4: อัตราผู้ป่วยรายใหม่ด้วยโรคหลอดเลือดสมองลดลง ร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา OKR1.5: อัตราผู้ป่วยรายใหม่ด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลง ร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา OKR1.6: อัตราการรักษาสำเร็จในผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ มากกว่าร้อยละ 88 KPI 2: ระดับความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนต้นแบบการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพด้วยโรคยุทธศาสตร์และภัยสุขภาพที่สำคัญ อย่างน้อย 1 โรค/หน่วยบริการ OKR2.1: จำนวนชุมชนต้นแบบสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพด้วยโรคยุทธศาสตร์และภัยสุขภาพที่สำคัญ 6 โรค ............... CMU >>>ตามโรคที่เป็นปัญหาของแต่ละพื้นที่ |

รหัสโครงการ / ชื่อโครงการ :  สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และภัยสุขภาพ	  				รวมงบประมาณ    	                          	 บาท

| ที่ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | กลุ่ม | จำนวน | ภายใน | ภายนอก | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
| 1 | เบาหวาน / ความดันโลหิตสูง/CVD risk /CKD /Stroke / STEMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - โมบายคัดกรองเชิงรุกกลุ่มที่ไม่เคยคัดกรองมาก่อน |  | - ประขาชนทั่วไปตั้งแต่อายุ 35 ปีขึ้นไป | 100 คน / 1 ครั้งต่อชุมชน รวม 6 ชุมชน |  | ศาลาชุมชน 6 แห่ง |  | กพ – มิย |  |  | ค่าตอบแทนเวชปฏิบัติครอบครัวนอกหน่วยบริการ (เชิงรุก) - พยาบาล - นักวิขาการสาธารณสุข - ค่าอาหารว่างของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | 2 คน x 80 บ.x 4 ชั่วโมงX6 ครั้ง =3,840 บาท 2 คน x 80 บาทx 4 ชั่วโมง X6 ครั้ง =3,840 บาท 100 คน X25บาทx1 มื้อ X 6 วัน =15,000 บาท รวม 22,680 บาท | งบ PP |  |
|  | - ชุมชนรอบรู้โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง / ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก3อ 2ส โดยแยกทำ 3อ และ2ส ชุมชนรักษ์ไต ยา/ผลิตภัณฑ์ เสี่ยง |  |  |  |  |  |  |  |  |  | อุปกรณ์สื่อ - เครื่องวัดความเค็ม - ชุดตรวจ สเตียรอยด์ - คู่มีอ โปสเตอร์ แผ่นพับ - ค่าอาหารว่างของผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ค่าอาหารกลางวันเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ค่าวิทยากรประจำกลุ่ม | 10,000 บาท 2 มื้อ X 6 วัน x 100 คน X 25 บาท รวม 30,000 บาท 1 มื้อ X 10 คน X 80 บาท X 6 ครั้ง รวม 4800 บาท 5 กลุ่ม X 2 คน X 6 ชั่วโมง X 300 บาท รวม 18000 บาท |  |  |
|  | - สร้างความรอบรู้ใน 3 กลุ่มวัย เน้นเด็กอ้วน ในกลุ่ม ศูนย์เด็ก โรงเรียน วิทยาลัย สถาบันการศึกษา |  | 6 หน่วยบริการ / หน่วยบริการละ 1 โรงเรียน / โรงเรียนละ 50 คน |  |  |  |  |  |  |  | - ค่าอาหารว่างของผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ค่าวิทยากรประจำกลุ่ม | 6 โรงเรียนX 1 มื้อ x 50 คน X 25 บาท รวม7500 บาท 3 กลุ่ม X 2 คน X 3 ชั่วโมง X 300 บาท รวม 5400 บาท |  |  |
|  | - แอพพลิเคชั่นคัดกรอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ส่งต่อ R 19 |
|  | - สร้างเครือข่ายลดหวาน มัน เค็ม ในโรงเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ สถานประกอบการ ตลาดร้านค้า ครอบครัว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - กิจกรรม โมบายคัดกรองเชิงรุก เน้น Alert sign เน้นค้นหา ป้องกันที่เร็วขึ้นAlert Signs ( CVD risk ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - โปรแกรมลด ละ เลิกบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า/สุรา/(และการเข้าถึงเครือข่ายการเลิกบุหรี่/การใช้สายด่วน/แอพลิเคชั่นต่างๆ โดยเครือข่ายวิชาชีพเพื่อเลิกบุหรี่) |  | - ประขาชนทั่วไปที่สูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า/ดื่มสุรา | 20 คน / 1ครั้งต่อชุมชน รวม 6 ชุมชน |  | ศาลาชุมชน 6 แห่ง |  | กพ – มิย | กพ – มิย |  | - ค่าวิทยากรประจำกลุ่ม - ค่าอาหารว่างของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | 2 กลุ่ม X 2 คน X1ครั้งX6ชุมชนx 3 ชั่วโมง X 300 บาท รวม 21,000 บาท 20 คนx6 ชุมชนX 25 บาท รวม3,000 บาท | งบ PP |  |
|  | 1.8 เพิ่มนวตกรรมที่สร้างแรงจูงใจ เช่น เลิกบุหรี่ 2 มวนต่อสัปดาห์ กินน้ำตาลน้อยลง ได้แต้มอะไร เพิ่มโปรแกรมการเลิกบุหรี่ สุรา สารเสพติด โปรแกรมเลิกเหล้าเลิกยา ในกลุ่ม NCD ในงานมหกรรม/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมคนต้นแบบเลิกบุหรี่ สุรา |  | - ประขาชนทั่วไปที่สูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า/ดื่มสุรา (ในผู้ป่วยเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง/CVD risk /CKD /Stroke / STEMI) /ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง(บวร /แกนนำเครือข่ายอื่นๆ) | 10 คน / 1ครั้งต่อชุมชน รวม 6 ชุมชน |  | ศาลาชุมชน 6 แห่ง |  |  | สัปดาห์ที่ 3 มิย(วันต่อต้านยาเสพติด) |  | - ค่าวิทยากร/คนต้นแบบ - ค่าอาหารว่างของผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ค่าอาหารว่างของผู้เข้าร่วมกิจกรรม -ค่าจ้างจัดทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ | 3 คน x 2 ชั่วโมง X 300 บาท รวม 18,000 บาท 60 คนx 80 บาท รวม4,800 บาท 60 คนx 2 ครั้งx 25 บาท รวม3,000 บาท 18 อันx 150 บาท รวม2,700 บาท | งบ PP |  |
| 2 | งาน TB เป็นยุทธศาสตร์หลัก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - กิจกรรม โมบายคัดกรองเชิงรุก 7 กลุ่มเสี่ยง ทำได้ 60% ปัญหาผู้รับบริการเข้าถึงยาก |  | ประชากรกลุ่มเสี่ยง - ผู้สัมผัสร่วมบ้าน/สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรค - ผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไปที่สูบบุหรี่ หรือ DM หรือมี COPD - ผู้ติดสารเสพติดหรือติดสุรา - บุคลากรสาธารณสุข - ผู้ต้องขัง - ผู้ป่วย B24 - โรคที่ทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง |  |  | ศูนย์แพทย์ / ศูนย์บริการเทศบาลแต่ละแห่งในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น |  | มค - มีค | เม.ย - มิ.ย | กค | 1. ตรวจคัดกรองวัณโรคด้วยการเอกซเรย์ทรวงอกและตรวจเสมหะ 1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเชิงรุกเอกซเรย์ทรวงอก - นักรังสี - เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ - พนักงานช่วยเหลือคนไข้/พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค - พนักงานบริการ 1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา (อ่านและแปลผลเอกซเรย์) - รังสีแพทย์ 1.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาอ่านผลเอกซเรย์ผิดปกติและสั่งการตรวจรักษา - แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว 1.4ค่าตอบแทนนอกเวลาสำหรับเจ้าที่ตรวจหาเชื้อวัณโรค (กรณีผล X-ray ผิดปกติ) - นักเทคนิคการแพทย์ - พนักงานห้องทดลอง 2 บริหารจัดการข้อมูลการตรวจคัดกรองวัณโรคปอด 2.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางานเวชระเบียน - พนักงานบริการเอกสารทั่วไป/พนักงานช่วยเหลือคนไข้ - เจ้าพนักงานเวชสถิติ 2.2 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการบันทึกการคัดกรองโปรแกรม NTIP - นักวิชาการสาธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพ - พนักงานบริการเอกสาร/พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2.3 ค่าตอบแทนนอกเวลา รวบรวมข้อมูล คนรับการเอกซเรย์ทรวงอก เพื่อส่งต่อให้รังสีแพทย์อ่าน และแปลผลเอกซเรย์ และส่งต่อแพทย์เพื่อรับการรักษา - นักวิชาการสาธารณสุข - พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 2.4 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปรายงาน - พนักงานช่วยเหลือคนไข้ / พนักงานบริการเอกสารทั่วไป - พยาบาลวิชาชีพ / นักวิชาการสาธารณสุข | 1 คน x 600 บาท x 45 วัน เป็นเงิน27,000บาท 1 คน x 480 บาท x 45 วันเป็นเงิน 21,600บาท 1 คน x 300 บาท x 45 วัน เป็นเงิน 13,500 บาท 1 คน x 300 บาท x 45 วัน เป็นเงิน 13,500 บาท 8 คน x 1,100 บาท x 19 วัน เป็นเงิน 167,200 บาท 3 คน x 550บาท/4ชั่วโมง x 30 วันเป็นเงิน 49,500 บาท 2 คน x 600 บาท x 10 วัน เป็นเงิน 12,000 บาท 2 คน x 300 บาท x 10 วัน เป็นเงิน 6,000 บาท รวมเป็นเงิน 310,300 บาท 2 คน x 300 บาท x 30 วัน เป็นเงิน 18,000บาท 1 คน x 480 บาท x 10 วันเป็นเงิน 4,800บาท 3 คน x 600 บาท x 6 วันเป็นเงิน10,800บาท 3 คน x 300 บาท x 5 วันเป็นเงิน4,500บาท 2 คน x 300 บาท/4ชั่วโมง x 45 วันเป็นเงิน 27,000 บาท 1 คน x 150 บาท/4ชั่วโมง x 40 วันเป็นเงิน6,000บาท 1 คน x 300 บาท x 4 วัน เป็นเงิน 1,200 บาท 2 คน x 600 บาท x 10 วัน เป็นเงิน 12,000 บาท รวมเป็นเงิน 84,300 บาท | เงินบำรุง รพ.ขอนแก่น |  |
|  | - กิจกรรม TB คลินิกสัญจร ครบวงจร |  | ผู้ป่วยวัณโรคในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น |  |  | ศูนย์แพทย์ / ศูนย์บริการเทศบาลแต่ละแห่งในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น |  | มค - มีค | เม.ย - มิ.ย | กค |  |  |  |  |
|  | - สร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดวัณโรค สร้างคนในชุมชน ให้เป็นผู้กำกับ พี่เลี้ยง ผู้ประสานช่วยเหลือ |  | อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน / ญาติผู้ป่วยวัณโรค |  |  | ที่ทำการประธานชุมชน หรือ ศาลาชุมชน |  | มค - มีค | เม.ย - มิ.ย | กค |  |  |  |  |
| 3 | ข้อมูลระบาดออนไลน์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - กิจกรรม Alert Signs (Time Place Person) ต้องการให้ข้อมูลทางระบาด ครบถ้วน ทันเวลา time place person | -เพื่อให้ทราบถึงโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ได้ทันเวลา - สามารถรายงานโรคได้ครบถ้วน | -นักวิชาการสาธารณสุข -จนท.บันทึกข้อมูล |  |  | กลุ่มงานเวชกรรมสังคม |  |  |  |  | -พัฒนาโปรแกรม/แอพพริเคชัน ใน ihos รพ.ขอนแก่น -อบรมการใช้โปรแกรม |  |  |  |
| 4 | รณรงค์การรับวัคซีนป้องกันโรคโควิดและการฉีดวัคซีนโควิด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - กิจกรรม โมบายวัคซีนป้องกันโควิด เคาะประตูบ้าน กลุ่ม 608และนวัตกรรมวัคซีนแลกเช่นไข่ ผัก เพื่อสุขภาพ ขนม ผ้ากันเปื้อน เป็นต้น |  | กลุ่ม 608และกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่เคยได้รับวัควีน | รอข้อมูลCMU |  | ในชุมชนเป้าหมาย |  | มค.66- มิ.ย.66 |  |  | -รวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย -ลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานทั้งฉีดวัคซีนและมอบนวัตกรรมจูงใจ | รอข้อมูลCMU | -เงินบำรุงของหน่วยบริการ/อปท. | 6CMU |

| (..........................) | (..........................) | (..........................) | (..........................) | (..........................) | (..........................) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ผู้ตรวจสอบโครงการ | ผู้ตรวจสอบโครงการ | ผู้เสนอโครงการ | ผู้เห็นชอบโครงการ | ผู้เห็นชอบโครงการ | ผู้อนุมัติโครงการ |
| ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... |