## 66
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
วิสัยทัศน์ : “ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ”
พันธกิจ : M2_ให้บริการทางการแพทย์ตั้งแต่ระดับ ปฐมภูมิถึงระดับตติย ภูมิขั้นสูง ที่มีคุณภาพสูง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ลดอัตราการเจ็บป่วย ลดความพิการ ลดอัตราการเสียชีวิต และเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย
กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ : SO1: ยกระดับโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ดิจิทัลระดับนานาชาติ (KKH Plus Digital Excellent Medical Hub)
| Roadmap : R2_Excellent Center 2.2 Newborn |  | KPI 1: อัตราตายในกลุ่มผู้ป่วยโรคยุทธศาสตร์ทารกแรกเกิด
KPI 1.1: อัตราตายของผู้ป่วย Preterm ≤ ร้อยละ 2.7
OKR 1.1.1 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะส่งต่อในทารกเกิดก่อนกำหนด ด้วย Fast track ≤ ร้อยละ 40
OKR 1.1.2 อัตราการเข้าถึง Surfactant ในทารกเกิดก่อนกำหนด ภายใน 6 ชั่วโมงหลังเกิด ≥ ร้อยละ 90
OKR 1.1.3 อัตราการเกิด VAP, CLABSI ในทารกเกิดก่อนกำหนด ลดลง ร้อละ 10 ต่อปี
KPI 1.2: อัตราตายของผู้ป่วย Severe birth asphyxia ≤ 0.65%
OKR 1.1.1 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะส่งต่อของผู้ป่วย Severe birth asphyxia ด้วย Fast track ≤ ร้อยละ 40%
OKR 1.2.1 อัตราการเข้าถึง Cooling ภายใน 6 ชั่วโมงหลังเกิดของผู้ป่วย Severe birth asphyxia ≥ ร้อยละ 90
OKR 1.2.3 อัตราการเกิด VAP , CLABSI ของผู้ป่วย Severe birth asphyxia ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี
KPI 2: อัตราการพิการในกลุ่มผู้ป่วยโรคยุทธศาสตร์ทารกแรกเกิด
KPI 2.1 อัตราการเกิด IVH grade 3-4 ≤ ร้อยละ 8
KPI 2.2 อัตราการเกิด ROP stage 3-5 ≤ ร้อยละ 12
OKR 2.2.1 จำนวนวันการใช้ Invasive ventilator
KPI 2.3 อัตราการเกิด BPD ≤ ร้อยละ 50
OKR 2.3.1 จำนวนวันการใช้ Invasive ventilator
KPI 2.4 อัตราการได้รับการกระตุ้นพัฒนาการของทารกกลุ่ม Severe birth asphyxia ที่ได้รับบริการ Cooling ร้อยละ 100
| รหัสโครงการ / ชื่อโครงการ : …… : สถาบันทารกแรกเกิดอีสานเหนือ |  | รวมงบประมาณทั้งสิ้น |  | รวมงบประมาณ | 2337800 | บาท |  |  |  | 2389600 | บาท
ที่ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับ
|  |  | กลุ่ม | จำนวน | ภายใน | ภายนอก | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ | ผิดชอบ
1 | งานที่ 1 : DSC Birth asphyxia | ลดอัตราตายและอัตราการพิการในกลุ่มผู้ป่วยโรคยุทธศาสตร์ทารกแรกเกิด
กิจกรรม:
| 1.1 CPG/CNPG cooling system |  | แพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลทารกแรกเกิด | 20 | รพ.ขอนแก่น |  |  | 1966-01-01 |  |  | 1.ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x 80 บาท x 2 วัน 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 2 ครั้ง x 20 คน x 2 วัน | 5200 | เงินบำรุง รพ.ขอนแก่น | คกก.ศูนย์ทารกแรกเกิด
| 1.2 Fast track cooling (แนวปฏิบัติ) | [6 empty] | 1966-02-01
| 1.3 พัฒนา Case manager Birth asphyxia |  | พยาบาล | 3 | รพ.ขอนแก่น |  |  | 1966-03-01 |  |  | ค่าตอบแทนบุคลากร | 100000 | ขอ P4P พิเศษ DSC | คกก.ศูนย์ทารกแรกเกิด+QS
| 1.4 จัดตั้ง RRT โรงพยาบาลขอนแก่น |  | แพทย์ = 1 พยาบาล = 2 | 50 | รพ.ขอนแก่น |  |  | 1966-03-01 |  |  | 1.ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 80 บาท x 1 วัน 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 2 ครั้ง50 คน x 1วัน | 6500 | เงินบำรุง รพ.ขอนแก่น | คกก.ศูนย์ทารกแรกเกิด
(Birth asphyxia & Preterm)
| 1.5 ประสานความร่วมมือพัฒนา Application การประเมินทารกภาวะวิกฤตแบบ Real time |  | คกก. ICT และ คกก.NBC | 20 | รพ.ขอนแก่น |  |  |  | 1966-06-01 |  | 1.ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x 80 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 2 ครั้ง x 20 คน | 2600 | เงินบำรุง รพ.ขอนแก่น | คกก.ศูนย์ทารกแรกเกิด
| 1.6 กำหนดเกณฑ์การเข้าถึง MRI brain ภายใน 14 วันหลังเกิด |  | ก.รังสี และ คกก.NBC | 20 | รพ.ขอนแก่น |  |  | 1966-01-01 |  |  | -
| 1.7 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องช่วยหายใจในทารกแรกเกิด โรงพยาบาลขอนแก่น |  | อาจารย์แพทย์ แพทย์ พยาบาล ผู้ดูแลทารกแรกเกิด บุคลากรที่เกี่ยวข้อง | 80 | รพ.ขอนแก่น |  |  | 1966-03-01 |  |  | 1.ค่าอาหารกลางวัน 80 คน x 120 บาท x 1 วัน 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 2 ครั้ง 80 คน x 1 วัน 3. ค่าสมนาคุณวิทยากร 35,400 บาท 4. ค่าขอหน่วย CNEU 1,000 บาท | 50000 | เงินบำรุง รพ.ขอนแก่น | คกก.ศูนย์ทารกแรกเกิด
| 1.8 อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด (Neonatal resuscitation program) |  | อาจารย์แพทย์ แพทย์ พยาบาล ผู้ดูแลทารกแรกเกิด บุคลากรที่เกี่ยวข้อง | 150 | รพ.ขอนแก่น |  |  |  | 1966-04-01 |  | 1.ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 80 บาท x 3 วัน 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 2 ครั้ง 100 คน x 3 วัน 3. ค่าสมนาคุณวิทยากร 25,200 บาท 4. ค่าขอหน่วย CNEU 1,000 บาท | 45700 | เงินบำรุง รพ.ขอนแก่น | คกก.ศูนย์ทารกแรกเกิด
2 | งานที่ 2 : DSC Preterm
กิจกรรม:
| 2.1 CPG/CNPG surfactant |  | แพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลทารกแรกเกิด | 20 | รพ.ขอนแก่น |  |  | 1966-01-01 |  |  | 1.ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x 80 บาท x 2 วัน 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 2 ครั้ง x 20 คน x 2 วัน | 5200 | เงินบำรุง รพ.ขอนแก่น | คกก.ศูนย์ทารกแรกเกิด
| 2.2 Fast track surfactant (แนวปฏิบัติ) | [6 empty] | 1966-02-01
| 2.3 จัดตั้ง RRT โรงพยาบาลขอนแก่น (Birth asphyxia & Preterm) |  | แพทย์ = 1 พยาบาล = 2 | 50 |  |  |  | 1966-03-01 |  |  | 1.ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 80 บาท x 1 วัน 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 2 ครั้ง 50 คน x 1วัน | 6500 | เงินบำรุง รพ.ขอนแก่น | คกก.ศูนย์ทารกแรกเกิด
| 2.4 อบรมทีม Newborn resuscitation & S.T.A.B.L.E. ภายในโรงพยาบาลและเครือข่าย |  | บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดูแลทารกแรกเกิด รพศ รพท รพช จ.ขอนแก่น | 100 |  | สถานที่เอกชน |  |  |  | 1966-07-01 | 1.ค่าอาหารกลางวัน 100 คน x 350 บาท x 1 วัน 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 2 ครั้ง 100 คน x 1 วัน 3. ค่าสมนาคุณวิทยากร 43,200 บาท 4. ค่าขอหน่วย CNEU 1,000 บาท | 86200 | เขตสุขภาพที่ 7 | คกก.ศูนย์ทารกแรกเกิด
| 2.5 พัฒนาระบบ One stop service ROP clinic | [9 empty] | ขออนุมัติจัดซื้อคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพิ์เอกสาร Multifunction | 29900 | งบ ICT | ก.ICT
| 2.6 ประสานขอความร่วมมือ ก.เทคนิคการแพทย์ขอซื้อ Lab mobile |  | ก.เทคนิคการแพทย์ และ คกก.NBC | 20 | รพ.ขอนแก่น |  | 1965-12-01 |  |  |  | ขออนุมัติจัดซื้อ Lab mobie | 2000000 | เงินบำรุง รพ.ขอนแก่น | ก.เทคนิคการแพทย์
| 2.7 ขออัตรากำลังประจำคลินิกพัฒนาการ |  | HR และ คกก.NBC | 20 | รพ.ขอนแก่น |  | 1965-12-01 |  |  |  | ขออนุมัติจ้างบุคลากร |  | HR | HR
| 2.8 อบรมเชิงปฏิบัติการลดการติดเชื้อในทารกแรกเกิด |  | อาจารย์แพทย์ แพทย์ พยาบาล ผู้ดูแลทารกแรกเกิด บุคลากรที่เกี่ยวข้อง | 80 | รพ.ขอนแก่น |  |  | 1966-02-01 |  |  | 1.ค่าอาหารกลางวัน 80 คน x 80 บาท x 1 วัน 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 2 ครั้ง 80 คน x 1 วัน 3. ค่าสมนาคุณวิทยากร 21,600 บาท 4. ค่าขอหน่วย CNEU 1,000 บาท | 33000 | เงินบำรุง รพ.ขอนแก่น | คกก.ศูนย์ทารกแรกเกิด
| 2.9 อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด |  | อาจารย์แพทย์ แพทย์ พยาบาล ผู้ดูแลทารกแรกเกิด บุคลากรที่เกี่ยวข้อง | 30 | รพ.ขอนแก่น |  |  |  | 1966-05-01 |  | 1.ค่าอาหารกลางวัน 30 คน x 80 บาท x 1 วัน 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 2 ครั้ง 30 คน x 1 วัน 3. ค่าสมนาคุณวิทยากร 5,400 บาท 4. ค่าขอหน่วย CNEU 1,000 บาท | 10300 | เงินบำรุง รพ.ขอนแก่น | คกก.ศูนย์ทารกแรกเกิด
| 2.10 อบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้ในการดูแลทารกแรกเกิด |  | อาจารย์แพทย์ แพทย์ พยาบาล ผู้ดูแลทารกแรกเกิด บุคลากรที่เกี่ยวข้อง | 30 | รพ.ขอนแก่น |  |  |  | 1966-05-01 |  | 1.ค่าอาหารกลางวัน 80 คน x 80 บาท x 1 วัน 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 2 ครั้ง 80 คน x 1 วัน 3. ค่าสมนาคุณวิทยากร 3,600 บาท 4. ค่าขอหน่วย CNEU 1,000 บาท | 8500 | เงินบำรุง รพ.ขอนแก่น | คกก.ศูนย์ทารกแรกเกิด

## Sheet1
1.ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x 80 บาท x 2 วัน 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 2 ครั้ง x 20 คน x 2 วัน
| จำนวนคน | ราคา | จำนวน วัน | เป็นเงิน
1.ค่าอาหารกลางวัน | 20 | 80 | 2 | 3200
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 20 | 50 | 2 | 2000
5200
1.ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 80 บาท x 1 วัน 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 2 ครั้ง50 คน x 1วัน
| จำนวนคน | ราคา | จำนวน วัน | เป็นเงิน
1.ค่าอาหารกลางวัน | 50 | 80 | 1 | 4000
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 50 | 50 | 1 | 2500
6500
1.ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x 80 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 2 ครั้ง x 20 คน
| จำนวนคน | ราคา | จำนวน วัน | เป็นเงิน
1.ค่าอาหารกลางวัน | 20 | 80 | 1 | 1600
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 20 | 50 | 1 | 1000
2600
1.ค่าอาหารกลางวัน 80 คน x 120 บาท x 1 วัน 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 2 ครั้ง 80 คน x 1 วัน 3. ค่าสมนาคุณวิทยากร 35,400 บาท 4. ค่าขอหน่วย CNEU 1,000 บาท
| จำนวนคน | ราคา | จำนวน วัน | เป็นเงิน
1.ค่าอาหารกลางวัน | 80 | 120 | 1 | 9600
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 80 | 50 | 1 | 4000
3. ค่าสมนาคุณวิทยากร |  |  |  | 35400
4. ค่าขอหน่วย CNEU |  |  |  | 1000
50000
1.ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 80 บาท x 3 วัน 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 2 ครั้ง 100 คน x 3 วัน 3. ค่าสมนาคุณวิทยากร 25,200 บาท 4. ค่าขอหน่วย CNEU 1,000 บาท
| จำนวนคน | ราคา | จำนวน วัน | เป็นเงิน
1.ค่าอาหารกลางวัน | 50 | 80 | 3 | 12000
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 50 | 50 | 3 | 7500
3. ค่าสมนาคุณวิทยากร |  |  |  | 25200
4. ค่าขอหน่วย CNEU |  |  |  | 1000
45700
1.ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x 80 บาท x 2 วัน 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 2 ครั้ง x 20 คน x 2 วัน
| จำนวนคน | ราคา | จำนวน วัน | เป็นเงิน
1.ค่าอาหารกลางวัน | 20 | 80 | 2 | 3200
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 20 | 50 | 2 | 2000
5200
1.ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 80 บาท x 1 วัน 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 2 ครั้ง50 คน x 1วัน
| จำนวนคน | ราคา | จำนวน วัน | เป็นเงิน
1.ค่าอาหารกลางวัน | 50 | 80 | 1 | 4000
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 50 | 50 | 1 | 2500
6500
1.ค่าอาหารกลางวัน 100 คน x 350 บาท x 1 วัน 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 2 ครั้ง 100 คน x 1 วัน 3. ค่าสมนาคุณวิทยากร 30,000 บาท 4. ค่าขอหน่วย CNEU 1,000 บาท
| จำนวนคน | ราคา | จำนวน วัน | เป็นเงิน
1.ค่าอาหารกลางวัน | 100 | 350 | 1 | 35000
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 100 | 70 | 1 | 7000
3. ค่าสมนาคุณวิทยากร |  |  |  | 43200
4. ค่าขอหน่วย CNEU |  |  |  | 1000
86200
1.ค่าอาหารกลางวัน 80 คน x 80 บาท x 1 วัน 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 2 ครั้ง 80 คน x 1 วัน 3. ค่าสมนาคุณวิทยากร 21,600 บาท 4. ค่าขอหน่วย CNEU 1,000 บาท
| จำนวนคน | ราคา | จำนวน วัน | เป็นเงิน
1.ค่าอาหารกลางวัน | 80 | 80 | 1 | 6400
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 80 | 50 | 1 | 4000
3. ค่าสมนาคุณวิทยากร |  |  |  | 21600
4. ค่าขอหน่วย CNEU |  |  |  | 1000
33000
1.ค่าอาหารกลางวัน 80 คน x 80 บาท x 1 วัน 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 2 ครั้ง 80 คน x 1 วัน 3. ค่าสมนาคุณวิทยากร 21,600 บาท 4. ค่าขอหน่วย CNEU 1,000 บาท
| จำนวนคน | ราคา | จำนวน วัน | เป็นเงิน
1.ค่าอาหารกลางวัน | 30 | 80 | 1 | 2400
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 30 | 50 | 1 | 1500
3. ค่าสมนาคุณวิทยากร |  |  |  | 5400
4. ค่าขอหน่วย CNEU |  |  |  | 1000
10300
1.ค่าอาหารกลางวัน 80 คน x 80 บาท x 1 วัน 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 2 ครั้ง 80 คน x 1 วัน 3. ค่าสมนาคุณวิทยากร 3,600 บาท 4. ค่าขอหน่วย CNEU 1,000 บาท
| จำนวนคน | ราคา | จำนวน วัน | เป็นเงิน
1.ค่าอาหารกลางวัน | 30 | 80 | 1 | 2400
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 30 | 50 | 1 | 1500
3. ค่าสมนาคุณวิทยากร |  |  |  | 3600
4. ค่าขอหน่วย CNEU |  |  |  | 1000
8500