แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

| วิสัยทัศน์ : “ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ” |  |
| --- | --- |
| พันธกิจ : M2_ให้บริการทางการแพทย์ตั้งแต่ระดับ ปฐมภูมิถึงระดับตติย ภูมิขั้นสูง ที่มีคุณภาพสูง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ลดอัตราการเจ็บป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิต ในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ยุทธศาสตร์ : SO1_ยกระดับโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ดิจิทัลระดับนานาชาติ (KKH Plus Digital Excellent Medical Hub) | KPI 1: ผ่าตัดแบบเก็บรยางค์ได้ > 90% OKR1: สามารถวินิจฉัยกลุ่มโรคมะเร็งกระดูก และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ได้ภายใน 24 ชั่วโมง >95% OKR2: สามารถวินิจฉัยกลุ่มโรคมะเร็งกระดูก และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ได้อย่างถูกต้อง >95% |

รหัสโครงการ / ชื่อโครงการ :  R2.8  : โครงการ สถาบันโรคเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน						รวมงบประมาณ    	                          	 บาท

| ที่ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | กลุ่ม | จำนวน | ภายใน | ภายนอก | ไตรมาสที่ 1 |  | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 |  | ไตรมาสที่ 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
| 1 | งานบริการ Tumor reconstruction |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Pre-hospital |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) อบรมเชิงปฏิบัติการ Tumor reconstruction ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | เพื่อให้ความรู้ และแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่ไม่ซับซ้อน | สหสาขาวิชาชีพประจำ รพ.จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังไม่สามารถดูแลรักษาผู้ป่วย Tumor ได้ | 50 คน | P |  |  |  |  | เมษายน 2566 (หลังสงกรานต์) |  |  | - ค่าวิทยากรให้ความรู้ 7 ชั่วโมง X 600 บาท | 4,200 บาท |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ค่าอาหารกลางวัน 50 คน X 50 บาท X 1 วัน | 2,500 บาท | เงินบำรุง รพ.ขอนแก่น | กลุ่มงาน ออร์โธปิดิกส์ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5 0 คน X 25 บาท X 2 มื้อ | 2,500 บาท |  |  |
|  | 2) Tumor reconstruction Consult Online | เพื่อเพิ่มช่องทางการปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วยเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่รวดเร็วมากขึ้น | -ทุก รพ. ในเขตสุขภาพที่ 7 -รพ. จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |  | P |  | ธ.ค 2565 (ก่อนปีใหม่) |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มงาน ออร์โธปิดิกส์ร่วมกับ R 19 |
| 1.2 | In-hospital |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) PET scan, Bone scan | เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยภาวะแพร่กระจายของมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ไปยังกระดูกตำแหน่งอื่นและอวัยวะภายในได้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น | ผู้ป่วยมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เข้ามารับการรักษาที่ รพ.ขอนแก่น |  | P |  |  |  | ก่อนสงกรานต์ |  |  |  | เครื่องตรวจเอกซ์เรย์ด้วยโพสิตรอน หรือ การถ่ายภาพรังสีจากอนุภาคโพสิตรอนหลายระบบ แสดงผลเป็นภาพสามมิติและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการชีวเคมีของร่างกายหรือเมตาบอลิซึม ที่เฉพาะเจาะจง เพื่อใช้วิเคราะห์ความผิดปกติต่าง ๆ ของร่างกาย | 12,000,000 บาท | เงินบำรุง รพ.ขอนแก่น | กลุ่มงาน ออร์โธปิดิกส์ |
|  | 2) จัดทำ CPG, CNPG, Care map | เพื่อสร้างแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันร่วมกันระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ | ทีมสหสาขาวิชาชีพ รพ.ขอนแก่น ที่ร่วมดูแลรักษาผู้ป่วยเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน |  | P |  |  |  | ก่อนวันวาเลนไทน์ |  |  |  |  |  |  | กลุ่มงาน ออร์โธปิดิกส์ |
|  | 3) Tumor fast track | เพื่อความรวดเร็วในการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน | -Radiologist -Pathologist -Orthopaedics Oncologist -Pediatrics oncologist -Medical oncologist |  | P |  |  |  | ก่อนสงกรานต์ |  |  |  |  |  |  | กลุ่มงาน ออร์โธปิดิกส์ |
|  | 4) Multidisciplinary team conference (Tumor broad conference) | เพื่อความถูกต้องแม่นยำในการวินิจฉัยโรคและดูแลรักษาผู้ป่วยเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ | -Radiologist -Pathologist -Orthopaedics Oncologist -Pediatrics oncologist -Medical oncologist |  | P |  | 23/11/2656 |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มงาน ออร์โธปิดิกส์ |
|  | 5) Bone & soft tissue bank | เพื่อผ่าตัดทดแทนกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่ถูกผ่าตัดออกจากเนื้องอก | ผู้ป่วยเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เข้ามารับการรักษาที่ รพ.ขอนแก่น |  | P |  | ดำเนินการแล้ว |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มงาน ออร์โธปิดิกส์ |
|  | 6) Complex reconstruction for bone and soft tissue defect | เพื่อผ่าตัดสร้างใหม่ทดแทนกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่ถูกผ่าตัดออกจากเนื้องอก | ผู้ป่วยเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เข้ามารับการรักษาที่ รพ.ขอนแก่น |  | P |  | ดำเนินการแล้ว |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มงาน ออร์โธปิดิกส์ |
|  | 7) พัฒนาศักยภาพการรักษาพยาบาลของสหสาขาวิชาชีพ | เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยเฉพาะด้านเนื้องอกกระดูกและระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน | -Staff Orthopaedics Oncologist ศึกษาต่อต่างประเทศ -Ward nurse อบรมและศึกษาดูงาน สถาบันชั้นนำในประเทศ -Scrub nurse อบรมและศึกษาดูงาน สถาบันชั้นนำในประเทศ |  | P |  |  |  | ก่อนสงกรานต์ |  |  |  |  |  |  | กลุ่มงาน ออร์โธปิดิกส์ |
|  | 8) Tumor clinic | เพื่อเป็นคลินิกพิเศษในการดูแล รับการส่งต่อและติดตามการรักษาผู้ป่วยเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน | ผู้ป่วยเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เข้ามารับการรักษาที่ รพ.ขอนแก่น |  | P |  | ดำเนินการแล้ว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9) Smart IT Tumor | เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารและให้ข้อมูลผู้ป่วยเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ผ่านทาง Website, Application ต่างๆ | ประชากรประเทศไทย |  | P |  |  |  |  | หลังสงกรานต์ |  |  |  |  |  | กลุ่มงาน ออร์โธปิดิกส์ ร่วม R 19 |
| 1.3 | Post-hospital |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) ชุดโปรแกรมและชุดข้อมูลในการดูแลตนเองต่อเนื่องที่บ้าน (Continuing care program) | เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ในการดูแลตนเองต่อเนื่องที่บ้าน | ผู้ป่วยเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เข้ามารับการรักษาที่ รพ.ขอนแก่น |  | P |  |  |  | ก่อนสงกรานต์ |  |  |  |  |  |  | กลุ่มงาน ออร์โธปิดิกส์ ร่วม R 19 |
|  | 2) จัดชุดอุปกรณ์ในการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน | เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงกายอุปกรณ์ได้อย่างดีและถูกต้องมากยิ่งขึ้น | ผู้ป่วยเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เข้ามารับการรักษาที่ รพ.ขอนแก่น |  | P |  |  |  | ก่อนสงกรานต์ |  |  |  |  |  |  | กลุ่มงาน ออร์โธปิดิกส์ |
|  | -ออกแบบร่วมกับงานกายอุปกรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ร่วมมือกับกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ และภาคีเครือข่ายภายนอก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Tumor reconstruction online กับ Care giver และ Tumor team | เพื่อเพิ่มช่องทางการปรึกษา ติดตาม และเข้าถึงบริการได้อย่างทันท่วงที | ผู้ป่วยเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและ care giver ที่เข้ามารับการรักษาที่ รพ.ขอนแก่น |  | P |  |  |  | ก่อนสงกรานต์ |  |  |  |  |  |  | กลุ่มงาน ออร์โธปิดิกส์ ร่วม R 19 |

| (..........................) | (..........................) | (..........................) | (..........................) | (..........................) | (..........................) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ผู้ตรวจสอบโครงการ | ผู้ตรวจสอบโครงการ | ผู้เสนอโครงการ | ผู้เห็นชอบโครงการ | ผู้เห็นชอบโครงการ | ผู้อนุมัติโครงการ |
| ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... |