แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น

| วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ |  |
| --- | --- |
| พันธกิจที่ : M2_ให้บริการทางการแพทย์ตั้งแต่ระดับ ปฐมภูมิถึงระดับตติยภูมิขั้นสูง ที่มีคุณภาพสูง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.ผู้ป่วยมีความปลอดภัยในการรับเลือด ลดการสร้าง Ab 2. การจัดหาเลือดเพียงพอ 3.เทคโนโลยีสารสนเทศ Safety Blood Transfusion ยุทธศาสตร์ : SO1 : ยกระดับโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ดิจิทัลระดับนานาชาติ (KKH Plus Digital Excellent Medical Hub) | Roadmap R3 _กลุ่มงานสนับสนุนบริการด้านคลินิก (ด้านการวินิจฉัย/การรักษา) R3.11_คลังเลือด (ศูนย์คลังเลือดกลาง) KPI : ระดับความสำเร็จในการได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับประเทศและนานาชาติ OKR 1: อัตราของผู้ป่วยรับเลือดที่สร้าง alloantibody ลดลงร้อยละ 50 ต่อปี OKR 2: อุบัติการณ์ความเสี่ยงจากการรับเลือดระดับ GHI = 0 OKR 3: อุบัติการณ์การงดหรือเลื่อนการผ่าตัดจากเลือดไม่เพียงพอ = O OKR 4: ระดับความสำเร็จของระบบสารสนเทศทางธนาคารเลือดระดับนานาชาติ (HIMSS stage 7) |

รหัสโครงการ		: SMART Blood Bank Excellent Center				รวมงบประมาณทั้งโครงการ

| ลำ ดับ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | กลุ่ม | จำ นวน | ภาย ใน | ภาย นอก | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
| 1 | มาตรฐาน NBC และ ISO15189/ISO15190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ธำรงไว้ซึ่งมาตรฐาน NBC | ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับประเทศและนานาชาติ | 1.เจ้าหน้าที่คลังเลือด | 41 | ห้องประชุมจำลองมุ่งการดี |  |  | 16 ม.ค.-28 เม.ย. 65 |  |  | อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับการรับรอง NBC | 5,000 (ได้รับอนุมัติงบแล้ว) | เงินบำรุง |  |
| 1.2 | ขอรับรอง ISO15189/ISO15190 ปี 2566 |  | 2.แพทย์ พยาบาล จนท.ที่เกี่ยวข้อง | 20 |  |  |  | 15 ก.พ.-30 ก.ค. 65 |  |  | อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับการรับรอง ISO | 90,000 (ได้รับอนุมัติงบแล้ว) | เงินบำรุง |  |
| 2 | Red Blood Cell Genotyping และ Electronic cross-matching |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | จัดทำระบบ Red Blood Cell Genotyping | อัตราของผู้ป่วยรับเลือดที่สร้าง alloantibody ลดลงร้อยละ 50 ต่อปี | 1.ผู้บริจาคเลือดประจำ | 400 | โรงพยาบาลขอน แก่น |  |  |  | 4 เม.ย.- 30 ก.ค. 65 |  | จ้าง MT 2 คน x 800 บาท x 120 วัน | 192,000 | เงินบำรุง |  |
| 2.2 | จัดทำระบบ Electronic cross-matching |  | 2.ผู้ป่วย New born | 200 |  |  |  |  |  |  | ค่าน้ำและวัสดุ 600 tests x 5,000 บาท | 3,000,000 | เงินบำรุง |  |
| ลำ ดับ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
|  |  |  | กลุ่ม | จำ นวน | ภาย ใน | ภาย นอก | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
| 3 | ขอนแก่นเมืองต้นแบบแห่งวัฒนธรรมการบริจาคเลือด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | สร้าง Core Value คนขอนแก่นพร้อมใจบริจาคเลือด | 1.มีเลือดที่ใช้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วย อย่างเพียงพอและยั่งยืน 2.อุบัติการณ์การงดหรือเลื่อนการผ่าตัดจากเลือดไม่เพียงพอ = O | ประชาชนจังหวัดขอนแก่น | 1.8 ล้าน คน |  | จังหวัดขอน แก่น |  | 2 ม.ค.-30 ก.ค. 65 |  |  | 1.ประชุมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่น 2.กิจกรรมปลูกจิตสำนึกการบริจาคเลือด | 200,000 | ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแก่น | เหล่ากาชาดจังหวัดขอน แก่น |
| 3.2 | จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริจาคเลือด ม.ราชมงคลขอนแก่น |  | นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ม.ราชมงคลขอนแก่น | 4,000 |  | ม.ราชมงคลขอน แก่น | 1 ธ.ค.-30 ก.ค. 65 |  |  |  | 1.ประชุมร่วมกับอาจารย์และผู้นำนักศึกษา 2.กิจกรรมปลูกจิตสำนึกการบริจาคเลือด | 35,000 (ได้รับอนุมัติงบแล้ว) | เงินบำรุง |  |
| 3.3 | ร่วมกับเครือข่าย รพช.จัดหาหน่วยบริจาคเลือดเพิ่ม |  | 1.รพช. | 25 |  | จังหวัดขอน แก่น |  | 2 ม.ค.-30 ก.ค. 65 |  |  | 1.ประชุมจัดทำแผนความร่วมมือ 2.นิเทศงานมาตรฐานการรับบริจาคเลือด | 35,000 (ได้รับอนุมัติงบแล้ว) | เงินบำรุง |  |
|  |  |  | 2.หน่วยบริจาคเลือดเป้าหมาย | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | กิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนส่งเสริมการบริจาคเลือด |  | แกนนำนักเรียนนักศึกษา ช่วงอายุ 16-17 ปี ของสถานศึกษาในขอนแก่น | 100 |  | จังหวัดขอน แก่น |  | 2 ม.ค.-30 ก.ค. 65 |  |  | 1.จัดค่ายผู้นำเยาวชน 2 รุ่น 2.ประกวดสื่อส่งเสริมการบริจาคเลือด | 400,000 | เงินบำรุง |  |

| ลำ ดับ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | กลุ่ม | จำ นวน | ภาย ใน | ภาย นอก | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
| 4 | AI Blood Safety (HIMSS stage 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ปรับปรุงระบบ AI Blood Safety ให้ง่ายต่อการใช้มากขึ้น | 1.อุบัติการณ์ความเสี่ยงจากการรับเลือดระดับ GHI = 0 2. ระดับความสำเร็จของระบบสารสนเทศทางธนาคารเลือดระดับนานาชาติ (HIMSS stage 7) | เทคนิคการแพทย์ พยาบาล IT | 10 | คลังเลือด |  | 1 ธ.ค.- 31 ม.ค. 65 |  |  |  | ปรับปรุงประสิทธิภาพ ระบบ AI Blood Safety | 50,000 | เงินบำรุง |  |
| 4.2 | ร่วมกับกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลส่งเสริมการใช้ระบบ BBIS ครอบคลุมทั้งระบบ |  | พยาบาล | 200 | ห้องประชุมจำลองม่งการดี |  | 1 ธ.ค.- 31 ม.ค. 65 |  |  |  | ประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 รุ่น | 20,000 | เงินบำรุง |  |
| 4.3 | จัดทำระบบ AI Patient Blood Management (AI-PBM) |  | แพทย์ เทคนิคการแพทย์ | 50 | ห้องประชุมจำลองม่งการดี |  |  |  | 4 เม.ย.- 30 ก.ค. 65 |  | 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 รุ่น 2.พัฒนา ระบบ AI Patient Blood Management (AI-PBM) | 50,000 | เงินบำรุง |  |