เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Purposes) และ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Objectives) ด้วยวิธี Project Based

วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ

พันธกิจที่ 1: M1_ยกระดับการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ที่มีคุณภาพ ทันสมัย และครบวงจร

ยุทธศาสตร์ SO1

Roadmap R3 _กลุ่มงานสนับสนุนบริการด้านคลินิก (ด้านการวินิจฉัย/การรักษา) R3.12: Forensic

| วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ (Objectives) | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์(Purposes): ลดอัตราการเจ็บป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตายและคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Project Based |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | 2571 |  | 2572 | 2573 | 2574 | 2575 |  |
| 1.ระบบงานตรวจศพและผู้ป่วยคดีปฏิบัติงานตามมาตรฐาน | พัฒนาระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ แห่งประเทศไทย |  |  |  |  |  | มาตรฐานรับรองจากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ แห่งประเทศไทย |  |  |  |  |  |
| 2 ระบบบริการงานนิติเวชได้มาตรฐานในกระบวนการยุติธรรม | พัฒนาระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน |  |  |  |  | มาตรฐานรับรองจากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ แห่งประเทศไทย |  |  |  |  |  |  |

| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | M1: ยกระดับการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ที่มีคุณภาพสูง ทันสมัย และครบวงจร |  |
| --- | --- | --- |
|  | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ลดอัตราการเจ็บป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตายและคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ |  |
| 1.ระบบงานตรวจศพและผู้ป่วยคดีปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 2 ระบบบริการงานนิติเวชได้มาตรฐานในกระบวนการยุติธรรม | KPI : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการบริการของห้องแก่นสุข | โครงการ...... |
|  | OKR1: อัตราความพึงพอใจในการบริการงานของห้องแก่นสุข(ห้องเก็บศพ) (>90%) OKR2: อัตราข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ | กิจกรรม.. |

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

| วิสัยทัศน์ : “ศูนย์กลางการแพทย์ และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ” |  |
| --- | --- |
| พันธกิจ : M2 ให้บริการทางการแพทย์ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงระดับตติยภูมิขั้นสูงที่มีคุณภาพสูง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ลดอัตราการเจ็บป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตายและคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ : SO1 ยกระดับโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ดิจิทัลระดับนานาชาติ (KKH Plus Digital Excellent Medical Hub) | Roadmap R3 : กลุ่มงานสนับสนุนบริการด้านคลินิก R3.12: Forensic KPI ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการบริการของห้องแก่นสุข OKR1: อัตราความพึงพอใจในการบริการงานของห้องแก่นสุข(ห้องเก็บศพ) (>90%) OKR2: อัตราข้อร้องเรียนนของผู้รับบริการ |

รหัสโครงการ / ชื่อโครงการ : สร้างนำสร้างธรรมสู่สังคมที่เป็นเลิศ	  				รวมงบประมาณ    	            305,000                        	 บาท

| ที่ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | กลุ่ม | จำนวน/ครั้ง | ภายใน | ภายนอก |  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
| 1 | พัฒนาระบบงานบริการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ช่องทางแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้อง (OR code, Paper , Line official) | 1.เพื่อประมวลผลความคิดเห็นความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้อง 2.เพื่อวิเคราะห์ปัญหา ดำเนินการแก้ไขปัญหา หาแนวทางแก้ไข ป้องกัน และพัฒนาระบบการทำงาน | กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการ | 100 | เจ้า หน้าที่ รพ. ที่ใช้บริการห้องเก็บศพ | บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการที่ห้องเก็บศพ |  |  | 23มี.ค.66 |  |  | QR code, Line official -กระดาษ A4 | 2 ริม | R19 คลังพัสดุ | นิติเวช |
| 1.2 | ปรับปรุงโครงสร้าง - ศาลาพิธีกรรม, ห้องเก็บโลงศพ | 1.เพื่อมีพื้นที่สำหรับญาติได้จัดพิธีกรรมไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิตก่อนนำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณี 2.เพื่อจัดเก็บโลงศพและอุปกรณ์สำนักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย |  |  |  |  |  |  |  |  | ธ.ค.2566 | ปรับปรุงสร้าง | 300,000 | เงินบำรุง | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ |
| 2 | พัฒนาระบบของการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ทบทวนระเบียบวิธีปฏิบัติงาน | 1. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาแนวทางการทำงานให้ดีขึ้น 2. เพื่อปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน | บุคคลากรกลุ่มงานนิติเวช |  | ห้องแก่นสุข |  |  |  | 28ก.พ.2566 | 28มิ.ย. 2566 | 28 ก.ย. 2566 | -กระดาษ A4 |  |  | นิติเวช |
| 2.2 | การทำสื่อปลูกจิตสำนึกในการทำงาน | เพื่อให้ความรู้ สร้างความตระหนักและใส่ใจในการทำงาน | บุคคลากรกลุ่มงานนิติเวช |  | ห้องแก่นสุข |  |  |  | 28ก.พ.2566 | 28มิ.ย. 2566 | 28 ก.ย. 2566 | -กระดาษ A4 | 1 ริม | พัสดุ | นิติเวช |
| 3 | โครงการกองทุนมูลนิธิแก่นสุข(เพื่อโรงพยาบาลขอนแก่น) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเพื่อโรงพยาบาลขอนแก่น | 1.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ 2.เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ | กลุ่มประชาชนและบุคคลากรที่มีจิตศรัทธา |  | ห้องแก่นสุข |  |  |  | ม.ค.-มี.ค.2566 | เม.ย.-มิ.ย.2566 | ก.ค.-ก.ย.2566 | Facebook, Line official |  | R19 | นิติเวช |
| 3.2 | จัดทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ ศพทารกและศพผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาล | 1.เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ ศพทารกและศพผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาล (ห้องแก่นสุข) 2.เพื่อเป็นการส่งเสริมและดำเนินการตามวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงาม | บุคคลากรในโรงพยาบาลขอนแก่นและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา |  | ห้องแก่นสุข |  |  |  |  |  | 29 ก.ย.2566 | -ค่าเครื่องไทยทาน -ค่าอาหารและเครื่องดื่มถวายพระสงฆ์ -ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนาพุทธ(ดอกไม้ ธูปเทียน) -ค่าปิ่นโตพระ 5 รูป | - ค่าดอกไม้ธูปเทียน= 1,000 บาท - ค่าปัจจัยพระ 5x500=2,500 บาท - ค่าปิ่นโตและอาหาร 5x300=1,500 บาท รวม = 5,000 บาท | เงินบำรุง | นิติเวช |

| (............................) | (..........................) | (..........................) | (..........................) | (..........................) | (..........................) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ผู้ตรวจสอบโครงการ | ผู้ตรวจสอบโครงการ | ผู้เสนอโครงการ | ผู้เห็นชอบโครงการ | ผู้เห็นชอบโครงการ | ผู้อนุมัติโครงการ |
| ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... |