(ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

| วิสัยทัศน์ : “ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ” |  |
| --- | --- |
| พันธกิจ : ยกระดับการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ทันสมัย และครบวงจร เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.Wellness precisional Medicine 2. World standard กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ : เพิ่มศักยภาพในการคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านม | Roadmap R3.2 : รังสีวิทยา KPI 1 : ผู้ป่วยที่มีก้อนสงสัยมะเร็งเต้านมได้รับการตรวจ mammogram ภายใน 1 สัปดาห์ >80% KPI 2 : ผู้ป่วยที่มีก้อนสงสัยมะเร็งเต้านมได้รับการตรวจ breast biopsy under ultrasound guide ภายใน 2 สัปดาห์หลังการตรวจพบก้อนต้องสงสัย > 80% KPI 3 : ผู้ป่วยที่มีก้อนสงสัยมะเร็งเต้านมได้รับการตรวจ stereotactic breast biopsy ภายใน 2 สัปดาห์หลังการตรวจพบหินปูนในเต้านมที่ผิดปกติ > 80% OKR 1 : อัตราการพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่1 และ 2 เพิ่มมากขึ้น > 50% |

รหัสโครงการ / ชื่อโครงการ :  ……  : Advanced body imaging center 				รวมงบประมาณ    	          2,011,500                  	 บาท

| ที่ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | กลุ่ม | จำนวน | ภายใน | ภายนอก | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ขอซื้อเครื่อง mobile ultrasound | Screening CA breast | ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม | 1200 |  | รพช.ในจังหวัดขอนแก่น |  | ทุกวันศุกร์ที่ 4ของทุกเดือน | ทุกวันศุกร์ที่ 4ของทุกเดือน |  | -ค่าเครื่อง ultrasound for screening breast 2 เครื่อง -ค่าประชุมดำเนินการ 2 ครั้ง (ค่าของว่าง 50 บาท/คน x 10 คน) = 500x2 =1000 บาท -ค่าประชุมดำเนินการกับ สสจ และ รพช (ค่าของว่าง 50บาท/คน x 80 คน) = 4,000 บาท -ค่าอาหารกลางวันเจ้าหน้าที่ในการออกตรวจ (50 บาทx6= 300 บาท/ครั้ง) x5 เดือน = 1500 บาท -. ค่าพิมพ์เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 5000 บาท | - 2 ล้าน (breast screening) -1,000 บาท -4,000 บาท -1,500 บาท -5,000 บาท | เงินบำรุง |  |

| (..........................) | (..........................) | (.พญ.วไลรัตน์ ภักดีไทย) | (..........................) | (..........................) | (..........................) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ผู้ตรวจสอบโครงการ | ผู้ตรวจสอบโครงการ | ผู้เสนอโครงการ | ผู้เห็นชอบโครงการ | ผู้เห็นชอบโครงการ | ผู้อนุมัติโครงการ |
| ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... |