(ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

| วิสัยทัศน์ : “ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ” |  |
| --- | --- |
| พันธกิจ : M2_ให้บริการทางการแพทย์ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงระดับตติยภูมิขั้นสูง ที่มีคุณภาพสูง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ลดอัตราการเจ็บป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ : ผู้ป่วยเข้าถึง/ได้รับการประเมินภาวะสุขภาพและความปวดก่อนการระงับความรู้สึก/ผ่าตัด อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุม | Roadmap 3.4 : วิสัญญี KPI: อัตราการงดผ่าตัด elective case น้อยกว่า 1% OKR1: Elective case ผู้ป่วยโรคเฉพาะทางผ่านการประเมินจาก pre op clinic มากกว่า 90% (preop clinic for specific diseases : cancer, cardiac disease, cerebrovascular disease, lung disease, renal disease) |

รหัสโครงการ / ชื่อโครงการ :  ……  : Preop clinic for specific diseases ………  		รวมงบประมาณ    	60,710+…                          	 บาท

| ที่ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | กลุ่ม | จำนวน | ภายใน | ภายนอก | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
|  | Preop clinic for specific diseases | ผู้ป่วยโรคเฉพาะทางได้รับการประเมินจาก preop clinic มากกว่า 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี/หัวหน้าวิสัญญีพยาบาล/กรรม การ Preop clinic |
| 1 | จัดทำ guideline สำหรับประเมินผู้ป่วยโรคเฉพาะทางที่สำคัญ หรือพบบ่อย | เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและดูแลผู้ป่วย | แพทย์ พยาบาล preop clinic | 10 คน | Preop clinic | ไม่มี |  | ม.ค.66 |  |  | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | กรรม การ Preop clinic |
| 2 | ประชุมวิชาการ เพิ่มศักยภาพในการประเมินผู้ป่วยโรคเฉพาะทาง | เพิ่มทักษะการประเมินและดูแลผู้ป่วย | วิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาล แพทย์ประจำบ้าน | 90 คน | รพขก | ไม่มี |  | ก.พ.66 ( ครึ่งวัน) |  |  | -ค่าเอกสาร 450 แผ่น -อาหารว่าง (50บาท/คน) | 210 บาท 4,500บาท | เงินบำรุง เงินบำรุง | หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี/หัวหน้าวิสัญญีพยาบาล/กรรม การ Preop clinic |
| 3 | ระบบปรึกษาออนไลน์ | -การเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว -เพิ่มช่องทางการบริการ | ศัลยแพทย์ | 80 คน | รพขก | ไม่มี |  | ม.ค.66 - ก.ค 66 | ม.ค.66 - ก.ค 66 |  | R19 | R19 | R19 | กรรม การ Preop clinic/ศูนย์คอมพิวเตอร์ |
| 3 | พัฒนาระบบ medical record และIT ของ preop clinic | ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน ข้อมูลเป็นระบบ ถูกต้อง เข้าถึงง่าย | วิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาล เจ้าหน้าที่ศูนย์คอม | 10 คน | รพขก | ไม่มี |  | ม.ค.66 - ก.ค 66 | ม.ค.66 - ก.ค 66 |  | R19 | R19 | R19 | หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี/กรรม การ Preop clinic/ ศูนย์คอมพิวเตอร์ |
| 4 | พัฒนา preop clinic | ปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสมกับการให้บริการ จัดอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการทำงาน | เตรียมงบวัสดุ คุรุภัณฑ์, สถานที่ |  | รพขก อาคารคุณากรชั้น 1 | ไม่มี |  |  | ส.ค.66 |  | -เครื่องวัดความดัน -เครื่องวัด O2Sat mobile -เตียงตรวจ -โต๊ะคอม เก้าอี้ -คอมพิวเตอร์ All in one -printer (+scanner) -เก้าอี้ผู้ป่วยนั่งรอตรวจ | 1 1 1 2 ชุด(3,000) 2 (46,00) 1(เช่า) 2 (7,000) | เงินบำรุง | หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี/กรรม การ Preop clinic |
| 5 | Preop clinic opd นอกเวลา | เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ป่วยนอกเวลา หรือ คลินิกพิเศษ | วิสัญญีแพทย์ พยาบาล OPDนอกเวลา | 1 1 |  |  |  |  | ส.ค.66 |  | ค่าตอบแทน |  | เงินบำรุง | หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี/หัวหน้าOPDนอกเวลา/กรรม การ Preop clinic |

(ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

| วิสัยทัศน์ : “ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ” |  |
| --- | --- |
| พันธกิจ : M2_ให้บริการทางการแพทย์ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงระดับตติยภูมิขั้นสูง ที่มีคุณภาพสูง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ลดอัตราการเจ็บป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ : ลดระยะเวลาการรอคอยผ่าตัด และรับบริการที่มีคุณภาพสูง | Roadmap 3.4 : วิสัญญี KPI1: ระยะเวลารอคอยการผ่าตัดเคส elective ลดลง 30-50% ของแต่ละสาขา OKR1.1: ระยะเวลารอคอยผ่าตัดเคส Elective -สาขาสูติกรรม สามารถผ่าตัดได้ภายใน 1-3 เดือน, -สาขาศัลยกรรม สามารถผ่าตัดได้ภายใน 1-2 เดือน, -สาขาออร์โธปิดิกส์ สามารถผ่าตัดได้ภายใน 4-6 เดือน KPI2: กรณีผ่าตัดเร่งด่วน (Emergency) ได้รับการผ่าตัดในระยะเวลาที่กำหนด 90-100% OKR2.1: ผู้ป่วยฉุกเฉินต้องการผ่าตัดเร่งด่วนในกลุ่มอุบัติเหตุได้รับการผ่าตัดภายในเวลา 60 นาที OKR2.2: ผู้ป่วยฉุกเฉินต้องการผ่าตัดเร่งด่วนในกลุ่ม fracture around hipได้รับการผ่าตัดภายในเวลา 24-48 ชั่วโมง |

รหัสโครงการ / ชื่อโครงการ :  ……  : Smart OR and Fast track surgery ………  		รวมงบประมาณ    	6,355,800+…                          	 บาท

| ที่ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | กลุ่ม | จำนวน | ภายใน | ภายนอก | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
|  | Smart OR | ระยะเวลารอคอยการผ่าตัดเคส elective ลดลง 30-50% ของแต่ละสาขา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี |
| 1 | ห้องผ่าตัดสูติกรรม | ให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดคลอดสะดวก รวดเร็ว ลดการรอคอยผ่าตัด | เตรียมงบวัสดุ คุรุภัณฑ์, สถานที่ | 2 ห้อง | อาคารสิรินธรชั้น2 | ไม่มี |  |  |  | ส.ค.66 | -เครื่องดมยาสลบ -monitor -เครื่อง Defib Zoll -รถยา -โต๊ะคอม - เก้าอี้ -คอมพิวเตอร์ All in one -printer | 2 เครื่อง 3.6M 3 เครื่อง 2.4M 1 เครื่อง 300,000 3 27,000 2 3,400 2 2,400 1 23,000 1 (เช่า) | เงินบำรุง | หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี |
| 2 | ผ่าตัด convenience | ให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดนอกเวลาสะดวก รวดเร็ว ลดการรอคอยผ่าตัด | วิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาล | 2-3 คนต่อวัน (นอกเวลา) | ห้องผ่าตัด อาคาร 40 ปี | ไม่มี |  | ม.ค. -ก.ย. 66. | ม.ค. -ก.ย. 66. | ม.ค. -ก.ย. 66. | ค่าตอบแทน OT |  | เงินบำรุง | หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี/หัวหน้าวิสัญญีพยาบาล |
| 3 | ผ่าตัด Fast track surgery | ให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดนอกเวลาสะดวก รวดเร็ว ลดการรอคอยผ่าตัด (2วันต่อสัปดาห์) | วิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาล | 2-3 คนต่อวัน (นอกเวลา) | ห้องผ่าตัด อาคาร 40 ปี | ไม่มี |  | ม.ค. -ก.ย. 66. | ม.ค. -ก.ย. 66. | ม.ค. -ก.ย. 66. | ค่าตอบแทน OT |  | เงินบำรุง | หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี/หัวหน้าวิสัญญีพยาบาล |
| 4 | พัฒนาระบบ medical record , การ set ผ่าตัด และIT ของ วิสัญญีในห้องผ่าตัด | ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน ข้อมูลเป็นระบบ เข้าถึงง่าย ประมวลผลได้รวดเร็ว | วิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาล เจ้าหน้าที่ศูนย์คอม | 10 คน | รพขก | ไม่มี |  | ม.ค.66 - ก.ค 66 | ม.ค.66 - ก.ค 66 |  | R19 | R19 | R19 | หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี/หัวหน้าวิสัญญีพยาบาล/ศูนย์คอมพิวเตอร์ |

ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

| วิสัยทัศน์ : “ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ” |  |
| --- | --- |
| พันธกิจ : M2_ให้บริการทางการแพทย์ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงระดับตติยภูมิขั้นสูง ที่มีคุณภาพสูง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ลดอัตราการเจ็บป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ : .ผู้ป่วยได้รับการระงับความรู้สึกที่มีคุณภาพสูงปลอดภัย และพึงพอใจระดับดีเยี่ยม | Roadmap 3.4 : วิสัญญี KPI: อัตรการตายจากการให้ยาระงับความรู้สึก < 1 % OKR1 : ภาวะการใส่ท่อหายใจไม่ได้น้อยกว่า 0.05 % OKR3 : ประสิทธิภาพการช่วยฟื้นคืนชีพในห้องผ่าตัด 100% |

รหัสโครงการ / ชื่อโครงการ :  ……  : Smart OR and Fast track surgery ………  		รวมงบประมาณ    	51,860+…                          	 บาท

| ที่ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | กลุ่ม | จำนวน | ภายใน | ภายนอก | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
|  | Smart Anesthesia | ผู้ป่วยได้รับการระงับความรู้สึกที่มีคุณภาพสูงปลอดภัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี/หัวหน้าวิสัญญีพยาบาล |
| 1 | Difficult airway bag | จัดเตรียมอุปกรณ์ใส่ท่อหายใจยากให้พร้อม และสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ได้ง่าย | เตรียมงบวัสดุ คุรุภัณฑ์ | 2 set | อาคารผ่าตัด 40 ปี และอาคารคุณากรชั้น 5 | ไม่มี |  |  |  | ส.ค.66 | อุปกรณ์ใส่ท่อหายใจ | 2 set | เงินบำรุง | หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี/พ.กุสุมา |
| 2 | ACLS Instructor | เตรียมบุคลากรเพื่อสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง | วิสัญญีแพทย์ | 2 คน | ไม่มี | กทม |  |  | เม.ย-ก.ย. 66. | เม.ย-ก.ย. 66. | -ACLS Instructor course (Thai Resuscitation Counsil) -ค่าเดินทาง -ค่าที่พัก -ค่าเบี้ยเลี้ยง | -16,500/คน (33,000) X2 คน 900X3 คืนx2คน (5,400) X3 วันx2คน | เงินบำรุง | หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี |
| 3 | ACLS for HCP (หลักสูตร 1 วัน) | เพิ่มประสิทธิภาพการช่วยฟื้นคืนชีพในห้องผ่าตัด | วิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาล แพทย์ประจำบ้าน | 100 คน (แบ่ง เป็น 2รุ่น) | ศูนย์ SIM | ไม่มี |  |  |  | ก.ค. -ก.ย. 66. | -ค่าเอกสาร 1,000 แผ่น -อาหารและอาหารว่าง (130บาท/คน) (2รุ่น รุ่นละ 50 คน) | 460 บาท 13,000บาท (2รุ่น) | เงินบำรุง | หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี/หัวหน้าวิสัญญีพยาบาล |

(ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

| วิสัยทัศน์ : “ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ” |  |
| --- | --- |
| พันธกิจ : M2_ให้บริการทางการแพทย์ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงระดับตติยภูมิขั้นสูง ที่มีคุณภาพสูง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ลดอัตราการเจ็บป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ : ผู้ป่วยได้รับการดูแลหลังผ่าตัดด้วยมาตรฐานสูง | Roadmap 3.4 : วิสัญญี KPI1: Post op pain score น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 OKR1.2: ผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังได้รับการระงับปวดหลังผ่าตัดตามมาตรฐานการระงับปวด มากกว่า 95% KPI2 : ผู้ป่วยวิกฤตหลังผ่าตัดได้รับการดูแลใน ICU > 80% OKR2.1: ผู้ป่วยได้รับการadmit ใน ICU ตามการจองเตียงในอัตรา > 80% |

รหัสโครงการ / ชื่อโครงการ :  ……  : …… Spine Adequate pain control………  	รวมงบประมาณ    	145,710      +ICU 4,591,000+                 	 บาท

| ที่ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | กลุ่ม | จำนวน | ภายใน | ภายนอก | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
|  | Spine Adequate pain control | ผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังได้รับการระงับปวดหลังผ่าตัด pain score <3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี/หัวหน้าวิสัญญีพยาบาล/หน่วย Acute pain service และ Pain clinic |
| 1 | ผู้ป่วยผ่านการประเมินและรักษาความปวดที่ Pain clinic | ผู้ป่วยเข้าถึงบริการระงับปวดตั้งแต่ก่อนผ่าตัด | ผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง | 30ราย/เดือน | Pain clinic | ไม่มี |  | ม.ค.66 - ก.ค 66 | ม.ค.66 - ก.ค 66 |  | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | Pain clinic |
| 2 | พัฒนา Pain clinic | ปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสมกับการให้บริการ จัดอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการทำงาน | เตรียมงบวัสดุ คุรุภัณฑ์, สถานที่ |  | รพขก อาคารคุณากรชั้น 1 | ไม่มี |  |  | ส.ค.66 |  | -เครื่องวัดความดัน -เครื่องวัด O2Sat mobile -โต๊ะคอม เก้าอี้ -คอมพิวเตอร์ All in one -printer (+scanner) | 1 1 1ชุด(3,000) 1 (23,00) 1(เช่า) | เงินบำรุง | หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี/Pain clinic |
| 3 | ระบบปรึกษาออนไลน์ | เข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว | ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ | 20 คน | รพขก | ไม่มี |  | ม.ค.66 - ก.ค 66 | ม.ค.66 - ก.ค 66 |  | R19 | R19 | R19 | Pain clinic/ศูนย์คอมพิวเตอร์ |
| 4 | ทำ Procedure Specific Pain Management for Spine Surgery | เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและดูแลผู้ป่วย | วิสัญญีแพทย์วิสัญญีพยาบาล | 2 5 | รพขก | ไม่มี |  | ม.ค.-ก.พ.66 |  |  | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | Acute pain service |
| 5 | อบรม APS หลังผ่าตัดและ work shop การใช้เครื่อง PCA | เพิ่มศักยภาพของทีมดูแล | วิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาล แพทย์ประจำบ้าน | 100 คน (แบ่ง เป็น 2รุ่น) | รพขก | ไม่มี |  | มี.ค.66 ( ครึ่งวัน) |  |  | -ค่าเอกสาร 450 แผ่น -อาหารว่าง (25บาท/คน) | 210 บาท 2,500บาท | เงินบำรุง เงินบำรุง | หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี/หัวหน้าวิสัญญีพยาบาล/Acute pain service |
| 6 | Patient Controlled Analgesia (PCA) service | มีอุปกรณ์ครบถ้วน | ผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง | 30รายต่อเดือน | หอผู้ป่วย รพขก | ไม่มี |  | ม.ค.66 - ก.ค 66 | ม.ค.66 - ก.ค 66 |  | PCA Set (650บาท/คน) | 117,000 บาท | เงินบำรุง | หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี/Acute pain service |
|  | Post anesthesia ICU ( 6 beds) | ผู้ป่วยวิกฤตหลังผ่าตัดได้รับการดูแลใน ICU > 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี/หน่วย Anesth ICU |
| 7 | Anesthesia ICU (AICU)(6beds) | ปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสมกับการให้บริการ จัดอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการทำงาน | เตรียมงบวัสดุ คุรุภัณฑ์, สถานที่ | ICU 6beds | รพขก อาคารคุณากรชั้น 1 | ไม่มี |  |  |  | ส.ค.66 | -เตียงผู้ป่วย -ventilators -monitor -End tidal CO2 -เครื่อง Defib Zoll - Cardiac output monitoring -รถยา -โต๊ะครอมเตียง | 1 300,000 1 เครื่อง 850,000 1 เครื่อง 800,000 3 เครื่อง 300,000 1 เครื่อง 300,000 1 เครื่อง 2M 4 36,000 1 5,000 | เงินบำรุง | หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี/หน่วย Anesth ICU |