แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

| วิสัยทัศน์ : “ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ” |  |
| --- | --- |
| พันธกิจ : M2_ให้บริการทางการแพทย์ตั้งแต่ระดับ ปฐมภูมิถึงระดับตติย ภูมิขั้นสูง ที่มีคุณภาพสูง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ลดอัตราการเจ็บป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิต ในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ยุทธศาสตร์ : SO1_ยกระดับโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ดิจิทัลระดับนานาชาติ (KKH Plus Digital Excellent Medical Hub) | Roadmap… : R4.2_พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน KPI _1: โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพตามแผนที่กำหนด OKR 2.1: ผ่านการรับรองคุณภาพ AHA ภายในปี 2567 OKR 2.2: ผ่านการรับรองคุณภาพ DHSA ภายในปี 2567 OKR 2.3 : ผ่านการรับรองคุณภาพ รายโรค DSC 1 เรื่อง/กลุ่มงาน/ปี OKR 2.4 ผ่านการรับรองคุณภาพ HNA 2 ปี/ระบบ |

รหัสโครงการ / ชื่อโครงการ :  R4.2  : โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ			รวมงบประมาณ               	 บาท

| ที่ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | กลุ่ม | จำนวน | ภายใน | ภายนอก | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
| 1 | งาน AHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมคุณภาพเพื่อวางเป้าหมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ มหกรรมคุณภาพ “Quality Improvement Day : Best Practice KKH 2023” | เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานพัฒนาคุณภาพในงานประจำของบุคลากร | บุคลากร รพ.ขอนแก่น | 140 คน | รพ.ขก |  |  |  |  |  | - ค่าสมนาคุณวิทยากร (ภายใน) 300 บาท x 6 คน x 5 ชั่วโมง x 2 วัน =18,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม25 บาท x 140 คน x 2 มื้อ x 2 วัน = 14,000 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 140 คน x 1 มื้อ x 2 วัน = 22,400 บาท - ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 6,000 บาท รวม 60,400 บาท | 60,400 | เงินบำรุง | QS |
|  | 1.1.2 อบรมการใช้เครื่องมือคุณภาพและการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ | เพื่อให้บุคคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือคุณภาพ มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ | บุคลากร รพ.ขอนแก่น | 100 คน | รพ.ขก |  |  |  |  |  | - ค่าสมนาคุณวิทยากร (ภายใน) 300 บาท x 6 คน x 4 ชั่วโมง x 1 วัน = 7,200 บาท - ค่าสมนาคุณวิทยากร (ภายนอก) 600 บาท x 2 คน x 3 ชั่วโมง x 1 วัน = 3,600 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม25 บาท x 100 คน x 2 มื้อ x 1 วัน = 5,000 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 100 คน x 1 มื้อ x 1 วัน = 8,000 บาท - ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 4,800 บาท รวม 28,600 บาท | 28,600 | เงินบำรุง | QS |
|  | 1.1.3 ประชุมสัญจรยกระดับการพัฒนาสู่AHA | เพื่อให้หน่วยงานเกิดการพัฒนาคุณภาพและเตรียมความพร้อมและมุ่งสู่ AHA | คณะกรรมการ Core team คุณภาพ ระบบงานสำคัญ | 15 คน | รพ.ขก |  |  |  |  |  | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม25 บาท x 15 คน x 2 มื้อ x 4 วัน x 9 ครั้ง = 27,000 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 15 คน x 1 มื้อ x 4 วัน x 9 ครั้ง = 43,200 บาท รวม 70,200 บาท | 70,200 | เงินบำรุง | QS |
| 1.2 | อบรม AHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานสำคัญเพื่อก้าวสู่ Advanced HA (ระบบยา) | เพื่อให้หน่วยงานมีการประเมินตนเองและต่อยอดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง | คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการระบบงานสำคัญ PCT PST | 120 คน | รพ.ขก |  |  |  |  |  | - ค่าเยี่ยมสำรวจ 6,000 บาท x 3 คน x 2 วัน = 36,000 บาท - ค่าที่พักวิทยากร 1,450 บาท x 3 คน x 2 วัน = 8,700 บาท - ค่าพาหนะวิทยากร 4,000 บาท x 2 เที่ยว x 3 คน =24,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม25 บาท x 120 คน x 2 มื้อ x 2 วัน = 12,000 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 120 คน x 1 มื้อ x 2 วัน = 19,200 บาท - ค่าอาหารเย็น 80 บาท x 120 คน x 1 มื้อ x 2 วัน = 19,200 บาท รวม 119,100 บาท | 119,100 | เงินบำรุง | QS PTC |
|  | 1.2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานสำคัญเพื่อก้าวสู่ Advanced HA ระบบงานสำคัญ (2 ครั้ง) | เพื่อให้หน่วยงานมีการประเมินตนเองและต่อยอดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง | คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการระบบงานสำคัญ PCT PST | 160 | รพ.ขก |  |  |  |  |  | - ค่าตอบแทนวิทยากร (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 1,600 บาท x 1 คน x 7 ชั่วโมง x 2 วัน x 2 ครั้ง = 44,800 บาท - ค่าที่พักวิทยากร 1,450 บาท x 1 คน x 2 วัน x 2 ครั้ง = 5,800 บาท - ค่าพาหนะวิทยากร 4,000 บาท x 2 เที่ยว x 1 คน x 2 ครั้ง =16,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม25 บาท x 150 คน x 2 มื้อ x 2 วัน x 2 ครั้ง = 30,000 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 150 คน x 1 มื้อ x 2 วัน x 2 ครั้ง = 48,000 บาท - ค่าอาหารเย็น 80 บาท x 150 คน x 1 มื้อ x 2 วัน x 2 ครั้ง = 48,000 บาท รวม 192,600 บาท | 192,600 | เงินบำรุง | QS ระบบงานสำคัญ |
|  | 1.2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานสำคัญเพื่อก้าวสู่ Advanced HA ระบบENV(2 ครั้ง) | เพื่อให้หน่วยงานมีการประเมินตนเองและต่อยอดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง | คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการระบบงานสำคัญ | 150 | รพ.ขก |  |  |  |  |  | - ค่าตอบแทนวิทยากร (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 1,600 บาท x 1 คน x 7 ชั่วโมง x 2 วัน x 2 ครั้ง = 44,800 บาท - ค่าที่พักวิทยากร 1,450 บาท x 1 คน x 2 วัน x 2 ครั้ง = 5,800 บาท - ค่าพาหนะวิทยากร 4,000 บาท x 2 เที่ยว x 1 คน x 2 ครั้ง =16,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม25 บาท x 150 คน x 2 มื้อ x 2 วัน x 2 ครั้ง = 30,000 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 150 คน x 1 มื้อ x 2 วัน x 2 ครั้ง = 48,000 บาท - ค่าอาหารเย็น 80 บาท x 150 คน x 1 มื้อ x 2 วัน x 2 ครั้ง = 48,000 บาท - ค่าจัดซื้อหนังสือมาตรฐาน 500 บาท x 90 เล่ม = 45,000 บาท - ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 4,500 บาท รวม 242,100 บาท | 242,100 | เงินบำรุง | QS ระบบงานสำคัญ |
| 1.3 | แบบประเมินตนเอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Internal surveyor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1 อบรมหลักสูตรการเยี่ยมสำรวจภายในและการเป็นโค้ชคุณภาพ (Internal survey for AHA & Coaching for Quality) | เพื่อให้บุคคลากรเข้าใจแนวคิดการพัฒนาคุณภาพ ทักษะการเยี่ยมสำรวจภายใน ทักษะการใช้เครื่องมือคุณภาพ นำสู่การกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพภายในโรงพยาบาล | บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น | 100 คน | รพ.ขก |  |  |  |  |  | - ค่าสมนาคุณวิทยากร ภายใน 300 บาท x 10 คน x 3 ชั่วโมง x 3 วัน = 27,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม25 บาท x 100 คน x 2 มื้อ x 3 วัน = 15,000 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 100 คน x 1 มื้อ x 3 วัน = 24,000 บาท รวม 66,000 บาท | 66,000 | เงินบำรุง | QS |
|  | 1.4.2 ประชุมสัญจรเยี่ยมสำรวจภายใน (Smart Internal Survey for AHA) | เพื่อให้หน่วยงานมีความพร้อมรับการประเมิน AHA | ผู้เยี่ยมสำรวจ รพ.ขอนแก่น | 60 คน | รพ.ขก |  |  |  |  |  | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 60 คน x 2 มื้อ x 1 วัน x 6 ครั้ง = 18,000 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 60 คน x 1 มื้อ x 1 วัน x 6 ครั้ง = 28,800 บาท รวม 46,800 บาท | 46,800 | เงินบำรุง | QS |
| 1.5 | External surveyor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.1 การเยี่ยมสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า (Pre Survey AHA) | เพื่อให้หน่วยมีความพร้อมรับประเมิน AHA | คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องและบุคลากรรพ.ขอนแก่น | 230คน | รพ.ขก |  |  |  |  |  | -ค่าธรรมเนียมการเยี่ยมสำรวจ25000 บาท x 5 คน x 2 วัน = 250,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม25 บาท x 230 คน x 2 มื้อ x 2 วัน = 23,000 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 230 คน x 1 มื้อ x 2 วัน = 36,800 บาท - ค่าอาหารเย็น 80 บาท x 230 คน x 1 มื้อ x 2 วัน = 36,800 บาท - ค่าถ่ายเอกสาร = 5,000 บาท - ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 5,000 บาท รวม 356,600 บาท | 356,600 | เงินบำรุง | QS |
| 1.6 | รับรอง AHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.1 การประเมินรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) | เพื่อให้หน่วยมีความพร้อมรับประเมิน AHA | คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องและบุคลากรรพ.ขอนแก่น | 250คน | รพ.ขก |  | ปีงบ 67 |  |  |  | -ค่าธรรมเนียมการเยี่ยมสำรวจ25000 บาท x 7 คน x 3 วัน = 525,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม25 บาท x 250 คน x 2 มื้อ x 3 วัน = 37,500 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 250 คน x 1 มื้อ x 3 วัน = 60,000 บาท - ค่าอาหารเย็น 80 บาท x 250 คน x 1 มื้อ x 3 วัน = 60,000 บาท - ค่าถ่ายเอกสาร = 5,000 บาท - ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 5,500 บาท รวม 693,000 บาท | 693,000 | เงินบำรุง | QS |
| 2 | งานรับรองคุณภาพระบบย่อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Lab |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | งานรับรองคุณภาพรายโรค DSC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | การประเมินรับรองเฉพาะโรค(Disease Specific Certification: DSC) ER |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -ค่าธรรมเนียมการเยี่ยมสำรวจ25000 บาท x 3คน x 1 วัน = 75,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม25 บาท x 160 คน x 2 มื้อ x 1 วัน = 8,000 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 160 คน x 1 มื้อ x 1 วัน = 12,800 บาท - ค่าถ่ายเอกสาร = 2,000 บาท - ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 2,200 บาท รวม 100,000 บาท | 100,000 | งบเงินบำรุง |  |
| 3.2 | การประเมินรับรองเฉพาะโรค(Disease Specific Certification: DSC) Newborn |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -ค่าธรรมเนียมการเยี่ยมสำรวจ25000 บาท x 3คน x 1 วัน = 75,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม25 บาท x 160 คน x 2 มื้อ x 1 วัน = 8,000 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 160 คน x 1 มื้อ x 1 วัน = 12,800 บาท - ค่าถ่ายเอกสาร = 2,000 บาท - ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 2,200 บาท รวม 100,000 บาท | 100,000 | งบเงินบำรุง |  |
| 3.3 | การประเมินรับรองเฉพาะโรค(Disease Specific Certification: DSC) ศัลยกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -ค่าธรรมเนียมการเยี่ยมสำรวจ25000 บาท x 3คน x 1 วัน = 75,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม25 บาท x 160 คน x 2 มื้อ x 1 วัน = 8,000 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 160 คน x 1 มื้อ x 1 วัน = 12,800 บาท - ค่าถ่ายเอกสาร = 2,000 บาท - ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 2,200 บาท รวม 100,000 บาท | 100,000 | งบเงินบำรุง |  |
| 3.4 | การประเมินรับรองเฉพาะโรค(Disease Specific Certification: DSC) อายุรกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -ค่าธรรมเนียมการเยี่ยมสำรวจ25000 บาท x 3คน x 1 วัน = 75,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม25 บาท x 160 คน x 2 มื้อ x 1 วัน = 8,000 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 160 คน x 1 มื้อ x 1 วัน = 12,800 บาท - ค่าถ่ายเอกสาร = 2,000 บาท - ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 2,200 บาท รวม 100,000 บาท | 100,000 | งบเงินบำรุง |  |
| 4 | งานรับรองคุณภาพ DHSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | อบรม DHSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อบรมการใช้เครื่องมือคุณภาพ | เพื่อให้บุคคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเครื่องมือคุณภาพและสามารถนำไปใช้ในหน่วยงานได้ | บุคลากร รพ.ขอนแก่น | 100 คน | รพ.ขก |  |  |  |  |  | - ค่าสมนาคุณวิทยากร ภายใน 300 บาท x 7 คน x 2 ชั่วโมง = 4,200 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 100 คน x 2 มื้อ = 5,000 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 100 คน x 1 มื้อ = 8,000 บาท รวม 17,200 บาท | 17,200 | งบเงินบำรุง | QS |
| 4.3 | แบบประเมินตนเอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Internal surveyor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | External surveyor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | รับรอง DHSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6.1 การประเมินรับรองเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System Accreditation : DHSA) | เพื่อให้หน่วยงานเกิดการต่อยอดการพัฒนาคุณภาพและเตรียมความพร้อมและมุ่งสู่ AHA | คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องและบุคลากรรพ.ขอนแก่น | 120 คน | รพ.ขก |  |  |  |  |  | -ค่าธรรมเนียมการเยี่ยมสำรวจ 18,000 บาท x 5 คน x 2 วัน = 180,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม25 บาท x 120 คน x 2 มื้อ x 2 วัน = 12,000 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 120 คน x 1 มื้อ x 2 วัน = 19,200 บาท - ค่าอาหารเย็น 80 บาท x 120 คน x 1 มื้อ x 2 วัน = 19,200 บาท รวม 230,400 บาท | 230,400 | งบเงินบำรุง | เวชกรรมสังคม QS |
| 5 | งานพัฒนาโครงสร้างงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ปรับโครงสร้างระบบงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | เพิ่มบุคลากร พยาบาลวิชาชีพ Full time 2 ตำแหน่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | จัดหาทรัพยากรที่สนับสนุนการทำงาน เช่น Desktop PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | จัดหาหรือปรับปรุงสถานที่ทำงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (..........................) | (..........................) | (..........................) | (..........................) | (..........................) | (..........................) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ผู้ตรวจสอบโครงการ | ผู้ตรวจสอบโครงการ | ผู้เสนอโครงการ | ผู้เห็นชอบโครงการ | ผู้เห็นชอบโครงการ | ผู้อนุมัติโครงการ |
| ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... |