แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

| วิสัยทัศน์: “ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ” |  |
| --- | --- |
| พันธกิจ: M2_ให้บริการทางการแพทย์ตั้งแต่ระดับ ปฐมภูมิถึงระดับตติยภูมิขั้นสูง ที่มีคุณภาพสูง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: ลดอัตราการเจ็บป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิต ในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ยุทธศาสตร์: SO1_ยกระดับโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ดิจิทัลระดับนานาชาติ (KKH Plus Digital Excellent Medical Hub) | Roadmap: R4.5_IC KPI 1: อัตราการติดเชื้อ CLABSI น้อยกว่า 0.50 ครั้ง/1,000 วันใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง OKR: Compliance of CLABSI BUNDLE มากกว่า ร้อยละ 80 KPI 2: อัตราการติดเชื้อ AMR น้อยกว่า 0.50 ครั้ง/1,000 วันนอน OKR: Compliance of AMR BUNDLE มากกว่า ร้อยละ 80 KPI 3: ความสามารถในการรับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ มากกว่า ร้อยละ 80 OKR: ร้อยละหน่วยงายงานมีความสามารถในการดำเนินการตามแผน BCP (3S: Structure, System, Strategy) มากกว่า ร้อยละ 80 KPI 4: ความสามารถในการบริการผ้าถูกต้องตามมาตรฐาน IC มากกว่า ร้อยละ 90 OKR: ร้อยละความพึงพอใจในการบริการงานผ้าหน่วยซักฟอก มากกว่า ร้อยละ 90 KPI 5: อัตราการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อผ่านเกณฑ์ KPI 6: จำนวนครั้งที่เครื่องทำให้ปราศจากเชื้อไม่ทำงานเนื่องจากไฟฟ้าดับ เท่ากับศูนย์ KPI 7: จำนวนครั้งที่ห้องSterile Storage ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ไม่ได้ตามค่ามาตรฐาน เท่ากับศูนย์ |

รหัสโครงการ / ชื่อโครงการ :  R4.5  : โครงการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	รวมงบประมาณ  10,491,800+(ราคาค่าเครื่องสำรองไฟและเครื่องผลิตไอน้ำ)               	 บาท

| ที่ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | กลุ่ม | จำนวน (คน) | ภายใน | ภายนอก | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบ ประมาณ |  |
| 1 | งานพัฒนารูปแบบการป้องกันการติดเชื้อใน กระแสเลือดที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวน หลอดเลือดดำส่วน กลาง | เพื่ิ่อลดอัตราการติดเชื้อในแสเลือดที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,300 บาท | เงินบำรุง | นพ.พรฤทธิ์จุฬามณี สีนวล ประภาวดี ร่วมกับ ICC |
| 1.1 | Update CLABSI guideline | เพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติ เรื่อง “การป้องกันการ ติดเชื้อใน กระแสเลือดที่ สัมพันธ์กับการใส่สายสวน หลอดเลือดดำส่วนกลาง” | -คณะกรรมการ ICC -คณะกรรมการ ICWN | 50 คน 150 คน | ภายในโรงพยาบาลขอนแก่น |  |  | ม.ค-ก.พ. 2566 |  |  | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 50 คน x 2 ครั้ง=2,500 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 150 คน x 2 ครั้ง=7,500 บาท | 10,000 บาท | เงินบำรุง | นพ.พรฤทธิ์จุฬามณี สีนวล ประภาวดี |
| 1.2 | อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การป้องกันการ ติดเชื้อในกระแส เลือดที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนหลอด เลือดดำส่วนกลาง” | เพื่อพัฒนาสมรรถนะพยาบาล วิชาชีพในหอผู้ป่วย (ICWN) ในการปฏิบัติการป้องกันการ ติดเชื้อในแสเลือดที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนหลอดเลือดดำ ส่วนกลาง และลดอัตราการ ติดเชื้อในกระแสเลือดที่ สัมพันธ์กับการใส่สายสวน หลอดเลือดดำส่วนกลาง | พยาบาลวิชาชีพ คณะกรรมการ | 150 คน 20 คน | ภายในโรงพยาบาลขอนแก่น |  |  |  | เม.ย- มิ.ย. 2566 | ก.ค.-ก.ย. 2566 | - ค่าวิทยากร ภายนอก 600 บาท / ชั่วโมง x 8 ชั่วโมง x 1วัน=4,800 บาท - ค่าวิทยากรภายใน 300 บาท/ ชั่วโมงx 8 ชั่วโมง x 2 วัน = 4,800 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 170 คน x 2 มื้อ x 3 วัน =35,700 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x 170 คน x 1 มื้อ x 3 วัน =61,200 บาท | 106,500 บาท | เงินบำรุง | นพ.พรฤทธิ์จุฬามณี สีนวล ประภาวดี ร่วมกับ ICC |
| 1.3 | พัฒนาระบบ CLABSI Digital -พัฒนาการวินิจฉัย CLABSI ผ่าน Applications - ICN consult online - รายงานอุบัติการณ์ แบบ real time ผ่าน Applications (R19รพ.ดิจิทัล ช่วยดำเนินการ) | เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในระบบรายงานข้อมูลและความรวดเร็วในการจัดการลดการติดเชื้อ CLABSI | ICN ร่วมกับ IT | 10 คน | ภายในโรงพยาบาลขอนแก่น |  |  | ม.ค. –มี. ค. 2566 | เม.ย- มิ.ย. 2566 | ก.ค.-ก.ย. 2566 | ประชุมพัฒนาระบบ CLABSI Digital - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 บาท x 10 คน x 9 มื้อ = 1, 800 บาท | 1,800 บาท | เงินบำรุง | IT, ICN |
| 2 | พัฒนารูปแบบการ ป้องกันและควบคุม การติดเชื้อดื้อยา | 1.เพื่อพัฒนารูปแบบการ ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อดื้อยา 2.เพื่อพัฒนาสมรรถนะ พยาบาลควบคุมการติดเชื้อในหอผู้ป่วย (ICWN) ในการควบคุมการแพร่กระจาย เชื้อดื้อยา 3.เพื่อลดอัตราการติดเชื้อ ดื้อยาในโรงพยาบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,900 บาท | เงินบำรุง | นพ.พรฤทธิ์ ประภาวดี อรอุมา สิริพงษ์ |
| 2.1 | Update AMR guideline | เพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติ เรื่อง “การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล” | -คณะกรรมการ ICC -คณะกรรมการ ICWN | 50 คน 150 คน | ภายในโรงพยาบาลขอนแก่น |  |  | ม.ค-ก.พ.66 |  |  | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 50 คน x 2 ครั้ง=2,500 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 150 คน x 2 ครั้ง =7,500 บาท | 10,000บาท | เงินบำรุง | นพ.พรฤทธิ์ ประภาวดี อรอุมา สิริพงษ์ |
| 2.2 | อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะ พยาบาลควบคุมการ ติดเชื้อในหอผู้ป่วย (ICWN) ในการควบคุม การแพร่กระจาย เชื้อดื้อยา” | เพื่อพัฒนาสมรรถนะพยาบาล ควบคุมการติดเชื้อในหอผู้ป่วย (ICWN) ในการควบคุมการ แพร่กระจายเชื้อดื้อยา | ICWN คกก ICC | 150 คน50 คน | ภายในโรงพยาบาลขอนแก่น |  |  | ก.พ.-มี.ค.66 |  |  | - ค่าวิทยากรภายใน 300 บาท/ ชั่วโมงx 8 ชั่วโมง x 3 วัน = 7,200 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 170 คน x 2 มื้อ x 3 วัน =35,700 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x 170 คน x 1 มื้อ x 3 วัน =61,200 บาท | 104,100 บาท | เงินบำรุง | นพ.พรฤทธิ์ ประภาวดี อรอุมา สิริพงษ์ |
| 2.3 | พัฒนาระบบ AMR Digital -พัฒนาระบบประเมิน AMR Compliance ผ่าน Applications - ระบบรายงานอุบัติการณ์ AMR แบบ real time ผ่าน Applications (R19รพ.ดิจิทัล ช่วยดำเนินการ) | เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในระบบรายงานข้อมูลและความรวดเร็วในการจัดการลดการติดเชื้อดื้อยา | ICN ร่วมกับ IT | 10 คน | ภายในโรงพยาบาลขอนแก่น |  |  | ม.ค. –มี. ค. 66 | เม.ย- มิ.ย. 66 | ก.ค.-ก.ย. 66 | ประชุมพัฒนาระบบ CLABSI Digital - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 บาท x 10 คน x 9 มื้อ = 1,800 บาท | 1,800 บาท | เงินบำรุง | IT, ICN |
| 3 | การเตรียมความพร้อมสถานการณ์โรค อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ | เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,000 บาท | เงินบำรุง | นพ.พรฤทธิ์ประภาวดี สีนวล อรอุมา จุฬามณี สิริพงษ์ |
| 3.1 | อบรมเชิงปฏิบัติการในการซ้อมแผนรับสถานการณ์โรค อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ | เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะ ในการรับสถานการณ์การระบาดโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย | คณะกรรมการ ICC, ENV และเครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่น | 100 คน | ภายในโรงพยาบาล |  |  |  | มิ.ย.66 |  | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม -35 บาท x 100 คน x 2 มื้อ =7,000 บาท -ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x 100 คน =12,000 บาท | 19,000 บาท | เงินบำรุง | นพ.พรฤทธิ์ประภาวดี สีนวล อรอุมา จุฬามณี สิริพงษ์ |
| 3.2 | อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการดำเนินการตามแผน BCP (3S: Structure, System, Strategy) | เพื่อเตรียมความพร้อมและซ้อมแผนรับสถานการณ์การระบาดโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย | หอผู้ป่วย หน่วยงานและCMU | 200 คน | ภายในโรงพยาบาล |  |  | มี.ค.66 | มิ.ย.66 |  | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม -35 บาท x 200 คน x 2 มื้อ x2 ครั้ง =28,000 บาท -ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x 200 คน x2 ครั้ง =48,000 บาท | 76,000 บาท | เงินบำรุง | คกก ICC, ENV |
| 4 | ระบบการบริการผ้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน | เพื่อพัฒนาความสามารถในการบริการผ้าถูกต้องตามมาตรฐานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,700 บาท | เงินบำรุง | วศิษฐ์พล ปูริดาประภาวดี อรอุมาสิริพงษ์ ณัฐวุฒิ |
| 4.1 | ทบทวนแนวทางปฏิบัติการบริการผ้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน | เพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติการบริการผ้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน | -คณะกรรมการงานบริการผ้า -ICN | 30 คน | ภายในโรงพยาบาล |  |  | ก.พ.66 |  |  | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 บาท x 30 คน x 2 มื้อ =1,200 บาท -ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท x 30 คน =1,500 บาท | 2,700 บาท | เงินบำรุง | วศิษฐ์พล ปูริดาประภาวดี อรอุมาสิริพงษ์ ณัฐวุฒิ |
| 4.2 | อบรมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางปฏิบัติการบริการผ้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน | เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการบริการผ้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน | -หัวหน้าหอผู้ป่วย, หัวหน้างาน, หัวหน้าหน่วยงาน | -300 คน | ภายในโรงพยาบาล |  |  | มี.ค.66 |  |  | -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 300 คน =10,500 บาท | 10,500 บาท | เงินบำรุง | วศิษฐ์พล ปูริดาประภาวดี อรอุมาสิริพงษ์ ณัฐวุฒิ |
| 4.3 | ประเมินการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการบริการผ้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน | เพื่อควบคุมกำกับการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการบริการผ้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน | หอผู้ป่วย, หน่วยงาน และงานซักฟอก | 50 คน | ภายในโรงพยาบาล |  |  | เม.ย.66 | ก.ค.66 | ต.ค.66 | -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 บาท x 50 คน x 2 มื้อ x 3 ครั้ง=6,000 บาท -ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท x 50 คน x 3 ครั้ง=7,500 บาท | 13,500 บาท | เงินบำรุง | คณะ กรรมการบริการผ้า และ ICN |
| 5 | งานCentral supply |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | กำหนด Structure Zoning ให้ได้มาตรฐาน | การแบ่งโซน CSSD เพื่อให้พื้นที่การReprocessing ได้มาตรฐาน ลดการปนเปื้อนเชื้อโรค ได้แก่งานล้าง งานบรรจุหีบห่อ งานทำให้ปราศจากเชื้อ งานจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ | เจ้าหน้าที่ของศูนย์เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อทั้งหมด | 80คน | / |  | / | / | / | / | 1.ประชุมเจ้าหน้าที่ในการแบ่งZoneของศูนย์เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ 2.ติดตามควบคุมกำกับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องในทุกZone 3.จัดหาPPEให้เจ้าหน้าที่ใส่ให้ถูกต้องในทุกZone เช่นใส่รองเท้าบู๊ทในzoneงานล้างฯลฯ |  |  |  |
| 5.2 | จัดทำแนวทางปฏิบัติงานตามกระบวนงานหลัก(key process) | เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานตามกระบวนงานหลัก(key process) | เจ้าหน้าที่ของศูนย์เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อทั้งหมด | 80คน | / |  | / | / | / | / | 1.จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติ 2.ประเมินความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ 2.นิเทศการทำงานในกระบวนการงานหลัก 3.ประเมินผลการปฎิบัติงาน | 5,000 | งบประมาณประจำปี | นางสาวอัจฉรา พรลักษณพิมล |
| 5.3 | จัดทำแนวทางปฏิบัติการนำอุปกรณ์การแพทย์ที่ออกแบบเพื่อใช้ครั้งเดียว กลับมาใช้ใหม่(ถ้าสามารถนำมาใช้ได้) | 1.เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการอุปกรณ์ Single use to reuse 2.เพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลจากการใช้อุปกรณ์ Single use to reuse 3.ผู้ป่วยปลอดภัยจากการใช้อุปกรณ์ Single use to reuse | หน่วยงานที่มีการส่งอุปกรณ์ Single use มาทำ reprocessing ในโรงพยาบาลขอนแก่น | 50 หน่วยงาน | / |  | / | / | / | / | 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ 2.ประชุมทำแนวทางปฏิบัติ 3.สำรวจอุปกรณ์ Single use ที่ตึกส่งมาทำ Reprocessing | 5,000 | งบประมาณประจำปี | นางสาวอัจฉรา พรลักษณพิมล |
| 5.4 | การจัดการกับเครื่องมือแพทย์ที่นำมาจากภายนอกโรงพยาบาล(Loaner Instrumemt) | 1.จัดทำแนวทางปฏิบัติการจัดการเครื่องมือแพทย์ที่นำมาจากภายนอก (loaner) 2.เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานกับเครื่องมือแพทย์ที่นำมาจากภายนอก (loaner) 3.ป้องกันการเกิดการติดเชื้อจากการผ่าตัด 4.ป้องกันการเลื่อนผ่าตัดเนื่องจากอุปกรณ์ไม่พร้อม | เครื่องมือแพทย์ที่นำมาจากภายนอก (loaner)โรงพยาบาลขอนแก่น | ทุกรายการ | / |  | / | / | / | / |  | - | งบประมาณประจำปี | นางสาวอัจฉรา พรลักษณพิมล |
| 5.5 | จัดหาครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ และเครื่องผลิตไอน้ำ | 1.เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการให้บริการ การทำให้ปราศจากเชื้อ กรณีไฟฟ้าดับ 2.เพื่อประหยัดพลังงาน ค่าไฟฟ้า เพราะเครื่องนึ่งไอน้ำแรงดันสูง ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงมากในการทำงาน | 1.เครื่องสำรองไฟ 2.เครื่องผลิตไอน้ำ | 1 1 | / |  |  | / | / | / |  | รอราคา | งบประมาณประจำปี | นางสาวอัจฉรา พรลักษณพิมล |
| 5.6 | อบรมทีมCSSD และผู้รับบริการ ให้ความรู้ด้านการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ | 1.เพื่อให้บุคลากรผู้รับผิดชอบในการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้บุคลากรผู้รับผิดชอบในการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เกี่ยวกับกระบวนการหลักในการทำให้อุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อ หลักการทำงานและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องทำลายเชื้อและเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อ | 1.บุคลากรในศูนย์เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลขอนแก่น 2.บุคลากรในหน่วยงานในโรงพยาบาลขอนแก่น 3.บุคลากรนอกโรงพยาบาลขอนแก่น (รพสต,PCU,ศูนย์แพทย์) | 80คน | / | / |  | / | / / | / | 1.แต่งตั้งคณะทำงาน 2.ประชุมทีม 3.สร้างเครื่องมือ 4.จัดอบรมให้ความรู้ | 20,000 | งบประมาณประจำปี | นางสาวอัจฉรา พรลักษณพิมล |
| 5.7 | CSSD Round | ### 1.เพื่อนิเทศกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 2.เพื่อสำรวจความต้องการของผู้รับบริการที่หน้างาน 3.แลกเปลี่ยนความคิดเห็น | 1.หน่วยงานในโรงพยาบาลขอนแก่น 2.หน่วยงานนอกโรงพยาบาลขอนแก่น | 150แห่ง 20แห่ง | / | / |  | / | / | / |  | - | งบประมาณประจำปี | นางสาวอัจฉรา พรลักษณพิมล |
| 5.8 | ระบบบริหารและติดตามเครื่องมือและชิ้นงานภายในกระบวนการทำงานของหน่วยงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ(T DOC System) (R19รพ.ดิจิทัล ช่วยดำเนินการ) | เพื่อให้โปรแกรมช่วยวิเคราะห์และเก็บข้อมูลกระบวนการทำงาน ทำให้การทำงานได้ง่ายขึ้น เสริมสร้างศักยภาพคุณภาพและ ช่วยพัฒนางานวิจัยแก่บุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ ในรูปแบบซอฟท์แวร์ที่ประยุกต์ใช้กับงาน | เจ้าหน้าที่ในศูนย์เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลขอนแก่น | 80คน | / |  |  | / | / | / | 1.เป็นโปรแกรมT DOC System ประกอบด้วยSoftware และHardware) | 9,750,000 | งบประมาณประจำปี | นางสาวอัจฉรา พรลักษณพิมล |

| ผู้ตรวจสอบโครงการ | ผู้ตรวจสอบโครงการ | ผู้เสนอโครงการ | ผู้เห็นชอบโครงการ | ผู้เห็นชอบโครงการ | ผู้อนุมัติโครงการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... |