แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

| วิสัยทัศน์ : “ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ” |  |
| --- | --- |
| พันธกิจ : M2_ให้บริการทางการแพทย์ตั้งแต่ระดับ ปฐมภูมิถึงระดับตติย ภูมิขั้นสูง ที่มีคุณภาพสูง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ลดอัตราการเจ็บป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิต ในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ยุทธศาสตร์ : SO1_ยกระดับโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ดิจิทัลระดับนานาชาติ (KKH Plus Digital Excellent Medical Hub) | Roadmap… : R5.5 palliative care KPI 1 : ผู้ป่วยระยะประคับประคองได้รับการบรรเทาอาการทุกข์ทรมาน ร้อยละ 80 OKR 1 : ผู้ป่วยระยะประคับประคองเข้าถึงยา strong opioids ร้อยละ 80 OKR 2: ผู้ป่วยระยะประคับประคองได้รับการตอบสนองความต้องการสุดท้าย (last wish) ร้อยละ 80 KPI 2 : ผู้ป่วยระยะประคับประคองเสียชีวิตอย่างสงบ (Good death) ร้อยละ 80 OKR 1: ผู้ป่วยระยะประคับประคองเข้าถึงระบบบริการแบบประคับประคอง ร้อยละ 80 OKR 2 : ผู้ป่วยระยะประคับประคอง เสียชีวิตอย่างสงบ ตาม ACP ร้อยละ 80 |

รหัสโครงการ / ชื่อโครงการ :  R5.5  : โครงการตายดีเตรียมได้	  							รวมงบประมาณ    	  709,600                        	 บาท

| ที่ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | กลุ่ม | จำนวน | ภายใน | ภายนอก | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
| 1 | งานลดความทุกข์ทรมาน : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Guideline symptom management | --แพทย์สามารถสั่งจ่ายยาได้เหมาะสมกับอาการผู้ป่วย -ผู้ป่วยได้รับยาบรรเทาอาการอย่างมีประสิทธิภาพ | กรรมการทีมพลังใจ/สหสาขาวิชาชีพ |  |  |  |  |  | ก.พ.66 |  | ประชุม | 1000 | งบกลาง | R 5.5+R12 PST ER |
| 1.2 | อบรม palliative care conceptual | -เพิ่มการเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองที่มีคุณภาพ -เพื่อฟื้นฟูความรู้ในด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง | พยาบาลแกนนำประจำหน่วยงาน แพทย์ประจำบ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งในโรงพยาบาลและเครือข่าย อาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำ และผู้ดูแลผู้ป่วย | 400 | จำลอง/ประมุข/ศูนย์สุขภาพชุมชน |  |  |  |  | ก.พ.-มี.ค.มิ.ย.-พ.ค.66 | ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน (แบ่งเป็น3 รุ่น) | 129,600 | งบกลาง |  |
| 1.3 | หอผู้ป่วยใน | -ผู้ป่วยได้รับการจัดการอาการรบกวนอย่างมีคุณภาพ -เสียชีวิตอย่างสงบ สมศักดิ์ศรี ในรพ.ตามความแผนการดูแล -ลดความแออัดในหอผู้ป่วยวิกฤต ICU -เพิ่มการเข้าถึงหอผู้ป่วยวิกฤต ICU -ลดค่าใช้จ่ายการักษาที่ไม่ก่อประโยชน์ |  | 16 เตียง | อาคาร10 ชั้น2 |  |  |  |  |  | พยาบาล10คน(หน.1+ปฏิบัติการ9) เตียงfowler16 โต๊ะข้างเตียง16 ที่นอน16 หมอน 32 ผ้าห่ม 32 ถังขยะสแตน เลส ชนิดมีเท้าเหยียบ 2 ถังขยะทั่วไป 3 ถังผ้าเปื้อน 3 ตู้เย็น 2 ผ้าม่าน คอมพิวเตอร์ 2 ปริ๊นเตอร์ 2 โต๊ะทำงาน 4 เก้าอี้พับ 10 เก้าอี้กลม 16 อาหาร 1 Chart เหล็ก 16 อัน ตู้เหล็กใส่เอกสาร 15 ชั้น รถเข็นแฟ้มผู้ป่วย 1 กระติกน้ำร้อน 2 เครื่องทำน้ำอุ่น 1 หม้อนอน 4ใบ Urenal 4 เสาน้ำเกลือ | 550,000 |  |  |
| 1.4 | กำหนดรายการยา strong opioids ใน CMU การบริหารยา strong opioids R3.5+R6 | -เพื่อให้สามารถใช้ยาได้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย การ Rotation ยากรณีที่ต้องใช้ยาจำนวนมาก -เพิ่มการเข้าถึงยาstrong opioids ในชุมชน | คณะกรรมการยารพ./CMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | งานพัฒนาระบบการทำแผนการดูแลสุขภาพล่วงหน้า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ประชุมเชิงปฏิบัติการ advance care planning |  | แพทย์ พยาบาล เขตสุขภาพที่ 7 | 160 | จำลอง |  |  |  |  | พค.66 | อบรมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน สมุดเบาใจ 200 เล่ม | 24,000 4,000 | กรมการแพทย์ |  |
| 2.2 | คลินิกเบาใจ application ACP นำเข้าสู่ระบบเวชระเบียนเพื่อให้ได้รับการดูแลตามแนวทางที่ต้องการ>> R19 รพ.ดิจิทัล ช่วยดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Application เบาใจ | 50,000 | งบกลุ่มงาน ICT | R19 |
| 2.3 | อบรมเชิงปฏิบัติการการทำ ACP ในชุมชน |  | พระภิกษุ | 10 | วัดในขอนแก่น |  |  |  |  |  | อบรมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน | 1,000 | งบกลาง |  |

| (..........................) | (..........................) | (..........................) | (..........................) | (..........................) | (..........................) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ผู้ตรวจสอบโครงการ | ผู้ตรวจสอบโครงการ | ผู้เสนอโครงการ | ผู้เห็นชอบโครงการ | ผู้เห็นชอบโครงการ | ผู้อนุมัติโครงการ |
| ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... |