แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

| วิสัยทัศน์ : “ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ” |  |
| --- | --- |
| พันธกิจ : M2 ให้บริการทางการแพทย์ตั้งแต่ระดับ ปฐมภูมิ และตติยภูมิขั้นสูง ที่มีคุณภาพสูง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ลดอัตราการเจ็บป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิต ในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ยุทธศาสตร์ : SO1 ยกระดับโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ดิจิทัลระดับนานาชาติ (KKH Plus Digital Excellent Medical Hub) | Roadmap : R2.6 Stroke center KPI 1: อัตราการตาย น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 7 OKR 1: อัตราการเข้าถึงของกลุ่มป่วย และกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง โดยระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ภายในเวลา 4.5 ชั่วโมง มากกว่าร้อยละ 50 OKR 2: อัตราอุบัติการณ์การส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จากโรงพยาบาลลูกข่ายที่มีเครื่อง CT scan ภายใน 30 นาที มากกว่าร้อยละ 80 OKR 3: อุบัติการณ์การใช้ การเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยที่มาเข้ารับบริการ (Early warning sign) ผิดพลาด เท่ากับ 0 OKR 4: อุบัติการณ์การวินิจฉัยผิดพลาด เท่ากับ 0 OKR 5: อัตราการเกิดอุบัติการณ์ ที่นำไปสู่การเสียชีวิต เท่ากับ 0 OKR 6: อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะนอนรักษาในโรงพยาบาล ได้แก่ ปอดอักเสบ น้อยกว่าร้อยละ 5 การเกิดแผลกดทับ น้อยกว่าร้อยละ 0.5 การเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ น้อยกว่าร้อยละ 5 OKR 7: อัตราการการรับผู้ป่วยซ้ำภายใน 28 วัน น้อยกว่า 1.5 |

รหัสโครงการ / ชื่อโครงการ :  การพัฒนาคุณภาพสถาบันโรคสมอง (Brain Institute)  			รวมงบประมาณ 57,200,000 บาท

| ที่ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | กลุ่ม | จำนวน | ภายใน | ภายนอก | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ |  |
| 1 | งานพัฒนาการเข้าถึงระบบบริการ SMART STROKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คณะกรรม การพัฒนาฯ รพ.ขอนแก่น |
| 1.1. | งาน S.A.K. นวัตกรรม Stroke Alert Khon Kaen จ.ขอนแก่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (CVD risk/EMS/IMC) “นวัตกรรม ผู้ป่วยมาใช้บริการโดยไม่ผ่านระบบ EMS” | -เพิ่มการเข้าถึง การบริการที่มีคุณภาพ -พัฒนาระบบการส่งต่อแบบไร้รอยต่อ -ให้ความรู้เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง | - ประชาชนทั่วไป - เครือข่ายการให้บริการสุขภาพสหสาขาวิชาชีพ (อบจ.,อบต., รพ.สต., รพท.,รพ ช.) | 500 คน | โรงพยาบาลขอนแก่น | จังหวัดขอนแก่น | ม.ค.-มี.ค. 2566 | เม.ย.-มิ.ย. 2566 | ก.ค.-ก.ย. 2566 | ต.ค.-ธ.ค. 2566 | พัฒนานวัตกรรมการมารับบริการศูนย์โรคหลอดเลือดสมองร่วมกับภาคีเครือข่ายปฐมภูมิ โดยการสังเคราะห์และส่งต่อข้อมูลให้เครือข่าย | 100,000 | 1.เงินบำรุง โรงพยาบาลขอนแก่น 2.สนง.สสจ.ขอนแก่น 3. งบService Plan เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข | ภาคีเครือข่ายการพัฒนาโรคหลอดเลือดสมองเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข |
| 1.2 | งาน N.S. เครือข่ายการให้บริการเข้มแข็ง (Node Strengthe : Stroke) | พัฒนาเครือข่ายการให้บริการและสร้างเสริมเครือข่ายให้เข้มแข็ง | โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดขอนแก่น 10 node (เดิม 5 Node) | 10 แห่ง | จังหวัดขอนแก่น | เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข | ม.ค.-มี.ค. 2566 | เม.ย.-มิ.ย. 2566 | ก.ค.-ก.ย. 2566 | ต.ค.-ธ.ค. 2566 | นิเทศงานและเสริมสร้างพลังเครือข่ายร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ | 100,000 | 1. เงินบำรุง โรงพยาบาลขอนแก่น 2.สนง.สสจ.ขอนแก่น 3. งบService Plan เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข | ภาคีเครือข่ายการพัฒนาโรคหลอดเลือดสมองเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข |
| 1.3 | งานฺสถาบันโรคสมอง (พัฒนาคุณภาพ สถาบันโรคสมอง) | พัฒนาระบบสุขภาพทั้ง 4 มิติ (ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู) | บุคลากรทางด้านสาธารณสุขในเครือข่ายการบริการเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข | 4 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข | จังหวัดขอนแก่น | โรงพยาบาลเครือข่ายในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ | ม.ค.-มี.ค. 2566 | เม.ย.-มิ.ย. 2566 | ก.ค.-ก.ย. 2566 | ต.ค.-ธ.ค. 2566 | นิเทศงานและเสริมสร้างพลังเครือข่ายร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ | 100,000 | 1. เงินบำรุง โรงพยาบาลขอนแก่น 2.สนง.สสจ.ขอนแก่น 3. งบService Plan เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข | ภาคีเครือข่ายการพัฒนาโรคหลอดเลือดสมองเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข |
| 2 | Campaign Prevention Stroke | ประชาสัมพันธ์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเกิดโรค ให้การรักษาอย่างทันท่วงที และการฟื้นฟูสุขภาพหลังการเกิดโรค ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข อย่างต่อเนื่อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คณะกรรมการพัฒนาฯ รพ.ขอนแก่น |
| 2.1 | งานรณรงค์กลุ่มประชากรกลุ่มเปราะบาง และด้อยโอกาส | ลดผู้ป่วยรายใหม่ | -ประชากรกลุ่มเปราะบาง และด้อยโอกาส | 1,000 คน | จังหวัดขอนแก่น | โรงพยาบาลเครือข่ายในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ | ม.ค.-มี.ค. 2566 | เม.ย.-มิ.ย. 2566 | ก.ค.-ก.ย. 2566 | ต.ค.-ธ.ค. 2566 | นิเทศงานและเสริมสร้างพลังเครือข่ายร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ | 100,000 | 1. เงินบำรุง โรงพยาบาลขอนแก่น 2.สนง.สสจ.ขอนแก่น 3. งบService Plan เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข | ภาคีเครือข่ายการพัฒนาโรคหลอดเลือดสมองเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข |
| 2.2 | Family tree stroke | ให้ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเกิดโรค | -ประชาชนทั่วไป | 1,000 คน | จังหวัดขอนแก่น | โรงพยาบาลเครือข่ายในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ | ม.ค.-มี.ค. 2566 | เม.ย.-มิ.ย. 2566 | ก.ค.-ก.ย. 2566 | ต.ค.-ธ.ค. 2566 | นิเทศงานและเสริมสร้างพลังเครือข่ายร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ | 100,000 | 1. เงินบำรุง โรงพยาบาลขอนแก่น 2.สนง.สสจ.ขอนแก่น 3. งบService Plan เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข | ภาคีเครือข่ายการพัฒนาโรคหลอดเลือดสมองเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข |
| 2.3 | เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 (World Stroke Day 2023) | ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง | -บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป | 4,000 คน | จังหวัดขอนแก่น | นานาชาติ | - | - | - | ต.ค.-ธ.ค. 2566 | เสริมสร้างพลังเครือข่ายร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ | 100,000 | 1. เงินบำรุง โรงพยาบาลขอนแก่น 2.สนง.สสจ.ขอนแก่น 3. งบService Plan เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข | ภาคีเครือข่ายการพัฒนาโรคหลอดเลือดสมองเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข |
| 3 | Stroke Plus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คณะกรรมการพัฒนาฯ รพ.ขอนแก่น |
| 3.1 | Stroke S.E.T. - Intracranial and carotid stenting - Endovascular Embolization - Mechanical Thrombectomy 1.โครงการยกระดับบริการผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองขั้นสูง โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2566 ความเป็นเลิศด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธี S.E.T. 1.Carotid artery Stenting 2.Coil Embolization 3.Glue Embolization 4.Mechanical Thrombectomy | 1.เพื่อการรักษาโรคที่ครบวงจรและเทียบเท่านานาอารยะประเทศ 2.พัฒนาสู่การเป็นสถาบันโรคสมอง ระดับนานาชาติ - เพื่อพัฒนาระบบบริการ โรคหลอดเลือดสมอง - ยกระดับการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | -บุคลากรสาธารณสุขและสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง | 400 คน | โรงพยาบาลขอนแก่น (100 คน) | โรงพยาบาลเครือข่ายในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ (300 คน) | พ.ศ. 2568 | พ.ศ. 2569 | พ.ศ. 2570 | พ.ศ. 2571 | นิเทศงานและเสริมสร้างพลังเครือข่ายร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ | 55,000,000 | 1. เงินบำรุง โรงพยาบาลขอนแก่น 2.สนง.สสจ.ขอนแก่น 3. งบService Plan เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข | ภาคีเครือข่ายการพัฒนาโรคหลอดเลือดสมองเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข |
| 3.2 | งาน S.A.C. (Stroke Advance Competency) | พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการแพทย์และสหสาขาวิชาชีพให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้คุณภาพ | -บุคลากรสาธารณสุขและสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง | 500 คน | โรงพยาบาลขอนแก่น | โรงพยาบาลเครือข่ายในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ | ก.พ. 2566 | - | ก.ค. 2566 | - | ประชุม อบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะเฉพาะในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง | 200,000 | 1. เงินบำรุง โรงพยาบาลขอนแก่น 2.สนง.สสจ.ขอนแก่น 3. งบService Plan เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข | ภาคีเครือข่ายการพัฒนาโรคหลอดเลือดสมองเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข |
| 3.3 | งาน S.I.S. (Smart IT Stroke) (ประสานงานร่วมกับ R19_โรงพยาบาลดิจิทัล) | เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษา | บุคลากรสาธารณสุขและสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง | 100 คน | โรงพยาบาลขอนแก่น | โรงพยาบาลเครือข่ายในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ | ก.พ. 2566 | - | ก.ค. 2566 | - | ประชุม อบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะเฉพาะในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง | 100,000 | 1. เงินบำรุง โรงพยาบาลขอนแก่น 2.สนง.สสจ.ขอนแก่น 3. งบService Plan เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข | ภาคีเครือข่ายการพัฒนาโรคหลอดเลือดสมองเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข |
| 3.4 | งาน Stroke plus 3 (ประชุมวิชาการประจำปี 2566 Stroke plus 3) | แผยแพร่องค์ความรู้ทาง ด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูแก่สหสาขาวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้อง | บุคลากรภายในเครือข่ายร้อยแก่นสารสินธุ์ |  | โรงพยาบาล ขอนแก่น | โรงพยาบาลเครือข่ายในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ | - | - | มิ.ย.-ส.ค.2566 | - | - พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพสำหรับบุคลากรทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง - พัฒนาแนวทางและมาตรฐานการดูแลรักษา | 200,000 | 1. เงินบำรุง โรงพยาบาลขอนแก่น 2.สนง.สสจ.ขอนแก่น 3. งบService Plan เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวง | ภาคีเครือข่ายการพัฒนาโรคหลอดเลือดสมองเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข |
| รพ ขอนแก่น | โรงพยาบาลเครือข่ายในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ | เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ องค์ความรู้ให้บุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยได้ตามมาตรฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | โครงการ S-7 ประชุมวิชาการในเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข (Stroke Conference-7) ประชุมวิชาการ/เชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพิ่มพูนความรู้ในการดูแลผู้ป่วย: Basic Stroke /Advance Stroke | เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู | บุคลากรภายในเครือข่าย ร้อยแก่นสารสินธุ์ | 4 คน | โรงพยาบาลขอนแก่น | โรงพยาบาลเครือข่ายในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ | มี.ค.2566 | มิ.ย. 2566 | ก.ย. 2566 | ธ.ค. 2566 | ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองครบวงจร ตามหลักสูตรของสถาบันประสาท กรมการแพทย์ | 200,000 | 1. เงินบำรุง โรงพยาบาลขอนแก่น 2.สนง.สสจ.ขอนแก่น 3. งบService Plan เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข | ภาคีเครือข่ายการพัฒนาโรคหลอดเลือดสมองเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข |
| 4.2 | งาน 3-S (Smart Stroke Strategy) เพื่อการพัฒนาบุคลากรพยาบาลระดับ Advanced Practice Nurses | เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางด้านบริหารและการจัดการ | พยาบาลวิชาชีพ | 2 คน | โรงพยาบาล ขอนแก่น | โรงพยาบาลเครือข่ายในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ | - | - | - | ต.ค. 2566 | พัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลสู่ความเชี่ยวชาญระดับสูงและเตรียมความพร้อมในบทบาทผู้จัดการรายกรณี | 200,000 | 1. เงินบำรุง โรงพยาบาลขอนแก่น 2.สนง.สสจ.ขอนแก่น 3. งบService Plan เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข | ภาคีเครือข่ายการพัฒนาโรคหลอดเลือดสมองเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข |
| 4.3 | หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ (Post baccalaureate Residency Training) สาขาการพยาบาลประสาทศัลยศาสตร์ | เพื่อเพิ่มศักยภาพพยาบาลปฏิบัติการให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลที่มีภาวะซับซ้อน | พยาบาลวิชาชีพ | 8 คน | โรงพยาบาลขอนแก่น | - | - | - | - | ต.ค. 2566 | ฝึกอบรมพยาบาลเชี่ยวชาญเฉพาะทาง | 400,000 | 1. เงินบำรุง โรงพยาบาลขอนแก่น 2.สนง.สสจ.ขอนแก่น 3. งบService Plan เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข | ภาคีเครือข่ายการพัฒนาโรคหลอดเลือดสมองเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข |
| 4.4 | งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | เพื่อส่งเสริมงานทางด้านวิชาการให้เทียบเท่านานาชาติ | บุคลากรสาธารณสุขและสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง | 100 คน | โรงพยาบาลขอนแก่น | โรงพยาบาลเครือข่ายในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ | - | - | - | ธ.ค. 2566 | พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพสำหรับบุคลากรทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง | 100,000 | 1. เงินบำรุง โรงพยาบาลขอนแก่น 2.สนง.สสจ.ขอนแก่น 3. งบService Plan เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข | ภาคีเครือข่ายการพัฒนาโรคหลอดเลือดสมองเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข |
| 5 | Home HUG STROKE บูรณาการการฟื้นฟูครบวงจร | เพื่อพัฒนาการดูแลต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Home Ward | เพื่อพัฒนาศักยภาพของการดูแลรักษาสำหรับประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง | บุคลากรสาธารณสุขและสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง | 100 คน | โรงพยาบาลขอนแก่น | โรงพยาบาลเครือข่ายในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ | มี.ค.2566 | มิ.ย. 2566 | ก.ย. 2566 | ธ.ค. 2566 | พัฒนาแนวทางและมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยในที่บ้านในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง | 100,000 | 1. เงินบำรุง โรงพยาบาลขอนแก่น 2.สนง.สสจ.ขอนแก่น 3. งบService Plan เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข | ภาคีเครือข่ายการพัฒนาโรคหลอดเลือดสมองเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข |
| 5.2 | งาน IMC-S (การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง : Intermediate Care) | เพื่อพัฒนาศักยภาพของการดูแลรักษาสำหรับประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง | บุคลากรสาธารณสุขและสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง | 100 คน | โรงพยาบาลขอนแก่น | โรงพยาบาลเครือข่ายในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ | มี.ค.2566 | มิ.ย. 2566 | ก.ย. 2566 | ธ.ค. 2566 | พัฒนาแนวทางและมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยในที่บ้านในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง | 100,000 | 1. เงินบำรุง โรงพยาบาลขอนแก่น 2.สนง.สสจ.ขอนแก่น 3. งบService Plan เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข | ภาคีเครือข่ายการพัฒนาโรคหลอดเลือดสมองเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข |

| (..........................) | (..........................) | (..........................) | (..........................) | (..........................) | (..........................) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ผู้ตรวจสอบโครงการ | ผู้ตรวจสอบโครงการ | ผู้เสนอโครงการ | ผู้เห็นชอบโครงการ | ผู้เห็นชอบโครงการ | ผู้อนุมัติโครงการ |
| ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... | ..../............/...... |