## 66
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
วิสัยทัศน์ : “ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ”
พันธกิจ : M2_ให้บริการทางการแพทย์ตั้งแต่ระดับ ปฐมภูมิถึงระดับตติย ภูมิขั้นสูง ที่มีคุณภาพสูง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ลดอัตราการเจ็บป่วย ลดความพิการ ลดอัตราการเสียชีวิต และเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย
กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ : SO1: ยกระดับโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ดิจิทัลระดับนานาชาติ (KKH Plus Digital Excellent Medical Hub)
KPI 1 : อัตราตายในกลุ่มผู้ป่วยเด็กโรคยุทธศาสตร์ น้อยกว่า ร้อยละ 10
KPI 1.1 อัตราตายของผู้ป่วย Complicated Pneumonia
OKR 1.1.1: อัตราการติดเชื้อ HAI
OKR 1.1.2: จำนวนวันที่ใช้ Invasive ventilator
OKR 1.1.3: อัตราการเกิดท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด
OKR 1.1.4 : อุบัติการณ์การเกิด Aspiration ขณะอยู่ รพ.
KPI 1.2 อัตราตายของผู้ป่วย Sepsis
OKR 1.2.1: อัตราการติดเชื้อ HAI
OKR 1.2.2: อุบัติการณ์การวินิจฉัยภาวะ Sepsis ล่าช้า
OKR 1.2.3: อัตราการได้รับ ATB ภายใน 1 ชม. ร้อยละ 100
KPI 2: ร้อยละผู้ป่วยเด็กโรค Thalassemia มีคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์
OKR 2.1: ร้อยละผู้ป่วยเด็ก Thalassemia มี hemoglobin มากกว่า หรือเท่ากับ 8 mg/dL มากกว่าร้อยละ 70
OKR 2.2 :ร้อยละการเจริญเติบโตของผู้ป่วย Thalassemia อยู่ในเกณฑ์ปกติ มากกว่าร้อยละ 70
OKR 2.3: ร้อยละผู้ป่วยเด็ก Thalassemia ได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ ร้อยละ 100
| รหัสโครงการ / ชื่อโครงการ : …… : สถาบันสุขภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |  |  |  | รวมงบประมาณ |  | บาท
ที่ | งานและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนินการ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ผู้รับ
|  |  | กลุ่ม | จำนวน | ภายใน | ภายนอก | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รายละเอียด | จำนวน | แหล่งงบประมาณ | ผิดชอบ
งานที่ 1 : Pediatric Excellent Center
| 1.การดูแลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก | เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคระบบทางเดินหายใจทั้งในและนอก รพ. | แพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลเด็กโรคระบบทางเดินหายใจ | 11 | [6 empty] | ส่งพยาบาลอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางโรคระบบทางเดินหายใจ (Respiratory care) ปีละอย่างน้อย 2 คน
|  |  | แพทย์ = 1 พยาบาล = 10 |  |  | รามา /จุฬา |  |  |  |  | ปี 2567 ( 100,000 X 2 คน/ปี ) | 200000 | เงินบำรุง รพ.ขอนแก่น | กลุ่มงานกุมารเวชกรรม/กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
|  |  | พยาบาล | 120 | รพ.ขอนแก่น |  |  |  | พค.66 | มิย 66 | อบรมเชิงปฏิบัติการ PALS สำหรับพยาบาลจำนวน 120 คน ( 3 รุ่น) | 75000 | เงินบำรุง รพ.ขอนแก่น | กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
[11 empty] | อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลกรทางการแพทย์ (3 รุ่น) | 75000 | เงินบำรุง รพ.ขอนแก่น
| 2.Excellent Pediatric Respiratory Unit |  | เครื่องช่วยหายใจ BiPAP | 5 |  |  |  |  | พค.66 | สค. 66 | เครื่องช่วยหายใจ BiPAP 70,000 X 5 เครื่อง | 350000 | เงินบำรุง รพ.ขอนแก่น | กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
|  |  | เครื่องช่วยหายใจ CPAP | 5 | [6 empty] | เครื่องช่วยหายใจ CPAP 30,000 X 5 เครื่อง | 150000
| 3. พัฒนา Node ต้นแบบ | เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาลชุมชน : ชุมแพ สิรินธร บ้านไผ่ น้ำพอง | แพทย์ =10 พยาบาล = 50 | 60 |  | รพ.ชุมแพ รพ.สรินธร |  |  |  | กค. 66 | 1. ออกเยี่ยม Node 2 node | 50000 | เงินบำรุง รพ.ขอนแก่น | กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
งานที่ 2 Thalassemia Center
| จัดตั้งศูนย์ Thalussemia |  | แพทย์ พยาบาล |  | รพ.ขอนแก่น
แพทย์ = 1 พยาบาล = 2
|  |  | บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รพศ รพท รพช จ.ขอนแก่น | [6 empty] | 1966-07-01
|  |  | ห้องสำหรับตั้งศูนย์ |  | รพ.ขอนแก่น
|  |  | เครื่องขับเหล็ก | 10 | [7 empty] | 350000 | เงินบำรุง รพ.ขอนแก่น
| ขยาย node |  | แพทย์ = 10 พยาบาล = 30 |  |  | รพ.ภูเวียง รพ.กระนวน รพ.บ้านไผ่/พล |  | มีค66 | กค.66 | กย.66 | ออกเยี่ยมและจัดประชุมวิชาการ (รพ.ภูเวียง รพ.กระนวน รพ.บ้านไผ่/พล) | 100000 | เงินบำรุง รพ.ขอนแก่น | กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
จนท. วิทยาศาสตร์การแพททย์15 คน