เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Purposes) และ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Objectives) ด้วยวิธี Project Based

วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ

พันธกิจที่. : M2_ลดอัตราเจ็บป่วย ลดอัตราพิการ และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ

ยุทธศาสตร์ SO1 SO2 / ST WO WT

Roadmap R1.10_เวชศาสตร์ฟื้นฟู (แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู + นักกายภาพบำบัด+ นักกิจกรรมบำบัด+ นักกายอุปกรณ์+ พยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู)

| วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ (Objectives) | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Purposes) : ลดอัตราเจ็บป่วย ลดอัตราพิการ และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Project Based |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | 2571 | 2572 | 2573 | 2574 | 2575 |
| -ลดภาวะพิการ เพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ 4 โรค ที่สำคัญ คือ Stroke, TBI, spine injury, Head and neck cancer และพัฒนาการเด็ก | Swallowing team KKH |  | Swallowing network |  |  |  |  | Swallowing excellent center |  |  |
|  | PO best service |  | One day PO |  |  |  |  | Excellent center and innovation of PO |  |  |
|  | Developmental team |  | เครือข่ายพัฒนาการเด็ก |  |  |  |  | ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการระดับเขต |  |  |

กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย Key Performance Indicators (KPIs) & Objectives and key results (OKRs) เพื่อวัดความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์

| R1.10_เวชศาสตร์ฟื้นฟู |  |  |
| --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | M2: ให้บริการทางการแพทย์ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงระดับตติยภูมิขั้นสูง ที่มีคุณภาพสูง |  |
|  | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ลดอัตราการเจ็บป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ |  |
| -ลดภาวะพิการ เพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ 4 โรค ที่สำคัญ คือ Stroke, TBI, spine injury, Head and neck cancer และพัฒนาการเด็ก | KPI: อัตราของกลุ่มเป้าโรคยุทธศาสตร์สำคัญ 4 โรคมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างน้อย 1 คะแนน ร้อยละ 80 | โครงการ Rehab. For QOL. เวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อคุณภาพชีวิต |
|  | OKR 1 อัตราของกลุ่ม โรค stroke คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างน้อย 1 ระดับ ร้อยละ 80 OKR 2 อัตราของกลุ่ม โรค TBI คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างน้อย 1 ระดับ ร้อยละ 80 OKR 3 อัตราของกลุ่ม โรค spine injury คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างน้อย 1 ระดับ ร้อยละ 80 OKR 4 อัตราของกลุ่ม โรค# hip คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างน้อย 1 ระดับ ร้อยละ 80 | 1.งานพัฒนาศักยภาพ Intensive Rehab. รพ.ขอนแก่น 1.1 อบรมระบบบริการ แก่สหวิชาชีพใน รพ และเครือข่าย 1.2 งานจัดหา บุคคลากร, อุปกรณ์, IT เทคโนโลยี 1.3 Community Intensive Rehab. สู่ชุมชน 1 CMU. (จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูฯชุมชน อย่างน้อย อำเภอละ 1 แห่ง) 2.Seamless IMC. การเข้าถึงบริการ IMC. อย่างไร้รอยต่อ 2.1 งานพัฒนาระบบฐานข้อมูล IMC. คุณภาพ 2.2 Strengthening Node รพ.ชุมแพ, รพ สิรินธร - มีระบบ Consult, ระบบนัดหมาย TeleRehab. 3.งานส่งเสริม พัฒนาการเด็กคุณภาพ 3.1ส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการเด็กกลุ่มเปราะบางบ้านแคนทอง (โครงการต่อเนื่องปีที่ 3 ) |