วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ

พันธกิจที่ 5 :M5   ยกระดับบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุขมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

ยุทธศาสตร์  WO :  พัฒนาการบริหารจัดการโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพสู่ความเป็นเลิศนานาชาติ

Roadmap 17 :  การสื่อสารและการสร้างภาพลักษณ์องค์กร

R17.1_Core Value

R17.2_ลูกค้าสัมพันธ์

R17.3_CSR (กิจกรรมเพื่อสังคม)

| วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงอันดับ 1 ใน 3 ของโรงพยาบาลศูนย์กระทรวงสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Project Based |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | 2571 | 2572 | 2573 | 2574 | 2575 |
| ผู้ใช้บริการ ไว้วางใจ เชื่อมั่น และศรัทธา | ธรรมนูญให้บริการด้วยเสน่ห์แห่งอีสาน และ CSR จังหวัดขอนแก่น เขตสุขภาพที่ 7 และระดับชาติ |  |  |  | The best Smart Hospital Everyone can touch | ธรรมนูญให้บริการด้วยเสน่ห์แห่งอีสาน และ CSR ระดับนานาชาติ |  |  |  | รางวัลการให้บริการ ระดับนานาชาติ |

R 17:  การวิเคราะห์ตัวชี้วัดการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กร

| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | M5 ยกระดับบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุขมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง |  |
| --- | --- | --- |
|  | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงอันดับ 1 ใน 3 ของโรงพยาบาลศูนย์กระทรวงสาธารณสุข |  |
|  | KPI: ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติ | โครงการ: โรงพยาบาลในดวงใจ (KKH In Our Heart) |
| 1.ผู้ใช้บริการอบอุ่นใจ ไว้วางใจ เชื่อมั่น รักและศรัทธา | OKR1: อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (คะแนนระดับ 4 – 5) ≥ ร้อยละ 90 OKR2 : จำนวนผู้ใช้บริการมีความประทับใจในบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง≥ ร้อยละ5 OKR3: ร้อยละกิจกรรมที่ดำเนินได้ตามแผน ≥ ร้อยละ 90 OKR4: ร้อยละความพึงพอใจของผู้มาร่วมกิจกรรม ≥ ร้อยละ 90 OKR5: ร้อยละการสื่อสารและคัดกรองดักจับข่าวสารในภาวะวิกฤต | 1. งานธรรมนูญบริการเสน่ห์แห่งอีสาน 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ กำหนดธรรมนูญบริการเสน่ห์แห่งอีสาน (อายตนะ 6 เสน่ห์แห่งอีสาน) 1.2 กำหนด Corporate Identity/Brand Image บ่งบอกคุณภาพ รพ.ขอนแก่น 1.3 หน่วยงานนำร่องบริการเสน่ห์แห่งอีสาน - Front service personnel (การแต่งกาย พฤติกรรมบริการ) - IPD กล่องข้าวเหนียวใส่ยาให้ผู้ป่วยในเดือนเกิด - ประกวดหน่วยงานในดวงใจ 2. งานศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 2.1 พัฒนาศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (สถานที่, กำหนดโครงสร้าง, กำหนดผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่) ให้ชัดเจน 2.2 จัดอบรม ESB และกำหนดรูปแบบการให้บริการที่เหนือความคาดหวัง 2.3 กำหนดเครื่องแบบทุกวิชาชีพ ที่เป็นเอกลักษณ์เสน่ห์แห่งอีสาน 2.4 ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบ ทั้งภาครัฐ และเอกชน 2.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยนำเทคโนโลยี และapplication มาพัฒนางานลูกค้าสัมพันธ์ (R_19) 2.6 Luxury Bonding เพื่อ Engage กับภาคีเครือข่าย โดยผ่าน Logo และสื่อในหลากหลายช่องทาง 2.7 พัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจ สำหรับหน่วยงานภายในองค์กร 2.8 พัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจ/ข้อร้องเรียน สำหรับผู้รับบริการ/ผู้ป่วย โดยการเก็บข้อมูลในรูปแบบของงานวิจัย ที่มีการเก็บข้อมูลเป็นระยะ เน้นผู้ป่วยโรคยุทธศาสตร์ (Clinical Population) |
|  |  | 3. งานกิจกรรมพิเศษ 3.1 นำ Core value มาออกแบบกิจกรรม/แทรกในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร 3.2 จัดกิจกรรมทำบุญวันสำคัญ 12 เดือน สอดคล้องกับ National health policy และ ประเพณีท้องถิ่น 3.3 Hero for the Hero บุคลากรต้นแบบของชาวโรงพยาบาลขอนแก่น 3.4 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับ จังหวัด องค์กร หน่วยงาน และชุมชน เช่น งานเรารักษ์ขอนแก่น งานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาด งานบุญผ้าป่า บุญกฐินพระราชทาน (ร่วมงาน ร่วมคิด ร่วมทำ) 3.5 ร่วมกิจกรรมจิตอาสากับชุมชน และสังคม ตามวาระที่เหมาะสม เช่น หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข(พอ.สว) ปลูกป่า ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 3.6 ร่วมระดมทุน รวมถึงเป็นแกนนำการบริจาค ตามวาระและภัยพิบัติต่างๆ 4. งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์การ 4.1 Line Official รพ.ขอนแก่น (การนัด เตือนนัด สื่อความรู้ ให้คำปรึกษาสุขภาพ โปรแกรมสุขภาพ Q&A) (R_19) 4.2 ขอนแก่นฮักแพง เบิ่งแยงสุขภาพ (บุคลากรโรงพยาบาลให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ) ในช่องทางต่างๆ 4.3 ใช้ Soft power เมืองขอนแก่น (เมืองหมอแคน หมอลำ MICE City DNA) 4.4 จัดกิจกรรมคณะผู้บริหารสัญจร ร่วมกับภาคีเครือข่าย 4.5 พัฒนาระบบการสื่อสารและคัดกรองดักจับข่าวสาร ในภาวะวิกฤต |