วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ

พันธกิจที่M1_ยกระดับการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ที่มีคุณภาพสูง ทันสมัย และครบวงจร

ยุทธศาสตร์✓SO1ยกระดับโรงพยาบาลขอนแก่นให้เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ดิจิทัลระดับนานาชาติ (KKH Plus Digital Excellence Medical Hub)

Roadmap R3.5_ระบบงานสำคัญ : PTC

| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Objectives) | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์(Purposes): 1.wellness processional Medicine 2.World standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Project Based |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |  | 2571 |  | 2572 |  | 2573 |  |  | 2574 | 2575 |  |
| 1.ลดความคลาดเคลื่อนทางยาด้วยระบบ Clinical Decision support system (CDS) และ Automated medication system | 1.Administration Closed loop (Barcode : HIMSS 5) 2.OPD CPOE (100%) 3.CPOE IPD Pilot |  | 1.IPD CPOE (40-60%) 2..Add IPD Robot (1) 3. LED cabinet or Robot (All OPD dispensary room) |  | Excellent Pharmacy |  |  |  | 1.IPD CPOE (100%) 2.NEW OPD ( 19fl ) New Robot tech. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ปรับปรุงห้องผลิตยา |  |  |  | Automated Drug Preparation(chemotherapy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Smart delivery logistics (น้ำเกลือ / ยาด่วน) |  |  | Smart delivery logistics (Application +Tracking +RFID) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.เพิ่มการเข้าถึงบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการข้อมูล |  | Integrated Tele-pharmacy & Tele-medicine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Medication safety data analysis ด้วยเทคนิค Business Intelligence, Real-time Analytics |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.เพิ่มสมรรถนะความเชี่ยวชาญระดับสากล |  | แหล่งฝึกด้านบริบาลทางเภสัชกรรม (3 สาขาย่อย เคมีบำบัด ADR (+nutrition) |  |  |  |  |  | แหล่งฝึกด้านบริบาลทางเภสัชกรรม ระดับนานาชาติ (เพิ่มสาขาที่มีความพร้อม) |  |  |  |  |  |  |  |  |

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด R3.5_ระบบงานสำคัญ : PTC

| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | M1_ยกระดับการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ที่มีคุณภาพสูง ทันสมัย และครบวงจร |  |
| --- | --- | --- |
|  | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :1.wellness precessional Medicine 2.World standard |  |
| 1.ลดความคลาดเคลื่อนทางยาด้วยระบบ Clinical Decision support system (CDS) และ Automated medication system | KPI 1:อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาที่ป้องกันได้ระดับรุนแรงสูง GHI=0 | โครงการที่:ยังไม่ต้องระบุ.. |
|  | OKR1.1:อุบัติการณ์ Prescribing* <1.0 / 1000ใบสั่งยาหรือวันนอน OKR1.2:อุบัติการณ์ Transcribing* <0.5 / 1000ใบสั่งยาหรือวันนอน OKR1.3:อุบัติการณ์ Pre-dispensing* <10 / 1000ใบสั่งยาหรือวันนอน OKR1.4:อุบัติการณ์ Dispensing* <1.0 / 1000ใบสั่งยาหรือวันนอน OKR1.5: อุบัติการณ์ Administration* <2.0 / 1000ใบสั่งยาหรือวันนอน |  |
|  | KPI2: อุบัติการณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ป้องกันได้ระดับ GHI =0 | โครงการที่:ยังไม่ต้องระบุ.. |
|  | KOR2.1จำนวนการแพ้ยาซ้ำ = 0 |  |
|  | KPI3.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Hospital) | โครงการที่:ยังไม่ต้องระบุ.. |
|  | KOR3.1: อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะใน 4 กลุ่มโรคผ่านเกณฑ์ KOR3.2: การใช้ยากกลุ่ม RAS ร่วมกัน 2 ชนิด=0 KOR3:3การใช้ยากลุ่ม NSAIDs ในผู้ป่วยไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไป น้อยกว่า 10% KOR3.4: อัตราการใช้ยา anti-histamine ชนิด non-sedating ในเด็กน้อยกว่า 10 KOR3.5: อัตราการใช้ยา long acting benzodiazepine ในผู้สูงอายุน้อยกว่า 5 % KOR3.6: การใช้ยาที่ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์=0 KOR3.7: อัตราการความเหมาะสมในการสั่งใช้ยาต้านจุลชีพในกลุ่มที่กำหนดมากกว่า 95% |  |