วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ

พันธกิจที่ 1: M2_ให้บริการทางการแพทย์ตั้งแต่ระดับ ปฐมภูมิถึงระดับตติย ภูมิขั้นสูง ที่มีคุณภาพสูง

ยุทธศาสตร์ SO1 ยกระดับโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ดิจิทัลระดับนานาชาติ (KKH Plus Digital Excellent Medical Hub)

Roadmap R4.5_ระบบงานสำคัญ : IC

| วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ (Objectives) | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Purposes) : ลดอัตราการเจ็บป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Project Based |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | 2571 | 2572 | 2573 | 2574 | 2575 |
| ลดอัตราการติดเชื้อ CLABSI เป้าหมาย≤ 0.50 (ปี 2565=1.11 ครั้ง/1,000 device day) | Integrate and Best Practice for decrease CLABSI ในโรงพยาบาลและเครือข่ายสุขภาพจังหวัดขอนแก่น |  | Integrate and Best Practice for decrease CLABSI ในเขตสุขภาพที่ 7 |  | National IC Excellent Center | International IC Excellent Center -นำเสนอผลงานวิจัย -แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัย ประเทศญี่ปุ่น |  |  |  |  |
| ลดอัตราการติดเชื้อAMR เป้าหมาย≤ 0.50 (ปี 2565=0.86 ครั้ง/1,000 LOS) | Integrate and Best Practice for decrease AMR ในโรงพยาบาลและเครือข่ายสุขภาพจังหวัดขอนแก่น นอกโรงพยาบาล |  | Integrate and Best Practice for decrease AMR ในเขตสุขภาพที่ 7 |  | National IC Excellent Center | International IC Excellent Center -นำเสนอผลงานวิจัย -แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัย ประเทศญี่ปุ่น |  |  |  |  |
| เตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ | พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการรับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำทั้งในและนอกโรงพยาบาล ในโรงพยาบาล เครือข่ายสุขภาพจังหวัดขอนแก่น และเขตสุขภาพที่ 7) |  |  |  |  | พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการรับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ (ระดับประเทศ) |  |  |  |  |
| CSSD ที่ได้มาตรฐานสากล | CSSD Excellent Center |  |  |  |  | เป็นแหล่งศึกษาดูงาน |  |  | ระบบงานผ่านการประเมิน JCI |  |

| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | M1_ยกระดับการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ที่มีคุณภาพสูง ทันสมัย และครบวงจร |  |
| --- | --- | --- |
|  | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1. Wellness precisional medicine 2. World standard |  |
| 1. ลดอัตราการติดเชื้อ CLABSI | KPI 1: อัตราการติดเชื้อ CLABSI น้อยกว่า 0.50 ครั้ง/1,000 วันใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง | โครงการที่ : ยังไม่ต้องระบุ.. |
|  | OKR: Compliance of CLABSI BUNDLE มากกว่า ร้อยละ 80 |  |
| 2. ลดอัตราการติดเชื้อAMR | KPI 2: อัตราการติดเชื้อ AMR น้อยกว่า 0.50 ครั้ง/1,000 วันนอน | โครงการที่ : ยังไม่ต้องระบุ.. |
|  | OKR: Compliance of AMR BUNDLE มากกว่า ร้อยละ 80 |  |
| 3.เตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ | KPI 3: ความสามารถในการรับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ มากกว่า ร้อยละ 80 | โครงการที่ : ยังไม่ต้องระบุ.. |
|  | OKR: ความสามารถในการดำเนินการตามแผน BCP (3S: Structure, System, Strategy) มากกว่า ร้อยละ 80 |  |
| 4. CSSD ที่ได้มาตรฐานสากล | KPI 4: CSSD ที่มีระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 13485 และ JCI ระดับ 5 | โครงการที่ : ยังไม่ต้องระบุ.. |
|  | OKR: ระดับความสำเร็จในการขอรับการประเมิน CSSD ที่มีระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ระดับนานาชาติ (ISO 13485 และ JCI) |  |