วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Objectives) หมายถึง ผลสัมฤทธิ์รวมที่ใหญ่ที่สุด สำคัญที่สุด ที่คาดหวัง และต้องการให้บรรลุสัมฤทธิ์ในระยะใกล้ (ปีต่อปี) และมีความสัมพันธ์ สอดคล้องกับเป้าประสงค์ การกำหนดเป้าประสงค์มี 2 วิธี      1. วิธี Milestone      2. วิธี Project based

วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ

พันธกิจที่ M4_พัฒนาบริการสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ ให้มีคุณภาพสูง

ยุทธศาสตร์ ST: บูรณาการความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และการสาธารณสุข มุ่งสู่การยกระดับคุณภาพเครือข่ายบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ และทุติยภูมิ(Excellent DHSA)

Roadmap: R12_Excellent DHSA & Family medicine (6 CMU+รพ.สาขา)

R12.1_CMU Premium

| วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขแบบองค์รวมอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ลดความแออัด และลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 2. ภาคีเครือข่ายเป็นหุ้นส่วนในการจัดการสุขภาพในระดับพื้นที่ และประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพได้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Project Based |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | 2571 | 2572 | 2573 | 2574 | 2575 |
| ปรับ 1.ผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ยุ่งยากซับซ้อนเข้าถึงบริการปฐมภูมิใกล้บ้านใกล้ใจ ลดความแออัดที่ OPD | -คลินิกเต็มรูปแบบ 6 CMU + 3 เทศบาล + รพ.ขก.2 + เรือนจำ 2 แห่ง -TB ให้ปรับมาใน R23 |  |  |  | Excellent ระดับประเทศ | International primary care |  |  |  | International Excellent primary care Center |
| เดิม 1.ยกระดับคลินิกพิเศษใน CMU 6 + 1 (CMU 6แห่ง และ ขก.2 premium) | 1. Smart NCD clinic plus 7 แห่ง 2. คลินิกแพทย์แผนไทย premium 4 แห่ง -ขก.2 -หนองแวง -หนองกุง -ชาตะผดุง 3. คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง 3แห่ง -ชาตะผดุง -หนองกุง -ขก.2 4. คลินิกผู้สูงอายุ ครบวงจร - ขก.2 -หนองกุง -หนองแวง 5. คลินิก STD ครบวงจร (ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง) 6. คลินิก ANC ครบวงจร (2 แห่ง) -ชาตะผดุง -มิตรภาพ 7. Action planพัฒนาระบบสนับสนุนบริการปฐมภูมิ ได้แก่ telemedicine, Line OA, HIS gate way เชื่อมต่อข้อมูล 8.ให้บริการ Home ward 6 กลุ่มโรค ที่ประชาสโมสร แล้วขยายให้ครบ 9.ปรับปรุงอาคารสถานที่ CMU 5 แห่ง | - คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู (ผู้สูงอายุ/วัยทำงาน) 2 แห่ง - คลินิกออโธปิดิกส์ (ศสม.หนองกุง) เพิ่ม X-Ray -คลินิกโรคตา ขก.2 4.คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง 4 แห่ง -ให้บริการ Home ward มากกว่า 6 กลุ่มโรค(Stroke/Stemi) | - เปิด community LAB & x-ray - พัฒนาขยายคลินิกเฉพาะโรคใน CMU ทุกแห่ง - พัฒนาระบบ Que online | เป็นต้นแบบ Smart NCD clinic plus ระดับเขต | - เป็นต้นแบบ Smart NCD clinic plus ระดับภาค |  |  | CMU premium ระดับประเทศ |  | CMU premium ระดับนานาชาติ |
| ลดอัตราป่วย อัตราตาย TB | -TB Clinic ครบวงจร - คัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง โดย CXR -เฝ้าระวังโรควัณโรคในพื้นที่เสี่ยง(เรือนจำ/ทัณฑสถาน) มีรถ Mobile CXR | -คัดกรองTB โดยวิธี PCR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยแบบองค์รวม ลดแออัด | ศูนย์ดูแลต่อเนื่องในชุมชนครบวงจร - บุคลากร - อุปกรณ์ทันสมัย เพียงพอ - สถานที่ - ระบบ IT |  |  |  | พัฒนาทักษะผู้ดูแล ในชุมชน รายโรคที่สำคัญ เช่น Stroke CKD ยาเสพติด เป็นต้น |  |  |  |  | ศูนย์ดูแลต่อเนื่องในชุมชนครบวงจร ระดับ premium |

การวัดวิเคราะห์ตัวชี้วัด R12_Excellent DHSA & Family medicine (6 CMU+รพ.สาขา)

| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | M4_พัฒนาบริการสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ ให้มีคุณภาพสูง |  |
| --- | --- | --- |
|  | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขแบบองค์รวมอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ลดความแออัด และลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 2. ภาคีเครือข่ายเป็นหุ้นส่วนในการจัดการสุขภาพในระดับพื้นที่ และประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพได้ |  |
| 1.ผู้ป่วยด้วยโรคที่ยุ่งยากซับซ้อนเข้าถึงบริการปฐมภูมิใกล้บ้านใกล้ใจ ลดแออัด ที่ OPD | KPI 1: อัตราส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกในหน่วยบริการปฐมภูมิต่อรพ.ขอนแก่น 80 : 20 | โครงการที่ : ยังไม่ต้องระบุ.. |
|  | OKR1.1: อัตราส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกใน CMU หนองแวงฯ มากกว่า 80 : 20 **แต่ละ CMU ค่าเป้าหมายไม่ควรเท่ากัน |  |
|  | OKR1 อัตราส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกใน CMU หนองแวงฯ มากกว่า 80 : 20 |  |
|  | OKR2 อัตราส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกใน CMU ประชาสโมสร มากกว่า 80 : 20 |  |
|  | OKR3 อัตราส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกใน CMU มิตรภาพ มากกว่า 80 : 20 |  |
|  | OKR4 อัตราส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกใน CMU ชาตะผดุงมากกว่า 80 : 20 |  |
|  | OKR5 อัตราส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกใน CMU หนองกุง มากกว่า 80 : 20 |  |
|  | OKR อัตราส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกใน CMU หัวทุ่งมากกว่า 80 : 20 |  |
| ** ใน Road map ระบุมา 1 วัตถุประสงค์ ถ้ามี KPI ตัวที่ 2 อาจจะต้องมีอีก 1 วัตถุประสงค์??? | KPI 2 อัตราความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบบริการปฐมภูมิ ร้อยละ 95 (ทุก CMU) |  |