วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ

พันธกิจที่  M4_พัฒนาบริการสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ ให้มีคุณภาพสูง

ยุทธศาสตร์ ST

Roadmap R12_ Excellent DHSA  & Family medicine

| วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ (Objectives) | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Purposes) : 1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขแบบองค์รวมอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ลดความแออัด และลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 2. ภาคีเครือข่ายเป็นหุ้นส่วนในการจัดการสุขภาพในระดับพื้นที่ และประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพได้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Project Based |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | 2571 | 2572 | 2573 | 2574 | 2575 |
| ข้อ 1-2 ให้ยกไป R24-25 1.ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข | -CMU premium -Telemedicine - Data Population - Register type of population -Home ward ใน |  | - Data Center - เพิ่มเครือข่ายในการดูแล -ดูแลประชากรแฝง | - 50 % ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลตามมาตรฐาน - เป็นต้นแบบจังหวัด | - 60 % ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลตามมาตรฐาน - ต้นแบบระดับเขตสุขภาพ | - กลุ่มเป้าหมาย >80% ได้รับการดูแลตามมาตรฐาน - ต้นแบบระดับเขตสุขภาพ |  |  |  |  |
| 2.ลดความแออัด | -CMU premium -Telemedicine -Home ward |  | - Data Center - เพิ่มเครือข่ายในการดูแล ระดับ NODE |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.ลดการเจ็บป่วยรายใหม่ | - Data Population - Register type of population -สร้าง HL | -สร้าง HL -แกนนำสุขภาพระดับครอบครัว | - Data Center - เพิ่มเครือข่ายในการดูแล |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.ภาคีเครือข่ายเป็นหุ้นส่วนในการจัดการสุขภาพในระดับพื้นที่ | ผ่านการประเมิน DHSA ทั้งCUP |  | Excellence DHSA | ต้นแบบระดับจังหวัด | RE-DHSA | ต้นแบบระดับเขตสุขภาพ | ต้นแบบระดับประเทศ |  |  | ต้นแบบระดับนานาชาติ |
| ปรับวัตถุประสงค์ -ภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ 1.อสม. 2.ภาคีเครือข่ายสุขภาพอื่นๆ 3.พชอ. 4. สสจ./อบจ. **model การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน | ปี66 -DHSA management 4 กลุ่ม 1.ภาคีเครือข่าย 2.บุคลากร 2.1 6 CMU+ รพ.ขก.2 2.2 เทศบาล 2.3 4 CUP | ปี 67 -DHSA 7 หน่วย (6CMU + รพ.ขก.2) | ปี 68 เทศบาล | ปี 69 ………… | ปี 70 DHSA ระดับเขต | ปี 71-74 DHSA ต้นแบบ…… |  |  |  | ปี 75 DHSA ระดับประเทศ |
| 4.ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพได้ | -สร้าง HL -แกนนำสุขภาพระดับครอบครัว |  | ปชช.มีส่วนร่วมในExcellence DHSA | สร้างเครือข่ายระดับจังหวัด |  | สร้างเครือข่ายระดับเขตสุขภาพ | สร้างเครือข่ายระดับประเทศ |  |  | สร้างเครือข่ายระดับนานาชาติ |

การวัดวิเคราะห์ตัวชี้วัด R12_ Excellent DHSA  & Family medicine

| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | M4_พัฒนาบริการสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ ให้มีคุณภาพสูง |  |
| --- | --- | --- |
|  | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขแบบองค์รวมอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ลดความแออัด และลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 2. ภาคีเครือข่ายเป็นหุ้นส่วนในการจัดการสุขภาพในระดับพื้นที่ และ ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพได้ |  |
| -ภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ 1.อสม. 2.ภาคีเครือข่ายสุขภาพอื่นๆ 3.พชอ. 4. สสจ./อบจ. **model การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน | KPI 1: ร้อยละของภาคีเครือข่ายสุขภาพผ่านเกณฑ์ประเมิน DHSA ระดับ 5 | โครงการที่ : ยังไม่ต้องระบุ.. |
|  | OKR1.1: มีการจัดตั้งคณะกรรมการประเมิน DHSA ระดับพื้นที่ ในปี 2566 OKR1.2-1.5 ผ่านการรับรอง OKR1.2: หน่วยบริการปฐมภูมิ 7 แห่ง (6CMU+รพขก2) ผ่านการประเมิน DHSA ระดับ 5 ในปี 2567 OKR1.3: หน่วยบริการปฐมภูมิ 10แห่ง (6CMU+รพขก 2 + 3 ศูนย์เทศบาล) ผ่านการประเมิน DHSA ระดับ 5 ในปี 2568 OKR1.4: หน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่งทั้ง CUP อำเภอเมือง ผ่านการประเมิน DHSA ระดับ 5 ในปี 2569 OKR1.5: RE-AC DHSA ทั้งหมดในปี 2570 อย่างน้อยร้อยละ 50 (ปี 67) |  |