เอกสาร2

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Purposes) และ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Objectives)ด้วยวิธีProject Based

วิสัยทัศน์ : 	ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ

พันธกิจที่   	M2_ให้บริการทางการแพทย์ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงระดับตติยภูมิขั้นสูง ที่มีคุณภาพสูง

พันธกิจที่   	M4_พัฒนาบริการสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพให้มีคุณภาพสูง

ยุทธศาสตร์     	SO1SO2ST  WO WT:

Roadmap R1.11 – อาชีวเวชศาสตร์

| วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ (Objectives) | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Purposcs) 1.เพิ่มกำลังลดอัตราการเจ็บป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราการตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคที่เกิดจากการทำงาน 2. ประชาชนวัยทำงานเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขแบบองค์รวมอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ลดความแออัด และลดการเจ็บป่วยราย ใหม่ในโรคที่เกิดจากการทำงาน 3. ภาคีเครือข่ายเป็นหุ้นส่วนในการจัดการสุขภาพในระดับพื้นที่ และประชาชนสามารถพึ่งพาตัวเองด้านสุขภาพได้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Project Based |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | 2571 | 2572 | 2573 | 2574 | 2575 |
| ลดอัตราการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยรายใหม่ ในโรคที่เกิดจากการทำงาน | -คลินิกอาชีวเวชศาสตร์สัญจรใน สถานประกอบการและสถานบริการสุขภาพ จ.ขอนแก่น -พัฒนาบุคลากร | ขยายผลคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ในเขตบริการสุขภาพใน จ.ขอนแก่น | ขยายผลคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ในเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 7 |  | เป็นศูนย์เชี่ยวชาญคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ระดับประเทศ | มีงานวิจัยสนับสนุนคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ |  | เป็นคู่ความร่วมมือระดับชาติและนานาชาติ |  | เป็น Excellence คลินิกอาชีวเวชศาสตร์ในระดับนานาชาติ |

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | M2_ให้บริการทางการแพทย์ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงระดับตติยภูมิขั้นสูง ที่มีคุณภาพสูง M4_พัฒนาบริการสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพให้มีคุณภาพสูง |  |
| --- | --- | --- |
|  | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1. ลดอัตราการเจ็บป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราการตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคที่เกิดจากการทำงาน 2. ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขแบบองค์รวมอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ลดความแออัด และลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคที่เกิดจากการทำงาน 3. ภาคีเครือข่ายเป็นหุ้นส่วนในการจัดการสุขภาพในระดับพื้นที่ และประชาชนสามารถพึ่งพาตัวเองด้านสุขภาพได้ |  |
| ลดอัตราการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยรายใหม่ ในโรคที่เกิดจากการทำงาน | KPI: ประชากรวัยทำงานลดอัตราการบาดเจ็บและเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานลงร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา | แนวทางกิจกรรมในโครงการ |
|  | OKR1: บุคลากรในหน่วยบริการสุขภาพที่ให้บริการด้านชีวอนามัยมีความรู้ด้านอาชีวอนามัยร้อยละ80 OKR2: จำนวนหน่วยบริการสุขภาพระดับ รพท.,รพ.ช, รพ.สต. จังหวัดขอนแก่นมีการให้บริการตรวจรักษาด้านชีวอนามัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา OKR3: ประชากรวัยทำงาน ได้รับการตรวจคัดกรองด้านอาชีวอนามัยในหน่วยบริการสุขภาพใกล้บ้าน OKR4: มีเครือข่ายรับ-ส่งต่อ ประชากรวัยทำงานที่สงสัยเป็นโรคจากการทำงาน |  |

โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตร์

- งานพัฒนาบุคลากร

กิจกรรม

บุคลากรภายใน

  - ส่งพยาบาลวิชาชีพเข้าอบรมเฉพาะทางอาชีวอนามัย    4  เดือน   2 คน

  - ส่งนักวิชาการสาธารณสุขเข้าอบรมเฉพาะทางอาชีวอนามัย    60  ชม.   1 คน

บุคลากรภายนอก

  - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้บุคลากรในหน่วยงานบริการสุขภาพ รพ.ท,รพ.ช,รพ.สต ในจังหวัดขอนแก่น  1 ครั้ง

  - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีวอนามัยสัญจร ระดับเขตสุขภาพที่ 7 และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ครั้ง

- งานเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

  - จัดบริการอาชีวอนามัยเชิงลุกในสถานประกอบการ

  - บูรณาการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมระหว่าง 3 หน่วยงาน

  - ร่วมกิจกรรมวันแรงงานกับสำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น

- งานพัฒนาอุปกรณ์

กิจกรรม

  - จัดหาเครื่องมือตรวจด้านอาชีวเวชศาสตร์

- เครื่องตรวจการได้ยิน               จำนวน     1     เครื่อง

- เครื่องตรวจการมองเห็น            จำนวน     1     เครื่อง

- เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด      จำนวน     1     เครื่อง

  - มีการสอบเทียบเครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์ ปีละ 1 ครั้ง

- งานพัฒนาระบบเครือข่าย

  - จัดทำ CPG  การดูแลประชากรวัยทำงานที่การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำงาน

  - จัดประชุมวางระบบส่งต่อ/ consult  ที่บาดเจ็บ หรือ เจ็บป่วยจากการทำงาน

  - เป็นพี่เลี้ยงออกติดตาม นิเทศ เครือข่าย

- งานประชาสัมพันธ์คลินิกอาชีวเวชศาสตร์

กิจกรรม

  - เชิญประชุมคณะกรรมการงานที่เกี่ยวข้องกับคลินิกโรคอาชีวเวชศาสตร์  4  หน่วยงาน  3  กระทรวง

- กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ. ขอนแก่น

- สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ. ขอนแก่น

- สำนักงานประกันสังคม จ. ขอนแก่น

- สำนักงานอุตสาหกรรม จ. ขอนแก่น

  - ลงสื่อ Online , ทำ Group Line ให้คำปรึกษา

  - ทำแผนพับประชาสัมพันธ์การให้บริการคลินิกอาชีวเวชศาสตร์

  - ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการคลินิกอาชีวเวชศาสตร์

- งานพัฒนาข้อมูลระบบงานอาชีวเวชศาสตร์

กิจกรรม

- ประชุมปรึกษากับR19 เรื่องการจัดทำโปรแกรมระบบข้อมูลอาชีวเวชศาสตร์

เอกสาร 2 : อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Purposes) และ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Objectives) ด้วยวิธี Project Based

วิสัยทัศน์ : 	ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ

พันธกิจที่   	M4_พัฒนาบริการสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพให้มีคุณภาพสูง

ยุทธศาสตร์     	SO1  SO2  ST  WO  WT

Roadmap 	R1.11_อาชีวเวชศาสตร์ /ST:R11.2_ เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ /WO:R18.2_คู่ความร่วมมือ 3 /WT:R 19.3  App,R19.4 Online  / R19.3 App,R19.4 Online / R18.2 _คู่ความร่วมมือระดับนานาชาติ

| วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ (Objectives) | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Purposes) : 2. เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ : โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำหรับพันธกิจ M4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Project Based |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | 2571 | 2572 | 2573 | 2574 | 2575 |
| พัฒนาศักยภาพ ภาคีเครือข่าย บริการอาชีวอนามัยและ เวชกรรมสิ่งแวดล้อม ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน | -อ้างอิงกิจกรรม 8 ข้อ (ตามเกณฑ์มาตรฐานจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม) -บูรณการสหสาขาในพื้นที่ดำเนินการ 1.สนับสนุนการพัฒนาการบุคลากรภาคีเครือข่าย 2.สนับสนุน IT ที่เกี่ยวข้อง, 3.มีส่วนร่วมในกระบวนการ EIA./EHIA./HIA. |  | -พัฒนามาตรฐานบุคลากร อาชีวเวชกรรม -พัฒนาระบบ IT ระดับมาตรฐาน WT_R19 R19.3 App R19.4 Online | -สอนต่อหน่วยงานบริการในพื้นที่ -นิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน -ประเมินผล | รับการประเมินเป็นศูนย์เชี่ยวชาญระดับประเทศ | -พัฒนาบุคลากร(R10) -พัฒนาระบบ IT ระดับนานาชาติ -ร่วมงานกับหน่วยงานเชี่ยวชาญ (ม.ขอนแก่น /สคร.6 /วสส) * SO2* R10 วิจัย และพัฒนานวัตกรรม (R10.1-R10.4) |  | - WHO. / ASEAN WO_RR R18.2 คู่...ร่วมมือระดับประเทศ และนานาชาติ (3.1-3.5) |  | -รับการประเมินเป็นศูนย์เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ |

* หมายเหตุ	พื้นที่เป้าหมายภายนอก รพ. 6 แห่ง 1.รพ.น้ำพอง 2.ทต.โนนท่อน 3.ทต.กุดน้ำใส 4.ทต.น้ำพอง 5.ทต.ลำน้ำพอง 6.ทต.ม่วงหวาน

พื้นที่เป้าหมายภายใน รพ. ข้อ 47 การเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินมลพิษ 18 อาคาร

กลุ่มงานอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | M4_พัฒนาบริการสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพให้มีคุณภาพสูง |  |
| --- | --- | --- |
|  | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2. เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ : โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ST_R11.2 เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ |  |
| พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย บริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน | KPI: ปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม |  |
|  | ดำเนินการตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่โครงการ* OKR 1 บรรลุองค์ประกอบที่ 3 ข้อ 20 Walk trough สถานประกอบการ ข้อ 22 สนับสนุนการคัดกรอง/การส่งต่อโรคจากการทำงาน ข้อ 24 เฝ้าระวังสุขภาพ ในสถานประกอบการ ข้อ 28 จัดบริการ ในสถานประกอบการ OKR 2. บรรลุองค์ประกอบที่ 5 ข้อ 44 ติดตามผู้ป่วย/ผู้สงสัย (โรคจากการทำงาน)/สวล. ข้อ 45 สื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชน บุคลากร และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ข้อ 47 เตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินมลพิษ ข้อ 48 มีส่วนร่วมในกระบวนการ EIA./ EHIA./ HIA. | กิจกรรมที่สนับสนุนเป้าหมาย 1. การพัฒนาบุคลากร -มาตรฐาน 2566-2569 - SO2_R10 2. การมีส่วนร่วมในกระบวนการ EIA./ EHIA./ HIA.และกำหนดมาตรฐานรวม 8 ข้อ (ST_R11.2) 3. การสนับสนุน IT ที่เกี่ยวข้อง WT_ R19.3, R19.4 3.1 เวชระเบียน Online 3.2 ระบบติดตามผู้ได้รับผลกระทบ 3.3 ระบบ Mapping ผู้ป่วย / มลพิษสิ่งแวดล้อม 3.4 ระบบสื่อสารความเสี่ยง และ Health Literacy ที่กำหนด |

กลุ่มงานอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | M4_พัฒนาบริการสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพให้มีคุณภาพสูง |  |
| --- | --- | --- |
|  | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2. เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ : โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ST_R11.2 เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ |  |
| พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย บริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) | KPI: ปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม |  |
|  |  | 3.5 ระบบสนับสนุน Safety Officer 3.6 ความเชื่อมโยงของระบบและการแก้ไขเมื่อมีเหตุฉุกเฉินทางสารสนเทศ 4.แสวงหาความร่วมมือพัฒนางาน (WO_R.18.2) |

งบ 2566 วงเงิน 40,000 บาท

เป้าหมาย

| ภายใน | ภายนอก |
| --- | --- |
| เป้าหมาย ข้อ 47 เตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินมลพิษ 18 อาคาร - อาคารสมเด็จพระเทพฯ - อาคาร OPD2 - อาคารสิรินธร - อาคารผ่าตัด 40 ปี - อาคาร 5 - อาคาร 6 - อาคาร 7 ตึกสงฆ์ - อาคาร 8 - อาคาร 9 - อาคาร 10; - อาคาร 120 เตียง - อาคาร ราชนครินทร์ - อาคาร คุณากรปิยะชาติ - อาคาร 298 - อาคารเวชกรรมฟื้นฟู - กลุ่มการบริหารทั่วไป - งานกำจัดขยะ - งาน IC. | - รพ.น้ำพอง - เทศบาลตำบลโนนท่อน - เทศบาลตำบลน้ำพอง - เทศบาลตำบลลำน้ำพอง - เทศบาลตำบลม่วงหลาน - เทศบาลตำบลกุดน้ำใส - วสส.ขอนแก่น - สคร.6 - สสจ.ขอนแก่น - เครือข่าย 1669 มูลนิธิ - เครือข่าย 1669 มูลนิธิ - ปภ.เขต 6. |

โครงการสนับสนุนภาคีเครือข่ายอาชีวเวชกรรม สวล.

1.จัดทำฐานข้อมูลความเสี่ยง

1.1 ข้อมูลผู้ป่วยโรคจากการทำงาน/สวล.

1.2 ข้อมูลมลพิษสิ่งแวดล้อม

2.จัดประชุมภาคีเครือข่าย (กลุ่มเป้าหมายภายนอก : ตามเอกสาร)

2.1 จัดให้เข้าอบรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ในโครงการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมี)

2.2 ขอรับสนับสนุนข้อมูลในพื้นที่ภาคีเครือข่าย

2.3 วิเคราะห์ข้อมูล และกำหนดสถานประกอบการที่จะสนับสนุนดำเนินการตามมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 3)

-Walk Through (ข้อ 20)

-คัดกรองโรคจากการทำงาน/ส่งต่อ (ข้อ 22)

-เฝ้าระวังสุขภาพ (ข้อ 24)

-จัดหลักการในสถานประกอบการ (ข้อ 28)

2.4 วิเคราะห์ข้อมูล และกำหนดหมู่บ้านชุมชนที่จะสนับสนุนการดำเนินการตามมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 5)

-คัดตามผู้ป่วย/ผู้สงสัยโรคจากการทำงาน/สวล. (ข้อ 44)

-สื่อสารความเสี่ยง (ข้อ 45)

-มีส่วนร่วมในกระบวนการ EIA  (ข้อ 48)

3.พัฒนาระบบ IT ที่สนับสนุนภาคีเครือข่าย

3.1 เวชระเบียบร่วม

3.2 ระบบติดตามผู้ได้รับผลกระทบที่เชื่อมต่อกับ EZ

3.3 Mapping ผู้ป่วย/ผู้ได้รับผลกระทบ

3.4 Tow Way Communication เป็น Line Group ระบบสื่อสารความเสี่ยง และ Health Literacy ที่กำหนดมีระบบคอมอัตโนมัติ และ Operator.

3.5 ระบบสนับสนุน Safety Officer ในการดูแลทีมเผชิญเหตุ

3.6 ความเชื่อมโยงของระบบและการแก้ไข เมื่อมีเหตุฉุกเฉินทางสารสนเทศทำเป็นคู่มือปฏิบัติครอบคลุม 3.1-3.4 และแยก 3.5

4. แสวงหาความร่วมมือพัฒนางาน

Stup I ศูนย์ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ

-สคร. 6

-วสส.

-มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Stup II ศูนย์ผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ_WHO etc.

เอกสาร 2 : อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Purposes) และ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Objectives) ด้วยวิธี Project Based

วิสัยทัศน์ : 	ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ

พันธกิจที่   	M1_ยกระดับการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ที่มีคุณภาพสูง  ทันสมัย  และครบวงจร

ยุทธศาสตร์     	SO1  SO2  ST  WO  WT

Roadmap 	R1.11_อาชีวเวชศาสตร์  / R24_ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

| วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ (Objectives) | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Purposes) : 2. เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ : โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำหรับพันธกิจ M1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Project Based |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | 2571 | 2572 | 2573 | 2574 | 2575 |
| ยกระดับการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่มีคุณภาพสูง ทันสมัย และครบวงจร แก่บุคลากร | -อ้างอิงกิจกรรม 8 ข้อ (ตามเกณฑ์มาตรฐานจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม) 1.สนับสนุน จัดอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาการบุคลากร 2.สนับสนุน IT ที่เกี่ยวข้อง, 3.มีส่วนร่วมในกระบวนการ EIA./EHIA./HIA. |  | -พัฒนามาตรฐานบุคลากร อาชีวเวชกรรม -พัฒนาระบบ IT ระดับมาตรฐาน WT_R19 R19.3 App R19.4 Online | -สอนต่อหน่วยงานบริการในพื้นที่ -นิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน -ประเมินผล | รับการประเมินเป็นศูนย์เชี่ยวชาญระดับประเทศ | -พัฒนาบุคลากร(R10) -พัฒนาระบบ IT ระดับนานาชาติ -ร่วมงานกับหน่วยงานเชี่ยวชาญ (ม.ขอนแก่น /สคร.6 /วสส) * SO2* R10 วิจัยและพัฒนานวัตกรรม (R10.1-R10.4) |  | - เข้าสู่การพัฒนาระบบในทีม WHO. / ASEAN |  | -รับการประเมินเป็นศูนย์เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ |

กลุ่มงานอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | M1_ยกระดับการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ที่มีคุณภาพสูง ทันสมัย และครบวงจร |  |
| --- | --- | --- |
|  | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2. เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ : โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ST_R11.2 เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ |  |
| ยกระดับการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่มีคุณภาพสูง ทันสมัย และครบวงจร แก่บุคลากร | KPI: ปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม |  |
|  | ดำเนินการตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม บุคลากร OKR 1 บรรลุองค์ประกอบที่ 3 ข้อ 20 Walk trough หน่วยงานเสี่ยงสูง ข้อ 22 ให้ความรู้การคัดกรอง การใช้โมบายคัดกรองเชิงรุก ข้อ 24 เฝ้าระวังสุขภาพ ในหน่วยงานเสี่ยงสูง ข้อ 28 จัดบริการ ประสานเครือข่าย เพื่อสร้างหน่วยงานเข้มแข็ง OKR 2. บรรลุองค์ประกอบที่ 5 ข้อ 44 ติดตามผู้ป่วย/ผู้สงสัย (โรคจากการทำงาน) ข้อ 45 สื่อสารความเสี่ยงแก่บุคลากร และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ข้อ 48 มีส่วนร่วมในกระบวนการ EIA./ EHIA./ HIA. | กิจกรรมที่สนับสนุนเป้าหมาย 1. การพัฒนาบุคลากร 2. การมีส่วนร่วมในกระบวนการ EIA./ EHIA./ HIA. 3. การสนับสนุน IT ที่เกี่ยวข้อง 3.1 เวชระเบียน Online 3.2 ระบบติดตามผู้ได้รับผลกระทบ 3.3 ไปอบรมขั้นตอนวิธีการเยียวยาบุคลากรติดTB 3.4 ระบบสื่อสารความเสี่ยง และ Health Literacy ที่กำหนด 3.5 ระบบสนับสนุน Safety Officer |