เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Purposes) และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Objective ) ด้วยวิธี Project based

วิสัยทัศน์ : 	ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ

พันธกิจที่ :	M2 ให้บริการทางการแพทย์ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงระดับตติยภูมิขั้นสูง ที่มีคุณภาพสูง

ยุทธศาสตร์ :	SO1 SO2 ST WO

Roadmap:	R1.1_สูตินรีเวชกรรม

| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Objectives ) | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Purposes): 1.ลดอัตราการเจ็บป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Project based |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | 2571 | 2572 | 2573 | 2574 | 2575 |
| 1. PPH -อัตราการตายจาก PPH | - Specific competency Emergency response team | Node เข้มแข็ง -สูติสัญจร node (หลักสูตรเข้มข้น) -ห้องคลอดมาตรฐานระดับประเทศ | เครือข่ายเข้มแข็ง -สูติสัญจร รพช.,รพ.สต. (รวม preterm, High risk) (แม่ตาย65 หนองสองห้อง under estimate, สีชมพู miss diag) | -ต้นแบบ Fast track high risk pregnancy Pregnancy -ประเมินประสิทธิภาพCPG PPH | -อัตราการตายจาก PPH เป็น 0 | -OB Excellent ระดับประเทศ |  | -International PPH CPG, วิจัย |  | OB Excellent ระดับนานาชาติ |
|  | ระบบการ consult ผ่านTelemedicine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. High risk pregnancy - ลดอัตราการตายของมารดาจากโรคร่วม (โรคหัวใจชนิดรุนแรง เอดส์ SLE รุนแรง.....) | -High risk pregnancy unit (บูรณาการสหสาขาวิชาชีพ) -ทบทวน CPG | -สูติสัญจร node(หลักสูตรเข้มข้น) | สูติสัญจร รพช.,รพ.สต. (รวม preterm, High risk) | -ต้นแบบ Fast track high risk pregnancy Pregnancy -CPG ปฐมภูมิ, สสอ. อบต. มาตรฐาน high risk | -อัตราแม่ตายเป็น 0 | Excellent high risk pregnancy unit ระดับประเทศ |  | -International High risk pregnancy CPG วิจัย |  | Excellent high risk pregnancy unitระดับนานาชาติ |
| 3.Preterm labour -ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด | -Specific competency preterm prevention | -สูติสัญจร node(หลักสูตรเข้มข้น) | สูติสัญจร รพช.,รพ.สต. (รวม preterm, High risk) | -CPG ปฐมภูมิ, สสอ. อบต. มาตรฐาน preterm prevention | อัตราการคลอดก่อนกำหนดลดลง | -Preterm preventioncenterระดับประเทศ |  | -International High risk pregnancy CPG วิจัย |  | -Preterm preventioncenter ระดับนานาชาติ |

กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย Key Performance Indicators (KPIs) & Objectives and key results (OKRs) เพื่อวัดความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์

| R1.1_สูตินรีเวชกรรม |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | M2: ให้บริการทางการแพทย์ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงระดับตติยภูมิขั้นสูงที่มีคุณภาพสูง |  |  |
|  | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ลดอัตราการเจ็บป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ |  |  |
| อัตราการตายของมารดาจากการตั้งครรภ์และการคลอด 1.ลดภาวะแทรกซ้อนและลดอัตราการตายจาก PPH 2.ลดอัตราการตายของมารดาจากโรคร่วม อายุรกรรม (หัวใจ, ไต, SLE, มะเร็ง, เอดส์, morbid obesity) | KPI 1 อัตราการตายของมารดาจากการตั้งครรภ์และการคลอดเท่ากับ 0 | โครงการ OB excellence |
|  | OKR 1.1 : อัตราการตายจากการตกเลือดหลังคลอดเท่ากับ 0 OKR 1.2 : อัตราการตายของมารดาจากโรคทางอายุรกรรม เท่ากับ 0 | 1.งาน ลดแม่ตาย PPH_KPI 1 1.1ANC คุณภาพ พัฒนาโรงเรียนพ่อแม่ 1.2 Specific competency Emergency response team 1.3 สูติสัญจร (พัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่าย) (บูรณาการ) Telemedicine consult (เครือข่าย) 1.4 พัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนทักษะพยาบาล ในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทางสูตินรีเวช (การจัดการภาวะวิกฤตของมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด) 2.งาน Excellent High Risk Pregnancy Unit_KPI 2 2.1 High risk pregnancy unit 2.2 สูติสัญจร (พัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่าย) 2.3 พัฒนาศักยภาพพยาบาลในการเป็น Case manager high risk team 2.4 ห้องผ่าตัดในห้องคลอด |
| 3. Preterm labour - ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด | KPI 2 อัตราการเกิด Preterm delivery น้อยกว่า ร้อยละ10 OKR 2.1 : ได้รับการดูแลตามแนวทาง Preterm prevention ร้อยละ 100 OKR 2.2 : อัตราการยับยั้งการคลอดสำเร็จ มากกว่าร้อยละ 80 OKR 2.3: อัตราการตั้งครรภ์วัยรุ่น ร้อยละ 13.4 | 3. งาน ลดการคลอดก่อนกำหนด 3.1 Preterm prevention 3.2 Revise CPG preterm prevention 3.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่าย (สูติสัญจร) 3.4 Teenage clinic |