เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Purposes) และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Objective ) ด้วยวิธี Project based

วิสัยทัศน์ :  ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ

พันธกิจที่ :   M2_ให้บริการทางการแพทย์ตั้งแต่ระดับ ปฐมภูมิถึงระดับตติย ภูมิขั้นสูง ที่มีคุณภาพสูง

ยุทธศาสตร์ ☑SO1 ⬜ST ⬜WO ⬜WT:

Roadmap R1.4_กุมารเวชกรรม

| วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ลดอัตราการเจ็บป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Project Based |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | 2571 | 2572 | 2573 | 2574 | 2575 |
| ลดอัตราตายใน กลุ่มผู้ป่วยเด็กโรค ยุทธศาสตร์ 1.Lower respiratory tract disease (Pneumonia with underlying disease ) | 1. จัดตั้ง Excellent Pediatric Respiratory Unit (ปรับปรุงสถานที่ เตรียมทีม และเครื่องมือ/อุปกรณ์) 2. Node ต้นแบบ: รพ.สิรินธร รพ.ชุมแพ |  |  | DSC : Pneumonia | Excellent Pediatric Respiratory Care Center ระดับเขตสุขภาพที่ 7 | เป็นศูนย์วิจัย และ Training | 1.คู่ความร่วมมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รามาธิบดี ศิริราช ธรรมศาสตร์ และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2.คู่ความร่วมมือ กับ Boston Children’s Hospital |  |  | สถาบันสุขภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 2.Sepsis | 1.ป้องกันการติดเชื้อ Nosocomial Infection ในกลุ่ม Immunocompromised 2.ทบทวน Policy 3.พัฒนาสมรรถนะบุคลากร |  |  | ป้องกันการติดเชื้อ HAP/VAP/CLABSI/ CAUTI ผู้ป่วยเด็ก |  |  | 1.คู่ความร่วมมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.คู่ความร่วมมือ OSAKA University |  |  |  |
| ลดอัตราการเจ็บป่วยและเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กโรค Thalassemia | 1.Thalassemia Center (ลดรายใหม่ สำรองเลือด) 2.Node ต้นแบบสำรองเลือด รพ.ชุมแพ รพ.พล รพ. สิรินธร |  | 1.จัดตั้ง One day care thalassemia (สถานที่ เตรียมทีม และเครื่องมือ/อุปกรณ์) |  | Thalassemia Center ระดับเขตสุขภาพที่ 7 |  | 1.คู่ความร่วมมือคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี |  |  | -สถาบันสุขภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |

กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย Key Performance Indicators (KPIs) & Objectives and key results (OKRs) เพื่อวัดความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์

| R1.4_กุมารเวชกรรม |  |  |
| --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | M2: ให้บริการทางการแพทย์ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงระดับตติยภูมิขั้นสูง ที่มีคุณภาพสูง |  |
|  | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ลดอัตราการเจ็บป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ |  |
| 1. ลดอัตราตายในกลุ่มผู้ป่วยเด็กโรคยุทธศาสตร์ 1.1. Complicated Pneumonia 1.2. Sepsis | KPI 1 : อัตราตายในกลุ่มผู้ป่วยเด็กโรคยุทธศาสตร์ น้อยกว่า ร้อยละ 10 | โครงการที่ : Pediatric Excellent Center |
|  | KPI 1.1 อัตราตายของผู้ป่วย Complicated Pneumonia OKR 1.1.1: อัตราการติดเชื้อ HAI OKR 1.1.2: จำนวนวันที่ใช้ Invasive ventilator OKR 1.1.3: อัตราการเกิดท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด OKR 1.1.4 : อุบัติการณ์การเกิด Aspiration ขณะอยู่ รพ. KPI 1.2 อัตราตายของผู้ป่วย Sepsis OKR 1.2.1: อัตราการติดเชื้อ HAI OKR 1.2.2: อุบัติการณ์การวินิจฉัยภาวะ Sepsis ล่าช้า OKR 1.2.3: อัตราการได้รับ ATB ภายใน 1 ชม. ร้อยละ 100 | 1.การดูแลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก - จัดทำฐานข้อมูลผู้ป่วยปอดอักเสบในเด็ก(มี/ไม่มีโรคประจำตัว ภาวะแทรกซ้อน) - ทบทวน CPG /CNPG - นิเทศทางคลินิก pneumonia (แพทย์ /พยาบาล /Node ) - จัดตั้ง Excellent Pediatric Respiratory Unit ( ปรับปรุงสถานที่ เตรียมทีม และเครื่องมือ/อุปกรณ์) - พัฒนา Node ต้นแบบ - รณรงค์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันการติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส เน้นในกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 2.การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยเด็ก 2.1 จัดทำฐานข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อ Hospital Acquired Infection (มี/ไม่มีโรคประจำตัว ภาวะแทรกซ้อน) 2.2 อบรมการใช้ Bundle HAI ทั้งหมด ( VAP,CLABSI, CAUTI) 2.3 นิเทศทางคลินิก HAI (แพทย์ /พยาบาล /Node ) |
| 1.3 เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กโรค Thalassemia | KPI 2: ร้อยละผู้ป่วยเด็กโรค Thalassemia มีคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ OKR 2.1: ร้อยละผู้ป่วยเด็ก Thalassemia มี hemoglobin มากกว่า หรือเท่ากับ 8 mg/dL มากกว่าร้อยละ 70 OKR 2.2 : ร้อยละการเจริญเติบโตของผู้ป่วย Thalassemia อยู่ในเกณฑ์ปกติ มากกว่าร้อยละ 70 OKR 2.3: ร้อยละผู้ป่วยเด็ก Thalassemia ได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ ร้อยละ 100 | 3.การดูแลผู้ป่วยธาลัสซีเมียครบวงจร 3.1 คัดกรองกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยธาลัสซีเมียกลุ่มวัยรุ่น 3.2 จัดตั้ง One day clinic for blood transfusion (สถานที่ ทีม อุปกรณ์ ) 3.3 การสำรองเลือด/พัฒนาเครือข่าย 3.4 จัดทำฐานข้อมูล 3.5 จัดทำสื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพ แผ่นพับ Application Line group ให้คำปรึกษา |