เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Purposes) และ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Objectives) ด้วยวิธี Project Based

วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ

พันธกิจที่. : M2_พัฒนาบริการสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ ให้มีคุณภาพสูง

ยุทธศาสตร์  SO1  ยกระดับโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ดิจิทัลระดับนานาชาติ (KKH Plus Digital Excellent Medical Hub)

Roadmap R1.7_โสต ศอ นาสิก – OMFS

| วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ (Objectives) | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Purposes) : ลดอัตราการเจ็บป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตายและเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Project Based |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2566 | 2567 |  | 2568 | 2569 | 2570 | 2571 | 2572 | 2573 | 2574 | 2575 |  |
| 1.เพิ่มการเข้าถึง ลดความพิการ ลดอัตราตาย เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย Head and neck cancer | Service Plan | -Center of speech and rehabilitation -DSC |  |  | ศูนย์กลางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอในเขต 7 (excellence center Head and neck cancer) |  |  | ศูนย์กลางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอ ระดับ 1 ใน 5 ของประเทศ |  |  | ศูนย์กลางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอในระดับนานาชาติ |  |
| 2.เพิ่มการเข้าถึง ลดความพิการ เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย new born hearing loss | -เครือข่ายคัดกรอง -Service plan |  |  |  | -ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมในเด็กหูหนวก -คลินิกบริการผ่าตัดหูเทียมระดับเขต | ศูนย์ประสาทหูเทียมในเด็กระดับเขต | ศูนย์ประสาทหูเทียมในเด็กระดับภาค |  |  |  |  | ศูนย์ประสาทหูเทียมในเด็กระดับประเทศ |
| 3.เพิ่มการเข้าถึง ลดความพิการ เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ที่มีความพิการบริเวณใบหน้าและขากรรไกร รวมถึงผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ |  |  | Excellence center ด้านการดูแลผู้ป่วยที่มีความวิการบริเวณศีรษะและใบหน้า และขากรรไกรรวมถึงผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ |  |  |  | Fellow ship resident สาขา Dentofacial deformities |  |  |  | ศูนย์กลางการดูแลผู้ป่วยที่มีความวิการบริเวณศีรษะและใบหน้าระดับนานาชาติ |  |

กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย Key Performance Indicators (KPIs) & Objectives and key results (OKRs) เพื่อวัดความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์

| R1.7_โสต ศอ นาสิก – OMFS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | M2: ให้บริการทางการแพทย์ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงระดับตติยภูมิขั้นสูง ที่มีคุณภาพสูง |  |  |
|  | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: ลดอัตราการเจ็บป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ |  |  |
| 1.เพิ่มการเข้าถึงลดความพิการ ลดอัตราตาย เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย Head and neck cancer | KPI 1 5-year survival rate ในผู้ป่วยมะเร็งช่องปากมากกว่าร้อยละ 40 KPI 2 5-year survival rate ในผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูกมากกว่าร้อยละ 65 KPI 3 5-year survival rate ในผู้ป่วยมะเร็งมะเร็งกล่องเสียงมากกว่าร้อยละ 80 OKR4 ผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอได้รับการรักษาตามระยะของโรค OKR4.1 ระยะเวลารอคอยผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ <4 สัปดาห์ มากกว่า ร้อยละ 90 OKR4.2 ผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอมีคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ (การพูด การกลืน ภาวะโภชนาการ ภาพลักษณ์) OKR4.3 อัตราผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่มีระดับ BMI <18.5 ได้รับการวางแผนการดูแล ร้อยละ 100 OKR4.4 อัตราการเกิด chyle leakage ในผู้ป่วยที่ทำ Neck dissection ไม่เกิน ร้อยละ 10 OKR4.5 อัตราผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอหลังผ่าตัดได้รับการฉายแสง/เคมีบ าบัดภายใน 4-6 สัปดาห์ มากกว่าร้อยละ 100 | 1.โครงการ Head and neck cancer |
|  |  | 1.งาน Early Screening (ใช้ร่วมกับ Newborn screening) 1.1 พัฒนา CPG และ CNPG Head and neck cancer 1.2 One stop service Head and neck tumor clinic 1.3 Line official และ ระบบ Consult Online เขต 7 |
| 2.เพิ่มการเข้าถึง ลดความพิการ เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย new born hearing loss | KPI5 เด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความพิการทางการได้ยินทั้ง 2 ข้าง ได้รับการรักษาและฟื้นฟูทุกราย OKR5.1 จำนวนเครือข่ายที่มีความสามารถในการตรวจคัดกรองภาวะสูญเสียการได้ยินในทารกแรกเกิดในจังหวัด/เขต สุขภาพที่ 7 OKR5.2: เด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความพิการทางการได้ยินทั้ง 2 ข้าง ได้รับการใส่อุปกรณ์เทียม ผ่าตัดฝังประสาทหู เทียม | 2.โครงการ Newborn screening |
|  |  | 2.งาน Screening OAE 2.1 จัดหารถ Mobile screening 2.2 จัดตั้ง Node ENT 2.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร node 2.4 งาน CI (Cochlear implant) 2.5 จัดตั้ง Otoneuro clini |
| 3.เพิ่มการเข้าถึง ลดความพิการ เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยที่มีความวิการบริเวณใบหน้าและขากรรไกรและผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ | KPI6: ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ได้รับการรักษาตามเกณฑ์ของโรค และมีคุณภาพชีวิตที่ดี (พัฒนาการ การพูด การกลืน สวยงาม) OKR6.1 ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่/ผู้มีความวิการของใบหน้าและกระดูกขากรรไกร OKR6.2 ร้อยละของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่/ผู้ป่วยที่มีความวิการของใบหน้าและกระดูกขากรรไกรได้รับการผ่าตัดตามเกณฑ์ มาตรฐาน (ตามช่วงอายุ) OKR6.3 ร้อยละของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ที่ได้รับการจัดฟัน | 3. โครงการ CLCP |
|  |  | 3.1 ทบทวนคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และอบรมการรักษาพยาบาล CLCP 3.2 จัดทำ CPG/CNPG CLCP 3.3 จัดทำโครงการเชิงรุกเพื่อค้นหาและติดตามผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ในจังหวัดขอนแก่นและเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 7 3.4 จัดตั้ง Excellent center ด้านการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และผู้ป่วยที่มีความวิการของใบหน้าและขากรรไกร (พัฒนาและ บูรณาการการวางแผนการรักษาด้วย Digital planning) |