เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Purposes) และ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Objectives) ด้วยวิธี Project Based

วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ

พันธกิจที่ M2_ให้บริการทางการแพทย์ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงระดับตติยภูมิขั้นสูงที่มีคุณภาพสูง

ยุทธศาสตร์ SO

Roadmap R1.9_ทันตกรรม

| วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ลดอัตราการเจ็บป่วย ลดอัตราการตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Project Based |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | 2571 | 2572 | 2573 | 2574 | 2575 |
| 1เพื่อให้เด็กที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเข้าถึงงานบริการทันตกรรม |  | รักษาทันตกรรมสำหรับเด็กโดยใช้ไนตรัสออกไซด์ | รักษาทันตกรรมสำหรับเด็กที่มีความยุ่งยากซับซ้อนโดยวิธีดมยาสลบ |  | เป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านทันตกรรมสำหรับเด็กที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ระดับเขต |  |  | เป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านทันตกรรมสำหรับเด็กที่มีความยุ่งยากซับซ้อนระดับประเทศ |  |  |

กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย Key Performance Indicators (KPIs) & Objectives and key results (OKRs) เพื่อวัดความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์

| R1.9_ทันตกรรม |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | M2: ให้บริการทางการแพทย์ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงระดับตติยภูมิขั้นสูง ที่มีคุณภาพสูง |  |
|  | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ลดอัตราการเจ็บป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ |  |
| เพื่อให้เด็กที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเข้าถึงงานบริการทันตกรรม | KPI1 อัตราการส่งต่อเด็กที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเป็น 0 | โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลเด็กที่มีความยุ่งยากซับซ้อน |
|  | OKR1.1 อัตราการ admit จากสาเหตุการติดเชื้อในช่องปากในเด็กที่มีความยุ่งยากซับซ้อนที่มารับบริการทันตกรรมเป็น 0 | 1.งานพัฒนาบุคลากร 1.1 ฝึกอบรมทันตแพทย์ และผู้ช่วยทันตแพทย์ ในการดูแลเด็กทีมีความยุ่งยากซับซ้อน 1.2 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเครือข่าย CMU ในการประเมินและส่งต่อผู้ป่วย 1.3ซ้อมแผนรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 2.งานปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ์ 2.1ระบบแก๊ซไนตรัสออกไซด์ เครื่องมือสำหรับดมแก๊ซ 2.2 ครุภัณฑ์ทันตกรรมในงานทันตกรรมภายใต้การดมยาสลบ 3.งานจัดหาบุคลากร 3.1จัดหาทันตแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็กเพิ่ม โดยการไปเรียนต่อหรืออบรม 4.งานพัฒนาฐานข้อมูล 4.1ระบบ QR Code เพื่อลงทะเบียน ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ระดับจังหวัด 4.2 ระบบ Consult ผ่าน telemed และมีระบบนัดหมาย |
|  | OKR1.2 การรอคิวรับบริการทันตกรรมในเด็กที่มีความยุ่งยากซับซ้อน < 1 เดือน |  |